Утвержден

постановлением

администрации города Оби

Новосибирской области

от 26.01.2017 г. № 110

План

мероприятий («дорожная карта») по реализации

концепции развития инклюзивного образования

в городе Оби Новосибирской области

на 2016-2020 годы

В целях обеспечения реализации концепции развития инклюзивного образования в Новосибирской области на 2016-2020 годы¸ утвержденной распоряжением Правительства Новосибирской области от 19.04.2016 № 103-рп необходимо проведение ряда мероприятий для решения следующих задач:

- повышение доступности и качества, развивающего потенциала и обеспечение психологической безопасности образовательного процесса;

- создание необходимых условий для развития инклюзивного образования: кадровых, нормативно-правовых, материально-технических, программно-методических, финансово-экономических;

- обеспечение целенаправленного просвещения, консультирования, информирования педагогических работников, родительской общественности, населения, специалистов системы здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики и других заинтересованных ведомств по всем вопросам образовательной инклюзии.

План мероприятий по реализации концепции развития инклюзивного образования согласован с:

- комплексным планом по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на 2015-2017 г.г. (первоочередные меры), утверждённым Правительством Российской Федерации от 22.04.2015 № 2466п-П8;

- комплексным планом по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на 2015-2017 гг. (первоочередные меры), утвержденным Правительством Российской Федерации от 22.04.2015 № 2466п-П8.

| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих развитие инклюзивного образования на территории города Оби Новосибирской области | Декабрь 2016г. | Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции развития инклюзивного образования в городе Оби Новосибирской области на 2016-2020 годы. |  | Управление образования администрации города Оби. |
|  |  | Август - декабрь 2016г. | Разработка и утверждение положения об инклюзивном образовании в городе Оби Новосибирской области. |  | Управление образования администрации города Оби. |
| 2. Организационное обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание межведомственной рабочей группы по проблемам инклюзивного образования в городе Оби Новосибирской области. | Август - сентябрь 2016г. | Создание и утверждение состава межведомственной рабочей группы. |  | Управление образования администрации города Оби Отдел физической культуры и спорта администрации города Оби Отдел социального обслуживания администрации города Оби. |
| 2.2 | Реализация регионального проекта «Обучение и социализация детей в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области». | 2016-2020 г.г. | Организация деятельности по реализации регионального проекта «Обучение и социализация детей в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области». |  | Управление образования администрации города Оби Общеобразовательные организации. |
| 2.3 | Введение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО | С 1 сентября 2016 г. | Организация деятельности по реализации плана действий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на территории города Оби Новосибирской области и плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на территории города Оби Новосибирской области. |  | Управление образования администрации города Оби Общеобразовательные организации. |
| 3. Программно-методическое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изучение методических рекомендаций, обеспечивающих деятельность психолого-медико-педагогических комиссии | Сентябрь 2016г. | Изучение и тиражирование методических рекомендаций для специалистов ПМПк по формулированию логопедических, психологических заключений, использованию пакетов диагностических методик психолого-медико-педагогических комиссий в соответствии с международной классификацией функционирования. |  | МКУ Центр «Вера» |
|  |  | Март 2017г. | Изучение и тиражирование методических рекомендаций для специалистов ПМПк по проектированию специальных образовательных условий для различных категорий обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в т.ч. для обучающихся с расстройствами аутистического спектра |  | МКУ Центр «Вера» |
| 3.2 | Изучение методических рекомендаций по организации СОУ для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Август 2016г. | Изучение методических рекомендаций и проектирование индивидуальных учебных планов в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  | Управление образования администрации города Оби Общеобразовательные организации МКУ Центр «Вера». |
|  |  | Август 2016г. | Изучение методических рекомендаций и проектирование адаптированных образовательных программ. |  | Управление образования администрации города Оби Образовательные организации МКУ Центр «Вера». |
|  |  | Март 2017 | Изучение методических рекомендаций для педагогических работников образовательных организаций по созданию специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью |  | Образовательные организации города Оби. |
|  |  | Февраль 2017г. | Изучение и тиражирование методических рекомендаций по системе оценивания образовательных достижений обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования, с учетом ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  | Управление образования администрации города Оби Образовательные организации МКУ Центр «Вера». |
|  |  | Май 2017г. | Изучение и внедрение в практику методических рекомендаций комплексного психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения, социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью |  | МКУ Центр «Вера». Образовательные организации |
| 3.3. | Участие в общественно-профессиональной экспертизе проекта стандарта «Педагог-дефектолог (учитель – логопед, олигофренопедагог) | По плану Министерства образования и науки Российской Федерации | Участие в общественно-профессиональной экспертизе проекта стандарта «Педагог-дефектолог (учитель – логопед, олигофренопедагог) |  | Образовательные организации. |
| 3.4. | Участие в областной родительской конференции «Выбор профессии. Дело каждого», в мастер-классах для родителей (законных представителей), направленных на помощь в профессиональном самоопределении детей с инвалидностью | 3-4 квартал ежегодно | Участие родителей (законных представителей) в мастер-классах, направленных на помощь в профессиональном самоопределении детей с инвалидностью |  | Образовательные организации. |
| 4. Кадровое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в региональной научно-практической конференции по актуальным вопросам развития образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Ноябрь 2016г., 2017г. | Участие в научно-практической конференции по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. |  | Образовательные организации. |
| 4.2 | Участие в региональном конкурсе «Педагог-психолог» | Июнь 2017г., 2018г. | Участие в конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог» |  | Образовательные организации. |
| 4.3 | Участие в региональном съезде дефектологов | Ноябрь 2017 г. | Участие в региональном съезде дефектологов |  | Образовательные организации. |
| 4.4 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | 2016-2017 г.г. | Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО. |  | Образовательные организации. |
| 4.5 | Повышение квалификации методиста МКУ УО Центра БИМО по обеспечению методического сопровождения образовательных организаций и педагогических работников по вопросам развития инклюзивного образования | 2016- 2017г.г. | Повышение квалификации методиста МКУ УО Центра БИМО по обеспечению методического сопровождения образовательных организаций и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  | МКУ УО Центр БИМО. |
| 4.6 | Повышение психолого-педагогической компетенции педагогических работников по вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью | Постоянно | Повышение психолого-педагогической компетенции руководящих и педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью |  | Образовательные организации. |
| 4.7 | Участие в семинаре-совещании для специалистов ПМПК по вопросам обеспечения законодательно закрепленных прав обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на доступное и качественное образование | Ежегодно, март | Повышение профессиональных компетенций специалистов психолого-медико-педагогических комиссий в области прав обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на доступное и качественное образование |  | МКУ Центр «Вера». |
| 5. Развитие системы ранней помощи |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание системы ранней помощи отдельным категориям детей на территории города Оби Новосибирской области | 2016-2020 г.г. | Организация деятельности по оказанию ранней психолого-педагогической и социальной помощи отдельным категориям детей в возрасте от 0 до 4 лет на территории города Оби Новосибирской области; |  | КЦСОН «Забота» МКУ Центр «Вера». |
| 5.2. | Реализация плана действий по оказанию комплексной медико – социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра на территории города Оби Новосибирской области | 2016-2020 г.г. | Оказание комплексной медико – социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра на территории города Оби Новосибирской области |  | ОЦГБ КЦСОН «Забота» МКУ Центр «Вера». |
| 5.3. | Внедрение технологий и методов работы по оказанию ранней комплексной помощи: - проведение диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с отдельными категориями детей в возрасте до 4 лет; - организация социального сопровождения семей, их воспитывающих | 2016-2020 г.г. | Внедрение технологий и методов работы по оказанию ранней помощи, проведению диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с отдельными категориями детей в возрасте до 4 лет, организация социального сопровождения семей, их воспитывающих. |  | КЦСОН «Забота» МКУ Центр «Вера». |
| 5.4. | Обеспечение условий по повышению профессиональной компетенции специалистов служб ранней помощи и служб социального сопровождения | 2017-2020 г.г. | Повышение квалификации специалистов служб ранней помощи и служб социального сопровождения комплексных центров социального обслуживания населения |  | КЦСОН «Забота». |
| 5.5. | Реализация моделей раннего выявления отклонений в развитии и комплексного сопровождения детей младенческого и младшего дошкольного возраста с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии. Реализация муниципальной модели комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и помощи детям младшего дошкольного возраста с признаками отклонений в развитии. | 2016 - 2020 г.г. | Реализация моделей раннего выявления отклонений в развитии детей младенческого и младшего дошкольного возраста и комплексного сопровождения детей. Организация деятельности по совершенствованию модели комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и помощи детям младшего дошкольного возраста с признаками отклонений в развитии |  | ОЦГБ КЦСОН «Забота» МКУ Центр «Вера». Дошкольные образовательные организации |
| 5.6 | Развитие сети специализированных служб для семей, имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью, на базе учреждений социального обслуживания населения образовательных организаций, учреждений здравоохранения. | 2016-2017 г.г. | Создание групп кратковременного пребывания в дошкольных образовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. |  | Управление образования администрации города Оби Дошкольные образовательные организации. |
|  |  | 2016-2017 г.г. | Организация деятельности по развитию консультативных пунктов на базе образовательных организаций, учреждений здравоохранения. |  | Управление образования администрации города Оби Образовательные организации ОЦГБ |
|  |  | 2016-2017 г.г. | Организация и проведение мероприятий по развитию сети специализированных служб для семей, имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью на базе учреждений социального обслуживания населения. |  | КЦСОН «Забота» |
| 5.7. | Проведение мероприятий по развитию сети специальных подразделений – лекотек на базе учреждений социального обслуживания населения и образовательных организаций | 2016-2017 г.г. | Деятельность лекотеки на базе учреждения социального обслуживания населения |  | КЦСОН «Забота» . |
| 5.8. | Внедрение технологий и методов работы по ранней помощи, проведению диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с детьми с ОВЗ в возрасте до 4 лет, организации социального сопровождения семей их воспитывающих | 2016-2017 г.г. | Организация деятельности по совершенствованию технологий и методов работы по ранней помощи, проведению диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с детьми с ОВЗ в возрасте до 4 лет, организации социального сопровождения семей их воспитывающих. |  | КЦСОН «Забота» |
| 6. Дополнительные меры по социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам среди здоровых детей и детей с ОВЗ и инвалидностью | Ежегодно | Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам для здоровых детей и детей с ОВЗ и инвалидностью. |  | Отдел физической культуры и спорта администрации города Оби |
| 6.2 | Участие в региональной спартакиаде для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Ежегодно, 2017-2020 г.г. | Участие в региональной спартакиаде для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью |  | Отдел физической культуры и спорта администрации города Оби ОПНИ |
| 6.3 | Участие в муниципальных, региональных мероприятиях, направленных на активизацию творческого потенциала обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Ежегодно, 2017-2020 г.г. | Участие в муниципальных, региональных фестивалях творчества обучающихся с ОВЗ и инвалидностью |  | Управление культуры администрации города Оби Управление образования администрации города Оби ОПНИ |
| 6.4 | Организация и проведение мероприятий в рамках Международной Декады инвалидов | 2017-2020 г.г. | Участие в проведении Декады инвалидов |  | Управление образования администрации города Оби КЦСОН «Забота» |
| 6.5 | Организация работы профильных смен для детей с ОВЗ и детей-инвалидов на базе детских лагерей. | Ежегодно, 2017-2020 г.г. | Участие в областных профильных сменах для детей с ОВЗ и инвалидностью. |  | Управление образования администрации города Оби КЦСОН «Забота» |
| 6.6 | Организация работы лагерей дневного пребывания для детей с ОВЗ на базе общеобразовательных организаций | Ежегодно, 2017-2020 г.г. | Проведение оздоровительных мероприятий для детей с ОВЗ и инвалидностью в лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях. |  | Управление образования администрации города Оби Общеобразовательные организации |
| 7. Мониторинг, контроль, оценка развития инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Развитие системы оценки качества деятельности образовательных организаций | Октябрь-декабрь 2016г. | Включение показателей рейтинга по контролю за качеством деятельности образовательной организации, в том числе: - показателей качества созданных специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; - показателей организации психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. | Управление образования администрации города Оби |  |
| 7.2 | Развитие Единой базы учёта обучающихся С ОВЗ и инвалидностью на территории города Оби Новосибирской области | Сентябрь - декабрь 2016г. | Заполнение Единой базы учета обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на территории города Оби Новосибирской области с учётом показателей по созданию специальных образовательных условий, в том числе, показателей доступности образовательной среды. | МКУ Центр «Вера» |  |
| 7.3 | Проведение мониторинга по развитию инклюзивного образования в образовательных организациях | Ежегодно, октябрь | Проведение мониторинга качества развития инклюзивного образования. | Управление образования администрации города Оби МКУ Центр «Вера» |  |
| 7.4. | Проведение аудита (оценки) образовательных организаций экспертами-пользователями с инвалидностью на предмет доступности образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | По плану министерства образования, науки и инновационной политики НСО | Проведение аудита образовательных организаций экспертами-пользователями с инвалидностью на предмет доступности образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. | Министерство образования, науки и инновационной политики НСО |  |
| 7.5 | Проведение мониторинга развития системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения образования города Оби Новосибирской области | Ежегодно | Проведение мониторинга развития системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения образования города Оби Новосибирской области. | Управление образования администрации города Оби МКУ Центр «Вера» |  |
| 7.6 | Организация и проведение мониторинга работы психолого-медико-педагогической комиссии в городе Оби Новосибирской области. | Ежегодно | Проведение мониторинга работы психолого-медико-педагогической комиссии в городе Оби Новосибирской области. | Управление образования администрации города Оби |  |
| 8. Материально-техническое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы, направленных на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью. | 2016-2020 г.г. | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью. | Управление образования администрации города Оби |  |
| 8.2 | Развитие условий для дистанционного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | 2016-2020 г.г. | Создание условий для дистанционного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Управление образования администрации города Оби Образовательные организации |  |
| 9. Финансово-экономическое обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Применение модельной методики расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в расчете на одного ребенка с ОВЗ | 2016-2020 г.г. | Применение модельной методики нормативов финансирования обучения детей с ОВЗ. | Министерство образования, науки и инновационной политики НСО |  |
| 10. Информационное обеспечение развития инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам развития инклюзивного образования | 2016-2020 г.г. | Размещение информационно-методических материалов по инклюзивному образованию на сайте управления образования администрации города Оби. Доведение до сведений образовательных организаций города Оби Новосибирской области информационно - методических материалов. | Управление образования администрации города Оби МКУ УО Центр БИМО |  |
| 10.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации плана мероприятий («дорожной карты») концепции инклюзивного образования | 2016-2020 г.г. | Размещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе введения и реализации плана мероприятий («дорожной карты») концепции развития инклюзивного образования, в том числе реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на территории города Оби Новосибирской области | Управление образования администрации города Оби |  |