## приложение 1 (hidden)
Приложение № 1
ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017/2018 года
в городе Оби Новосибирской области
Показатели |  |  | № строки | Единица измерения | Всего | План подготовки ВСЕГО по муниципальному району (городскому округу) |  | в том числе по МО
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Котельные, по всем видам собственности |  |  | 1 | ед. | 10 | 10
мощность |  |  | 2 | Гкал | 169.02 | 169.02
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 3 | ед. | 7 | 7
мощность |  |  | 4 | Гкал | 85.63 | 85.63
Наличие резервных источников электроснабжения |  |  | 5 | ед. | 1 | 1
Приобртение резервных источников электроснабжения |  |  | 6 | ед. | 0 | 0
Наличие системами водоподготовки |  |  | 7 | ед. | 4 | 4
Оснащение системами водоподготовки |  |  | 8 | ед. | 0 | 0
Наличие приборов учета тепловой энергии |  |  | 9 | ед. | 4 | 4
Установка приборов учета тепловой энергии |  |  | 10 | ед. | 0 | 0
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности) |  |  | 11 | ед. | 51 | 51
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 12 | ед. | 32 | 32
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих замене |  |  | 13 | ед. | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 14 | ед. | 0 | 0
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих капитальному ремонту |  |  | 15 | ед. | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 16 | ед. | 0 | 0
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих текущему ремонту |  |  | 17 | ед. | 51 | 51
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 18 | ед. | 32 | 32
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности |  |  | 19 | км | 58.1 | 58.1
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 20 | км | 35.2 | 35.2
Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности |  |  | 21 | км | 23.4 | 23.4
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 22 | км | 13 | 13
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие замене |  |  | 23 | км | 3.586 | 3.586
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 24 | км | 3.586 | 3.586
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие капитальному ремонту |  |  | 25 | км
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 26 | км
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие текущему ремонту |  |  | 27 | км | 54.3 | 54.3
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 28 | км | 31.4 | 31.4
Тепловые насосные станции, по всем видам собственности |  |  | 29 | ед. | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 30 | ед. | 0 | 0
Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности |  |  | 31 | ед. | 4 | 4
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 32 | ед. | 3 | 3
Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), по всем видам собственности |  |  | 33 | ед. | 143 | 143
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 34 | ед. | 120 | 120
ФИНАНСИРОВАНИЕ
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения муниципальных образований к зиме, из них: |  | 35 | тыс. рублей | 0 | 0
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  | 36 | тыс. рублей | 0 | 0
| - на строительство объектов теплоснабжения |  | 37 | тыс. рублей | 0 | 0
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения |  | 38 | тыс. рублей | 0 | 0
| Финансовые средства муниципальных образований, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения к зиме |  | 39 | тыс. рублей | 4279.5 | 4279.5
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: |  | 40 | тыс. рублей | 1250 | 1250
| - на строительство объектов теплоснабжения |  | 41 | тыс. рублей | 0 | 0
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения |  | 42 | тыс. рублей | 5250 | 5250
Финасовые срелства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения к зиме |  |  | 43 | тыс. рублей
для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  |  | 44 | тыс. рублей
на строительство объектов теплоснабжения |  |  | 45 | тыс.рублей
на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения |  |  | 46 | тыс.рублей
на текущий ремонт объектов теплоснабжения |  |  | 47 | тыс.рублей
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку объектов теплоснабжения к ОЗП |  | 48 | тыс. рублей | 0 | 0
Итого финансирование на подготовку объектов теплоснабжения к ОЗП |  |  | 49 | тыс.рублей
Глава города Оби Новосибирской области А.А.Мозжерин

## приложение 2
приложение № 2 утверждено постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 20.04.2017 г. № 476
План
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2017-2018 годов
Наименование и адрес объекта | Мощность | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |  |  | Сроки выполнения
[5 empty] | областной бюджет | местный бюджет | средства ЖКХ
Теплоснабжение
Котельная № 1 ул.Шевченко 1а | 16 Гкал/час | ТР | Текущий ремонт котлоагрегатов № 3,4,5 | 15 | 0 | 0 | 15 | май-сентябрь
|  | ТР | Режимная наладка котлоагрегатов № 3,4,5 | 50 | 0 | 0 | 50 | май-сентябрь
|  | ТР | Ремонт пластинчатых, с заменой уплотнений EDPM, и кожухотрубных теплообменников | 150 | 0 | 0 | 150 | июнь
|  | ТР | Ремонт насосных агрегатов | 7 | 0 | 0 | 7 | август
|  | ТР | замена трехходовых кранов 10 шт | 2 | 0 | 0 | 2 | май
|  | ТР | замена освещения электрощитовой | 12 | 0 | 0 | 12 | май
|  | ТР | ремонт электрощитовой | 30 | 0 | 0 | 30 | май
Всего по котельной № 1 |  |  |  | 266 | 0 | 0 | 266
Котельная №2, ул.Геодезическая 60 | 10,7 Гкал/час | ТР | Ремонт электрощитовой | 3 | 0 | 0 | 3 | Май
-«- | -«- | ТР | Ремонт насосных агрегатов с протяжкой | 11 | 0 | 0 | 11
-«- | -«- | ТР | Текущий ремонт отопительных котлов № 1,2.3,4,5,6 | 30 | 0 | 0 | 30 | май
Всего по котельной №2 |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 44
Котельная № 2а Геодезическая 60/1 | 21,5 Гкал/час | ТР | Очистка фильтров на трубопроводе ГВС и ХВС | 3 | 0 | 0 | 3 | май
|  | ТР | Очистка, промывка пластинчатых теплообменников и грязевиков на т/с | 27 | 0 | 0 | 27 | май
|  |  | ремонт электрощитовой | 3 | 0 | 0 | 3 | май
|  | ТР | Ремонт насосных агрегатов с протяжкой | 20 | 0 | 0 | 20 | май
|  | ТР | Ремонт электродвигателей горелок | 1 | 0 | 0 | 1 | май
|  | ТР | Замена светильников в котельном зале - 2 шт | 6 | 0 | 0 | 6 | май
|  | ТР | приобретение пульта управления котлами MEC-2H | 35 | 0 | 0 | 35 | сентябрь
|  | ТР | текщий ремонт котлов № 4,5 | 40 | 0 | 0 | 40 | июнь
|  | ТР | хлорирование блока запаса воды 50 м3 | 8 | 0 | 0 | 8 | июнь
|  | ТР | очистка фильтров кассетных на приточной вентиляции 4 шт | 12 | 0 | 0 | 12 | июнь
|  | ТР | покраска наружного газопровода | 5 | 0 | 0 | 5 | июнь
|  | ТР | очистка общего и покотловых фильтров на газопроводе | 10 | 0 | 0 | 10 | июнь
|  | ТР | очистка и промывка блока солерастворителя | 3 | 0 | 0 | 3 | июнь
|  | ТР | замена расширительных мембранных баков Flexcon 1000 2 шт | 160 | 0 | 0 | 160 | июнь
|  | ТР | приобретение модема для узла учета тепловой энергии | 5 | 0 | 0 | 5 | июнь
|  | ТР | установка стационарного телефона | 10 | 0 | 0 | 10 | июнь
|  | ТР | режимная наладка химводоподготовки котельной | 30 | 0 | 0 | 30 | июнь
|  | ТР | замена фильтра воздушного карманного типа 900х500 мм - 4 шт | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | июнь
|  | ТР | замена воздухонагревателя водяного трехрядного KORF WWN90-50/3 - 2шт | 70 | 0 | 0 | 70 | июнь
Всего по котельной №2а |  |  |  | 460.8 | 0 | 0 | 460.8
Котельная №3, ул.О.Кошевого 30 | 0,69 Гкал/час | ТР | текущий ремонт котлов HP-18 № 1,2 | 5 | 0 | 0 | 5 | июнь
-«- | -«- | ТР | очистка газоходов котлов НР- № 1,2 | 4 | 0 | 0 | 4 | июнь
-«- | -«- | ТР | замена колосников котлов НР- № 1,2 | 22 | 0 | 0 | 22 | май
-«- | -«- | ТР | текущий ремонт насосов | 3 | 0 | 0 | 3 | июнь
-«- | -«- | ТР | ремонт дутьевого вентилятора | 2 | 0 | 0 | 2 | июнь
-«- | -«- | ТР | ремонт пускорегулирующей аппаратуры | 8 | 0 | 0 | 8 | июнь
Всего по котельной №3 |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 44
Котельная №7, ул.Вокзальная 48/1 | 1,92 Гкал/час | ТР | Текущий ремонт котлов №1,2,3,4 | 8 | 0 | 0 | 8 | Май
-«- | -«- | ТР | Замена колосников 4шт. | 46 | 0 | 0 | 46
-«- | -«- | ТР | Гидроизоляция/теплоизоляция труб ХВС в насосном зале | 2 | 0 | 0 | 2
-«- | -«- | ТР | Ремонт ограждающих конструкций бака-аккумулятора | 60 | 0 | 0 | 60 | Июнь
-«- | -«- | ТР | Текущий ремонт насосов ст.№1,2,3,4,5,6,7 | 16 | 0 | 0 | 16 | IIIкв.
-«- | -«- | ТР | Ревизия запорной арматуры | 8 | 0 | 0 | 8 | IIIкв.
-«- | -«- | ТР | Ремонт дутьевого вентилятора | 15 | 0 | 0 | 15 | Июль
-«- | -«- | ТР | Ремонт основного освещения котлового зала | 20 | 0 | 0 | 20 | Апрель
|  | ТР | электроиспытания оборудования | 28 | 0 | 0 | 28 | июнь
Всего по котельной №7 |  |  |  | 203 | 0 | 0 | 203
Котельная №5, ул.Авиационная 14 | 26,7 Гкал/час | ТР | ремонт сетевых насосов № 1,2,3,4 | 15 | 0 | 0 | 15 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | текущий ремонт котлов № 1,2,3 | 27 | 0 | 0 | 27 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | режимная наладка котлов № 1,2 | 70 | 0 | 0 | 70 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | текущий ремонт пароводяных пластинчатых теплообменников №1,2,3 | 165 | 0 | 0 | 165 | сентябрь
|  | ТР | ремонт насосов питательных | 18 | 0 | 0 | 18 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | ремонт насосов подпитки теплосети - 2 шт | 5 | 0 | 0 | 5 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | ремонт насосов исходной городской воды | 3 | 0 | 0 | 3 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | ремонт насосов химической регенирации Х50-32-125л - 2 шт | 2 | 0 | 0 | 2 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | ремонт насоса взрыхления Х60 К65-50-160 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | ремонт вентиляторов вытяжных ВЦ4-75 2 шт | 5 | 0 | 0 | 5 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | ремонт подогревателей водоводяных, охладителей выпара деаэратора - 2 шт | 17 | 0 | 0 | 17 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | ремонт водяной гребенки | 3 | 0 | 0 | 3 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | ремонт газоходов котлов № 1,2 | 20 | 0 | 0 | 20 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | ремонт вентиляторов котлов № 1,2 | 3 | 0 | 0 | 3 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | ремонт дымососов котлов № 1,2 | 3 | 0 | 0 | 3 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | ремонт насосов КНС - 2шт | 7 | 0 | 0 | 7 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | ремонт пожарного резервуара (устранение течи) | 15 | 0 | 0 | 15 | сентябрь
-«- | -«- | ТР | ремонт освещения дымовой трубы с заменой светильников | 49 | 0 | 0 | 49 | сентябрь
Всего по котельной №5 |  |  |  | 430.5 | 0 | 0 | 430.5
Котельная №8, ул.Котельная-16 | 8,12 Гкал/час | ТР | текущий ремонт котлоагрегатов № 1,2,3,4,5,6 | 15 | 0 | 0 | 15 | май-сентябрь
-«- | -«- | ТР | режимная наладка котлоагрегатов № 3,4,5,6 | 50 | 0 | 0 | 50 | май-сентябрь
-«- | -«- | ТР | ремонт насосных агрегатов | 3 | 0 | 0 | 3 | июль
-«- | -«- | ТР | ремонт вентиляторов и дымососов котлов № 3,4,5,6 | 37 | 0 | 0 | 37 | июль
-«- | -«- | ТР | монтаж аварийного освещения | 25 | 0 | 0 | 25 | апрель
-«- | -«- | ТР | ремонт освещения в помещении баков | 12 | 0 | 0 | 12 | Апрель
Всего по котельной №8 |  |  |  | 142 | 0 | 0 | 142
котельная ГАСУСО НСО ПНИ | 2,73 Гкал/час | ТР | текущий ремонт котлов - 7 шт | 776.1 | 0 | 0 | 776.1 | сентябрь
|  |  | ремонт трубопроводов ХВС | 120 | 0 | 0 | 120 | сентябрь
|  |  | ремонт кожухотрубных водоподогревателей | 600 | 0 | 0 | 600 | сентябрь
Всего по котельной |  |  |  | 1496.1 | 0 | 0 | 1496.1
Итого по котельным |  |  |  | 3086.4 | 0 | 0 | 3086.4
По всем объектам |  | ТР | Текущий ремонт строительных конструкций тепловых камер и тепловых сетей. | 80 | 0 | 0 | 80 | IIкв.-IIIкв.
-«- | -«- | ТР | Восстановление благоустройства после проведенных аварийно-восстановительных работ | 120 | 0 | 0 | 120
-«- | -«- | ТР | Замена запорной арматуры в тепловых камерах | 35 | 0 | 0 | 35
-«- | -«- | ТР | Ремонт тепловой изоляции тепловых сетей | 12 | 0 | 0 | 12
Всего |  |  |  | 247 | 0 | 0 | 247
ЦТП №1 | -«- | ТР | Ремонт освещения. Шкаф ШРН12-1шт,автоматы ВА47-29-25а-12шт,светильники-6шт,кабельВВГ 3х2,5-160м,РК-6шт. | 14 | 0 | 0 | 14 | Апрель - июль
-«- | -«- | ТР | ППР электродвигателей насосов. ППР пускорегулирующего оборудование .Пускатель четвертой величины -1шт,автомат на 63а-2шт,наконечники-15шт. | 81 | 0 | 0 | 81
-«- | -«- | КР | диспетчеризация теплового пункта | 600 | 0 | 0 | 600
-«- | -«- | ТР | Монтаж аварийного освещения. Кабель ВВГ 3х1,5-40м,светильник-1шт. | 12 | 0 | 0 | 12
Всего |  |  |  | 707 | 0 | 0 | 707
ЦТП военного городка | -«- | ТР | Замена входного щита, установка входного рубильника. | 16 | 0 | 0 | 16 | Май
-«- | -«- | ТР | ППР насосных агрегатов и электродвигателей | 4 | 0 | 0 | 4
|  | ТР | электроиспытания оборудования | 16 | 0 | 0 | 16 | июнь
|  |  | диспетчеризация теплового пункта | 600 | 0 | 0 | 600 | июль
Всего |  |  |  | 636 | 0 | 0 | 636
Бойлерная ул.Геодезическая | -«- | ТР | Ремонт освещения. Шкаф ШРН12-1шт,автоматы ВА47-29-25а-12шт,кабель ВВГ 3х2,5-80м,светильник-4шт. | 17 | 0 | 0 | 17 | Март
| -«- | ТР | ППР насосных агрегатов | 3 | 0 | 0 | 3 | IIкв.-IIIкв.
| -«- | ТР | ППР пускорегулирующего устройства. Автомат 40а-1шт,пускатель третей величины-1шт. | 6 | 0 | 0 | 6 | Март
Всего |  |  |  | 26 | 0 | 0 | 26
Итого по объектам |  |  |  | 1616 | 0 | 0 | 1616
Тепловые сети
Тепловые сети Котельной №1 | -«- | КР | замена участка от ТК 18 до мкд Пролетарская 1. протяженность - 64 м | 615 | 0 | 0 | 615 | IIкв.-IIIкв.
| -«- | КР | Замена участка на ул. Строительной от ТК-36 до ТК40. Протяженность- 708 м. | 10184 | 0 | 0 | 10184
| -«- | КР | Замена участка от ТК-13 по ул. М.Горького до ТК 71 по ул. Железнодорожная. Протяженность- 534м. | 6583 | 0 | 0 | 6583
Тепловые сети Котельной №2а | -«- | КР | переключение тепловых сетей от ТК 43 до Тк 44 по ул. Геодезическая (Геодезическая 59) протяженность 220 м | 220 | 0 | 0 | 220 | IIкв.-IIIкв.
Тепловые сети Котельной №8 |  | КР | Замена участка от ТК-41 до ТК 44 на территории МУП БИС, Протяженность- 103м. | 741.2 | 0 | 0 | 741.2 | IIкв.-IIIкв.
Тепловые сети ЖКО Аэропорта | -«- | КР | Вынос участка сетей отопления, ГВС,ХВС от ТК 12 до ТК 15 в районе многоквартирного дома ЖКО а/порта 26/1. протяженность - 435 м | 4300 | 0 | 4300 | 0 | IIкв.-IIIкв.
| -«- | КР | замена участка от ЦТП-1 до ТК 11 в районе ДК Крылья Сибири. Ппротяженность 570 м | 4664 | 0 | 0 | 4664
|  | КР | замена участка от ТК 14 до ТК 18 ЖКО а/порта 26/1 протяженность 456 м | 2010 | 0 | 0 | 2010
| -«- | КР | замена участка от ТК 18 до дома ЖКО а/порта 28. протяженность 400 м | 1397 | 0 | 0 | 1397
|  | КР | замена запорной арматуры у ЦТП -1, ЦТП-2 | 752 | 0 | 0 | 752 | IIкв.-IIIкв.
|  | КР | замена участка ТК-12 до Путейцев 12 протяженность -20 м | 388.4 | 0 | 0 | 388.4 | IIкв.-IIIкв.
|  | КР | замена участка ТК-12 до Путейцев 11 протяженность -10 м | 227.4 | 0 | 0 | 227.4 | IIкв.-IIIкв.
|  | КР | замена участка ТК-11 до Путейцев 10 протяженность -10 м | 227.4 | 0 | 0 | 227.4 | IIкв.-IIIкв.
|  | КР | замена участка ТК-11 до Путейцев 13 протяженность -26 м | 497.6 | 0 | 0 | 497.6 | IIкв.-IIIкв.
|  | КР | замена участка ТК-9 до Путейцев 9 протяженность -10 м | 227.4 | 0 | 0 | 227.4 | IIкв.-IIIкв.
|  | КР | замена участка ТК-10 до Путейцев 14 протяженность -20 м | 388.4 | 0 | 0 | 388.4 | IIкв.-IIIкв.
тепловые сети по концессионному соглашению |  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Октябрьская протяженность 381,3 м | 313030 | 250424 | 0 | 62606 | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Шевченко протяженность 103 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Кирова протяженность 110 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Строительная протяженность 274,5 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице М.Горького протяженность 132 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Калинина протяженность 241 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Железнодорожная протяженность 195 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | строительство тепловых сетей по улице Геодезическая протяженность 1095,5 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Зеленый переулок протяженность 40 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Котельная протяженность 1511,50 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Степная протяженность 7 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Муромская протяженность 48 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Геодезическая протяженность 1013 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Олега Кошевого протяженность 228,5 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Военный городок протяженность 1204,5 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Чкалова протяженность 700 м |  |  |  |  | май-август
|  | КР | реконструкция тепловых сетей по улице Вокзальная протяженность 629,1 м |  |  |  |  | май-август
Всего по участку "Тепловые сети" |  |  |  | 346452.8 | 250424 | 4300 | 91728.8
Прочие производственно-эксплуатационные расходы
По всем объектам | -«- | подготовка к сезонной эксплуатации | Поверка приборов КИПиА | 35 | 0 | 0 | 35 | Iкв.-IVкв.
| -«- |  | Замена манометров | 24 | 0 | 0 | 24
| -«- |  | Обучение в учебных центрах и последующая аттестация административно-управленческого персонала в Ростехнадзор по СФО | 75 | 0 | 0 | 75
| -«- |  | Плановые контрольные испытания электрооборудования | 115 | 0 | 0 | 115
| -«- |  | Служба охраны труда | 1215.1 | 0 | 0 | 1215.1
| -«- |  | Противопожарные мероприятия | 608.8 | 0 | 0 | 608.8
| -«- |  | Мероприятия и выполнение требований по ГО и ЧС | 2322.31 | 0 | 0 | 2322.31
Всего |  |  |  | 4395.21 | 0 | 0 | 4395.21 | 0
ИТОГО |  |  |  | 355550.41 | 250424 | 4300 | 100826.41

## приложение 3,4,5 (hidden)
Приложение №3
План мероприятий по оснащению коммунальных котельных стационарными резервными источниками электроснабжения в период подготовки к отопительному периоду 2016/2017 года
Наименование объекта и адрес | мощность Квт | Количество, шт. | Сроки выполнения работ | Стоимость работ, тыс.рублей | Источник финансирования
котельная № 1 ул.Шевченко 1 | 630 | 1 | 4- квартал | 8100 | местный бюджет фонд модернизации
котельная № 5 Авиационная 14 | 630 | 1 | 4- квартал | 8100 | местный бюджет фонд модернизации
котельная № 8 Котельная 16 | 200 | 1 | 4- квартал | 2708 | местный бюджет фонд модернизации
котельная № 2а Геодезическая 60/1 | 630 | 1 | 4- квартал | 8100 | местный бюджет фонд модернизации
Глава города Оби Новосибирской области А.А.Мозжерин
Приложение №4
План мероприятий по оснащению коммунальных котельных системами водоподготовки в период подготовки к отопительному периоду 2016/2017 года
Наименование объекта и адрес | мощность | Количество, шт. | Сроки выполнения работ | Стоимость работ, тыс.рублей | Источник финансирования
Глава города Оби Новосибирской области А.А.Мозжерин
Приложение №5
План мероприятий по оснащению коммунальных котельных приборами учета в период подготовки к отопительному периоду 2016/2017 года
Наименование объекта и адрес | мощность | Количество, шт. | Сроки выполнения работ | Стоимость работ, тыс.рублей | Источник финансирования
котельная № 5 Авиационная 14 | 26,7 Гкал/час | 5 | август | 1800 | местный бюджет
Глава города Оби Новосибирской области А.А.Мозжерин

## приложение 6 (hidden)
Приложение № 6
Реестр котельных __г.Обь____________________муниципального района (городского округа) Новосибирской области
по состоянию на 01.01.2016
Собственник котельной, юр.адрес, телефон | Организация, эксплуатирующая котельную | ИНН эксплуатирующей организации | Юр.адрес эксплуатирующей организации | ФИО директора, телефон эксплуатирующей организации | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная). | Год ввода в эксплуатацию котельной | Тип котла, параметры. | Кол-во котлов, шт. | Год установки. | Вид топлива, суточный расход. | Тепловая производительность |  | Вспомогательное оборудование (насосы, дымососы, теплообменные аппараты) | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Количество жилых домов/жителей | Количество объектов соцкультбыта (больницы, садики, интернаты) | количество прочих объектов | протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км/Ду мм | протяженность ветких тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км/Ду мм | материальная характеристика тепловой сети м2 | категория электроснабжения/наличие резервного источника электроснабжения | Наличие и состояние ХВО | наличие резервного водоснабжения | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | наличие паспорта готовностти | количество технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед | количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед (гкал/час) | Замечания по результатам проверок (оценки) | количество технологических нарушений на тепловых сетях, ед | количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушенийв тепловых сетях, ед/км | количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, Гкал | произведено тепловой энергии системой теплоснабжения, гкал | фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал | фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии кг.у.т./гкал | фактический удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии (гкал,тонн) | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал,тонн) | отношение величины фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям к отпускаемой с коллекторов, % | отношение величины фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристики тепловой сети | количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения, ед | показатели и оценка надежности источников тепловой энергии | [8 empty] | показатели технического состояния и оценка надежности тепловых сетей | [9 empty] | показатели готовности теплоснабжающей организации | [7 empty] | оценка надежности систем теплоснабжения
[11 empty] | одного котла | общая | [27 empty] | Кэ | Кв | Кт | Котк.ит | Ки | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная | Кб | Кр | Кс | котк.тс | Кнед | Ктс | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная | Кп | Км | Ктр | Кист | Кгот | удовлетворительная | ограниченная | неготовность | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73
Администра | МУП "Тепло | 5448453980 | г. Обь, ул. | Аркашов Андрей Николаевич | Котельная №1, | 1965 | ДКВР-4,5-13 | 1 | 1986 | уголь 19,7 | 4 | 4 | насосы, | 10 | 59/2807 | 6 | 8 | 8938/350,250, |  |  | 2/ | отсутствует |  | нет |  |  |  |  | 43: 0.6; 44: 0.6; 45: 0.5; 46: 0.56667; 47: 0.5; 51: да
ция г.Оби, | сервис" |  | Шевченко, |  | г. Обь, ул. Шев- |  | КЕ-6.5-14с | 3 | 1996 | газ 21,3 | 4 | 12 | дымососы, |  |  |  |  | 200,150,100,80, |  |  | нет |  | нет
ул.Авиацион |  |  | 1а |  | ченко, 1а |  | до 115 град. | [5 empty] | теплообмен. |  |  |  |  | 70,50,40,32,25
[5 empty] | котельная 2а г.Обь ул.геодезическая 60/1 |  | ТТ 100, до 110 град.С |  |  | газ 17,0 | [7 empty] | 5642/150,100,70,50,40,32 | [10 empty] | 43: 1; 44: 0.6; 45: 1; 46: 0.86667; 47: 1; 50: да
[6 empty] | 2015 |  | 5 | 2015 |  | 4.3 | 21.5 | насосы | 0.3 | 46/992 | 1 | 3 |  |  |  | 2/нет | имеется, | нет | нет
удовлетв.
[5 empty] | Котельная №3, | 1981 | НР-18 | 2 | 1990 | уголь | 0.35 | 0.69 | насосы | 0.3 | 0.25 | 3 |  | 278/150,100,70, |  |  | 2/ | отсутсвует |  | нет |  |  |  |  | 43: 0.6; 44: 0.6; 45: 1; 46: 0.73333; 47: 0.5; 51: да
[5 empty] | г. Обь, |  | до 70 град.С |  |  | 1.6 | 0.34 | [5 empty] | 2 | 50,40,32 |  |  | нет |  | нет
ул. Кошевого, 30
[5 empty] | Котельная №7, | 1978 | НР-18 | 3 | 1983 | уголь | 0.45 | 1.92 | насосы, | 0.86 | 3/426 | 2 |  | 813/125,100,80, |  |  | 2/ | отсутствует |  | нет |  |  |  |  | 43: 0.6; 44: 0.6; 45: 1; 46: 0.73333; 47: 1; 51: да
[5 empty] | г. Обь, ул. Вок- |  | НР-18 | 1 |  | 4.4 | 0.57 |  | дымососы, |  |  |  | 0 | 70.5 |  |  | нет |  | нет
[5 empty] | зальная, 48/1 |  | до 75град.С | [5 empty] | циклон
[5 empty] | Котельная №5 | 2004 | ДЕ-16-14ГМ | 3 | 2004 | газ 20,0 | 8.9 | 26.7 | насосы, | 9 | 44/4053 | 8 |  | 6441,1/250,200, |  |  | 2/ | имеется, |  | нет |  |  |  |  | 43: 0.6; 44: 0.6; 45: 0.5; 46: 0.56667; 47: 1; 51: да
[5 empty] | г. Обь, ул. Авиа- |  | паровые, | [5 empty] | дымососы, |  |  |  | 4 | 150,125,100,80, |  |  | нет | удовлетв. | нет
[5 empty] | ционная, 14 |  | водогрейн. | [5 empty] | теплообмен. |  |  |  |  | 70,50,40
[5 empty] | Котельная №8 | 1994 | Братск-1 | 2 | 1994 | уголь 11,3 | 0.86 | 1.72 | насосы, | 5.3 | 46/13550 | 28 |  | 5182/300,200, |  |  | 2/ | имеется, |  | нет |  |  |  |  | 43: 0.6; 44: 0.6; 45: 0.5; 46: 0.56667; 47: 1; 51: да
[5 empty] | г. Обь, ул. Ко- |  | КВ-1,6-95Гс | 3 | 1999 | газ 12,2 | 1.6 | 6.4 | дымососы, |  |  |  |  | 150,125,100,80, |  |  | нет | удовлетв.
[5 empty] | тельная, 16 |  | КВ-1,6-95Гс | 1 | 2010 |  |  |  | теплообмен. |  |  |  | 3 | 70,50,32,25 |  |  |  |  | нет
до 115 град.
ОАО "Аэропорт Толмачево" | ОАО "Аэропорт Толмачево" | 5448100208 | РФ ,Новосибирская область, г. Обь, аэропорт "Толмачево" | Янкилевич Евгений Якирович | Отопительно-производственная котельная ОАО "Аэропорт Толмачево" | 1963 г. | ДЕВ 25/14 | 6 | 1983 | газ | 15 | 79.4 |  | 1996.5 | 28 | 7 |  | 22900 /177,4 мм |  |  | 2/да | да |  | нет | bar: 43 to 48
[7 empty] | ДЕ 25/14 |  | 1993 | газ | 14.2 | [5 empty] | 7
[7 empty] | ДЕ 25/14 |  | 1983 | газ | 14.2 | [11 empty] | да
[7 empty] | КВ-ГМ-35-150 |  | 2012 | газ | 30 | [7 empty] | 0
[7 empty] | КВ-ГМ-35-150 |  | 2012 | газ | 30
[7 empty] | ДКВР 20/13 |  | 1969 | газ | 12
РФ | ГАСУСО НСО "Обской ПНИ" | 5448454782 | г. Обь, Толстого 66 | Кузнецов С.Ф. 3837350911 | г. Обь Толстого 66 | 1979 | НР-18, 0.39ГКалл/час | 7 | 1979 | уголь | 2.73 | 2.73 | ддн 8 - 2шт, ВВП (273-4000)*6 |  | 2 | 1 | 0 | 660м/110мм | 0 |  | 2/нет | нет | нет | нет |  |  |  |  | 43: 0.6; 44: 0.6; 45: 1; 46: 0.73333; 47: 0.5; 51: да
МЖД | ОПМС-19 |  | 633102 г.Обь | Панихидников Александр Александрович 3832296072 | отопительно-производственная котельная ОПМС 19 | 1990 | Энергия 5м | 6 | 1990 | уголь | 0.26 | 1.26 | дымосос теплообменник | 0.95 | 14/147 | 0 | 0 | 700/50-100 | 0 |  | 2/нет | нет | нет | нет |  |  |  |  | 43: 0.6; 44: 0.6; 45: 1; 46: 0.73333; 47: 0.5; 51: да
Глава города Оби Новосибирской области А.А.Мозжерин