АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.03.2017 г.№ 247

Об утверждении Плана мероприятий по внедрению на территории города Оби Новосибирской области муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области

В соответствии с постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 17.02.2017 № 213 «О внедрении на территории города Оби Новосибирской области муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению на территории города Оби Новосибирской области муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области (далее – План).

2. Руководителям структурных подразделений, ответственным за внедрение требований муниципального инвестиционного стандарта на территории города Оби Новосибирской области, обеспечить реализацию мероприятий Плана.

3. Отделу по взаимодействию с общественностью, общественная приемная (Сергеева О.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в разделе «Привлечение инвестиций».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава города Оби**

**Новосибирской области А.А. Мозжерин**

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению  администрации города Оби  Новосибирской области  от 02.03.2017 г. № 247 |

**План мероприятий по внедрению на территории города Оби Новосибирской области**

**муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование требования Стандарта | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за внедрение требования Стандарта |
| 1 | **Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта города Оби Новосибирской области.**  Формирование инвестиционного паспорта в городе Оби осуществляется с 2012 года. Ежегодно инвестиционный паспорт актуализируется, направляется в Министерство экономического развития Новосибирской области и размещается на официальном сайте администрации города Оби. При разработке инвестиционного паспорта используется типовая форма, рекомендуемая к использованию министерством экономического развития Новосибирской области.  Инвестиционный паспорт содержит следующую информацию:  1) общие сведения о городе (административно-территориальное деление, историческая справка, географическое положение и климат, природные ресурсы и полезные ископаемые;  2) население и трудовые ресурсы;  3) экономический потенциал;  4) туристический потенциал;  5) социальная инфраструктура;  6) инженерно-коммунальная инфраструктура;  7) транспортная инфраструктура и связь;  8) инвестиционная привлекательность;  9) контактная информация. | | | | | | | | | | | | | | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51 640, maa@gorodob.ru |
| Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте, от общего числа опрошенных предпринимателей, % | | | | | | | | | | | | 2016 год - не менее 20%  2017 год – не менее 25%  2018 год – не менее 30% | |
|  | Наименование мероприятия | | Ожидаемый результат | | | | | Дата  начала | | | | | Дата  окончания | | Ответственный исполнитель |
| 1.1. | Подготовка информации по актуализации разделов инвестиционного паспорта  города Оби | | Актуализированная информация в инвестиционном паспорте | | | | | 01.02.  каждого года | | | | | 01.03.  каждого года | | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru);  Зайцева Татьяна Михайловна  главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли,  тел.8(383 73)56118, [ztm@gorodob.ru](mailto:ztm@gorodob.ru);  Беляков Андрей Владимирович  начальник управления градостроительства,  тел.8(383 73)51813, [bav@gorodob.ru](mailto:bav@gorodob.ru);  Кусков Валерий  Александрович  начальник управления ЖКХ и благоустройства,  тел.8(383 73)54910,  [kva@gorodob.ru](mailto:kva@gorodob.ru);  Арцыбасов Юрий Петрович,  начальник отдела капитального строительства МКУ «ОКС»  тел.8(383)325-24-51 |
| 1.2 | Разработка инвестиционного паспорта на основе актуализированной информации | | Доработанный проект инвестиционного паспорта | | | | | 01.03.  каждого года | | | | | 25.03.  каждого года | | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru);  Зайцева Татьяна Михайловна  главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли,  тел.8(383 73)56118, [ztm@gorodob.ru](mailto:ztm@gorodob.ru); |
| 1.3 | Публикация инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации города Оби | | Информирование потенциальных инвесторов | | | | | 25.03.  каждого года | | | | | 01.04.  каждого года | | Зайцева Татьяна Михайловна  главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли,  тел.8(383 73)56118, [ztm@gorodob.ru](mailto:ztm@gorodob.ru);  Сергеева Оксана Анатольевна  начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города  тел.8(383 73)50820  [soa@gorodob.ru](mailto:soa@gorodob.ru) |
| 1.4. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | | Пояснительная записка | | | | | 01.11.2017 | | | | | 10.11.2017 | | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru); |
| 1.5. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | | Заключение экспертной группы | | | | | 10.11.2017 | | | | | 17.11.2017 | | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51 640, [maa@gorodob.ru](mailto:maa@gorodob.ru) |
| 1.6. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | | | | | 01.12.2017 | | | | | 10.12.2017 | | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 2 | **Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области**  В настоящее время на территории города действуют нормативные правовые акты, устанавливающие основные направления муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в городе:  1. Постановление администрации города Оби Новосибирской области №14 от 14.01.2013г. «О приоритетных направлениях инвестиционной деятельности на территории города Оби Новосибирской области»  2. Постановление администрации города Оби Новосибирской области №15 от 14.01.2013г. «О совете по инвестициям города Оби Новосибирской области», Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 12.08.2015 №837 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 14.01.2013 №15  3. Постановление администрации города Оби Новосибирской области №13 от 14.01.2013г. «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Оби Новосибирской области»  4. Распоряжение администрации города Оби Новосибирской области от 27.03.2012 №150-р «Об утверждении Положения об инвестиционных уполномоченных города Оби Новосибирской области»  5. Распоряжение администрации города Оби Новосибирской области от 08.09.2014 №532-р/1 «О внесении изменений в распоряжение администрации города Оби Новосибирской области от 27.03.2012 №150-р»  6. Распоряжение администрации города Оби Новосибирской области от 20.02.2017 №84-р «О возложении обязанностей инвестиционного уполномоченного»  Действует долгосрочная целевая программа «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Оби Новосибирской области на 2013-2017 годы».  В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории города действует муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы». | | | | | | | | | | | | | | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  piv@gorodob.ru |
| 1.Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Оби Новосибирской области, %  2. Доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики города Оби Новосибирской области и развития малого и среднего предпринимательства, от общего числа опрошенных предпринимателей, % | | | | | | | | | | 2016 год -0%  2017 год -10%  2018 год – 10%  2016 год –80%  2017 год - 90 %  2018 год - 90 % | | | |
| 2.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет полноты правового регулирования, соответствия текущей ситуации и при необходимости внесение изменений, направленных на дальнейшее развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности | | | | Создание нормативно-правовой основы инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города Оби, принятой в пределах компетенции муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области | 01.03.2017  далее по мере необходимости | | | | | 15.04.2017  далее по мере необходимости | | | | Зайцева Татьяна Михайловна  главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли,  тел.8(383 73)56118, [ztm@gorodob.ru](mailto:ztm@gorodob.ru);  Ботвинко Павел Александрович  Заместитель начальника контрольно-правового управления  тел.8(383 73)56114  [bpa@gorodob.ru](mailto:bpa@gorodob.ru) |
| 2.2. | Размещение актуальных муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации города Оби | | | | Размещение муниципальных правовых актов на официальном сайте администрации города Оби в специализированном разделе, посвященном инвестиционной деятельности | по мере необходимости | | | | | по мере необходимости | | | | Зайцева Татьяна Михайловна  главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли,  тел.8(383 73)56118, [ztm@gorodob.ru](mailto:ztm@gorodob.ru);  Сергеева Оксана Анатольевна  начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города  тел.8(383 73)50820  [soa@gorodob.ru](mailto:soa@gorodob.ru) |
| 2.3. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | | | | Пояснительная записка | 01.11.2017 | | | | | 10.11.2017 | | | | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 2.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | | | | Заключение экспертной группы | 10.11.2017 | | | | | 17.11.2017 | | | | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, [maa@gorodob.ru](mailto:maa@gorodob.ru) |
| 2.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | | | | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | 01.12.2017 | | | | | 10.12.2017 | | | | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 3 | **Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности**  В городе Оби Новосибирской области разработана и принята нормативная правовая база в сфере оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:  - Определено уполномоченное структурное подразделение администрации города;  - Решением пятьдесят четвертой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области третьего созыва утверждены:  1) порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;  2) порядок проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.  Нормативно-правовые акты размещены на официальном сайте администрации города Оби в сети «Интернет» **www.gorodob.nso.ru** и в АИС «Электронная демократия Новосибирской области».  Заключено соглашение с общественным помощником, представляющим интересы предпринимательского сообщества о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов. | | | | | | | | | | | | | | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  piv@gorodob.ru |
| 1. Доля муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА) и проектов НПА, в которых устранены (полностью или частично) положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, на основании заключения об ОРВ или экспертизе уполномоченного структурного подразделения (должностного лица), от общего числа НПА и проектов НПА с отрицательным заключением, %.  2. Количество НПА, прошедших экспертизу (в текущем периоде), единиц | | | | | | | | | | 2016 год – 100%  2017 год – 100%  2018 год - 100%  2016 год - 1  2017 год - 2  2018 год - 3 | | | |
| 3.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Заключение об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | | | 01.03.2017 | | | | 31.05.2017 | | | | Тевлюкова Лариса Анатольевна  Заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли  тел.8(383 73)50902  [tla@gorodob.ru](mailto:tla@gorodob.ru)  Горналова Елена Юрьевна  ведущий специалист управления экономического развития, промышленности и торговли  тел.8(383 73)51820  [geyu@gorodob.ru](mailto:geyu@gorodob.ru) |
| 3.2. | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Заключение об экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | | | 01.04.2017 | | | | 30.06.2017 | | | | Тевлюкова Лариса Анатольевна  Заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли  тел.8(383 73)50902  [tla@gorodob.ru](mailto:tla@gorodob.ru)  Горналова Елена Юрьевна  ведущий специалист управления экономического развития, промышленности и торговли  тел.8(383 73)51820  [geyu@gorodob.ru](mailto:geyu@gorodob.ru) |
| 3.3. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка | | | | | 01.11.2017 | | | | 10.11.2017 | | | | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 3.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | | | | | 10.11.2017 | | | | 17.11.2017 | | | | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, [maa@gorodob.ru](mailto:maa@gorodob.ru) |
| 3.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | | | | | 01.12.2017 | | | | 10.12.2017 | | | | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 4 | **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства, включая реализацию концессионных соглашений**  В соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Оби Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне за счет развития механизмов стимулирования частных инвестиций, развития муниципально-частного партнерства определена одним из приоритетов развития города. | | | | | | | | | | | | | | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| Количество проектов, реализуемых с использованием механизма муниципально-частного партнерства, единиц | | | | | | | | | | | | | 2016 год - 1  2017 год - 1  2018 год - 1 |
| 4.1. | Определение уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства | | | Постановление администрации города Оби Новосибирской области | | | | | | 01.04.2017 | | | | 20.04.2017 | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, [maa@gorodob.ru](mailto:maa@gorodob.ru) |
| 4.2. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере МЧП:  - порядок разработки проектов муниципально-частного партнерства, включая проекты концессионных соглашений;  - порядок принятия решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства, включая реализацию концессионных соглашений;  - порядок взаимодействия органов местного самоуправления города Оби при реализации проектов муниципально-частного партнерства, в том числе реализацию концессионных соглашений. | | | Нормативное закрепление процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства | | | | | | 01.03.2017 | | | | 01.07.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru)  Ботвинко Павел Александрович  Заместитель начальника контрольно-правового управления  тел.8(383 73)56114  [bpa@gorodob.ru](mailto:bpa@gorodob.ru) |
| 4.3. | Определение и утверждение нормативным правовым актом объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | | | Перечень объектов,  в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в текущем году | | | | | | 01.03.2017 | | | | 31.03.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru)  Жигайлов Сергей Петрович  Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетики и транспорту  тел.8(383 73)54910  [zhsp@gorodob.ru](mailto:zhsp@gorodob.ru)  Cмородова Светлана Владимировна  Заместитель главы администрации по социальным вопросам  тел.8(383 73)50801  [ssv@gorodob.ru](mailto:ssv@gorodob.ru) |
| 4.4. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | | | Пояснительная записка | | | | | | 01.11.2017 | | | | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  Начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 4.5. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | | | Заключение экспертной группы | | | | | | 10.11.2017 | | | | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51-640, [maa@gorodob.ru](mailto:maa@gorodob.ru) |
| 4.6. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | | | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | | | | | | 01.12.2017 | | | | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 5 | **Ежегодное инвестиционное послание главы города Оби Новосибирской области**  Блок, посвященный вопросам в сфере инвестиций (текущая ситуация, основные направления и приоритеты) ежегодно освещается в докладе главы города Оби на собрании с представителями трудовых коллективов, а также в отчете главы города о деятельности администрации города Оби и подведомственных ему органов местного самоуправления на сессии Совета депутатов города Оби.  Подготовка и опубликование ежегодного инвестиционного послания позволит обеспечить полноту и доступность информации о результатах реализованных мероприятий, основных направлениях, приоритетах и планах администрации города на ближайшую перспективу в сфере привлечения инвестиций. | | | | | | | | | | | | | | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| Количество публикаций в средствах массовой информации (телеэфиры, печатные и интернет-издания, брошюры, интернет-сайты), на которых размещено инвестиционное послание, единиц | | | | | | | | | | | | | 2016 год - 1  2017 год – 3  2018 год – 5 |
| 5.1. | Подготовка инвестиционного послания | Обобщение информации | | | | | | | 01.12. ежегодно | | | | | 31.12. ежегодно | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru)  Жигайлов Сергей Петрович  Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетики и транспорту  тел.8(383 73)54910  [zhsp@gorodob.ru](mailto:zhsp@gorodob.ru)  Cмородова Светлана Владимировна  Заместитель главы администрации по социальным вопросам  тел.8(383 73)50801  [ssv@gorodob.ru](mailto:ssv@gorodob.ru) |
| 5.2. | Рассмотрение проекта ежегодного инвестиционного послания на заседании рабочей группы | Доработка документа | | | | | | | * 1. ежегодно | | | | | 20.01.  ежегодно | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru)  Жигайлов Сергей Петрович  Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетики и транспорту  тел.8(383 73)54910  zhsp@gorodob.ru  Cмородова Светлана Владимировна  Заместитель главы администрации по социальным вопросам  тел.8(383 73)50801  [ssv@gorodob.ru](mailto:ssv@gorodob.ru) |
| 5.3. | Утверждение ежегодного инвестиционного послания | Итоговый вариант документа | | | | | | | 20.01. ежегодно | | | | | 01.02.  ежегодно | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, [maa@gorodob.ru](mailto:maa@gorodob.ru) |
| 5.4. | Обращение главы города Оби Новосибирской области с посланием об инвестиционном климате в муниципальном образовании к инвесторам, предпринимателям и лицам, проживающим на территории города Оби | Ежегодное инвестиционное послание главы города Оби Новосибирской области | | | | | | | 01.02.  ежегодно | | | | | 01.03.  ежегодно | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 5.5. | Размещение инвестиционного послания на официальном сайте администрации города Оби, опубликование в средствах массовой информации | Опубликование инвестиционного послания | | | | | | | 01.03.  ежегодно | | | | | 10.03.  ежегодно | Сергеева Оксана Анатольевна  начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города  тел.8(383 73)50820  [soa@gorodob.ru](mailto:soa@gorodob.ru) |
| 5.6. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка | | | | | | | 01.11.2017 | | | | | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 5.7. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | | | | | | | 10.11.2017 | | | | | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 5.8. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | | | | | | | 01.12.2017 | | | | | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 6 | **Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городе Оби Новосибирской области**  План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры ежегодно формируется и обновляется. План подготавливается с учетом действующих программ региона, муниципальных программ по развитию инженерной инфраструктуры, дорожной сети и объектов социальной сферы, а также инвестиционных программ строительства и реконструкции объектов энерго-, водо-, теплоснабжения потребителей города. После утверждения на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новосибирской области осуществляется актуализация сведений о планируемых объектах города на инвестиционной карте Новосибирской области в сети «Интернет». | | | | | | | | | | | | | | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 1. Количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры, единиц.  2. Степень исполнения Плана, % | | | | | | | | | | | | | 2016 год - 2  2017 год - 7  2018 год - 8  2016 год – 70%  2017 год – 90%  2018 год – 90% |
| 6.1. | Подготовка отчета об исполнении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | Отчет об исполнении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | | | | | | | 15.12  ежегодно | | | | | 15.01.  ежегодно | Зайцева Татьяна Михайловна  Главный специалист Управления экономического развития, промышленности и торговли,  тел.8(383 73)56118, [ztm@gorodob.ru](mailto:ztm@gorodob.ru)  Жигайлов Сергей Петрович  Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетики и транспорту  тел.8(383 73)54910  [zhsp@gorodob.ru](mailto:zhsp@gorodob.ru)  Cмородова Светлана Владимировна  Заместитель главы администрации по социальным вопросам  тел.8(383 73)50801  [ssv@gorodob.ru](mailto:ssv@gorodob.ru)  Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru)  Беляков Андрей Владимирович  начальник управления градостроительства,  тел.8(383 73)51813, [bav@gorodob.ru](mailto:bav@gorodob.ru); |
| 6.2. | Актуализация плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | Актуализированный план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | | | | | | | 15.01.  ежегодно | | | | | 01.02  ежегодно | Зайцева Татьяна Михайловна  главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли,  тел.8(383 73)56118, [ztm@gorodob.ru](mailto:ztm@gorodob.ru)  Жигайлов Сергей Петрович  Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетики и транспорту  тел.8(383 73)54910  [zhsp@gorodob.ru](mailto:zhsp@gorodob.ru)  Cмородова Светлана Владимировна  Заместитель главы администрации по социальным вопросам  тел.8(383 73)50801  [ssv@gorodob.ru](mailto:ssv@gorodob.ru)  Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru)  Беляков Андрей Владимирович  начальник управления градостроительства,  тел.8(383 73)51813, [bav@gorodob.ru](mailto:bav@gorodob.ru); |
| 6.3. | Публикация плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на официальном сайте администрации города Оби | Размещение информации в открытом доступе | | | | | | | * 1. ежегодно | | | | | 10.02. ежегодно | Сергеева Оксана Анатольевна  начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города  тел.8(383 73)50820  soa@gorodob.ru |
| 6.3. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка | | | | | | | 01.11.2017 | | | | | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 6.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | | | | | | | 10.11.2017 | | | | | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 6.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | | | | | | | 01.12.2017 | | | | | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 7 | **Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства города Оби Новосибирской области**  На официальном сайте города Оби Новосибирской области указаны рабочие телефоны главы города, его заместителей, руководителей структурных подразделений.  На официальном сайте города Оби Новосибирской области создан канал обратной связи (<http://gorodob.nso.ru/feedback>) с веб-формой для отправки он-лайн сообщений. | | | | | | | | | | | | | | Белкин Андрей Борисович  Заместитель главы администрации по общим вопросам и связям с общественностью  тел.8(383 73)51817  bab@gorodob.ru |
| Число обратившихся к руководству городского округа по каналу (каналам) прямой связи в год, единиц | | | | | | | | | | | 2016 год – 10  2017 год – 50  2018 год - 50 | | |
| 7.1. | Размещение служебных мобильных телефонов заместителей главы город Оби Новосибирской области на официальном сайте города Оби Новосибирской области | Размещение в открытом доступе контактной информации | | | | | | | 01.03.2017 | | | 20.03.2017 | | | Белкин Андрей Борисович  Заместитель главы администрации по общим вопросам и связям с общественностью  тел.8(383 73)51817  [bab@gorodob.ru](mailto:bab@gorodob.ru)  Сергеева Оксана Анатольевна  начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города  тел.8(383 73)50820  [soa@gorodob.ru](mailto:soa@gorodob.ru) |
| 7.2. | Актуализация сайта администрации города Оби Новосибирской области | Размещение актуальной информации | | | | | | | 01.03.2017 | | | 01.06.2017 | | | Белкин Андрей Борисович  Заместитель главы администрации по общим вопросам и связям с общественностью  тел.8(383 73)51817  bab@gorodob.ru  Сергеева Оксана Анатольевна  начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города  тел.8(383 73)50820  [soa@gorodob.ru](mailto:soa@gorodob.ru) |
| 7.3. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка | | | | | | | 01.11.2017 | | | 10.11.2017 | | | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 7.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | | | | | | | 10.11.2017 | | | 17.11.2017 | | | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 7.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | | | | | | | 01.12.2017 | | | 10.12.2017 | | | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 8 | **Создание на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании**  На официальном сайте города Оби Новосибирской области создан раздел «Привлечение инвестиций». В данном разделе размещена следующая информация:  - приоритетные направления инвестиционной деятельности  - инвестиционный паспорт города Оби Новосибирской области  - порядок муниципальной поддержки инвестиционной деятельности  - Долгосрочной целевая программа «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Оби Новосибирской области на 2013-2017 годы».  Необходимо структурировать раздел и дополнить его информационными материалами. | | | | | | | | | | | | | | Белкин Андрей Борисович  Заместитель главы администрации по общим вопросам и связям с общественностью  тел.8(383 73)51817  bab@gorodob.ru |
| 1. Число посетителей специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании в месяц/год, единиц.  2. Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в специализированном разделе об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании, от общего числа опрошенных предпринимателей, % | | | | | | | | | | | | | 2016 год – не менее 15/70  2017 год –не менее 20/150  2018 год – не менее 30/240  2016 год –не менее 40  2017 год –не менее 45  2018 год – не менее 50 |
| 8.1. | Актуализация и размещение информации в специализированном разделе «Привлечение инвестиций» на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области | Размещение актуализированной информации в специализированном разделе «Привлечение инвестиций» на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области | | | | | | | По мере необходимости актуализации информации | | | | | По мере необходимости актуализации информации | Зайцева Татьяна Михайловна  главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли,  тел.8(383 73)56118, [ztm@gorodob.ru](mailto:ztm@gorodob.ru)  Сергеева Оксана Анатольевна  начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города  тел.8(383 73)50820  [soa@gorodob.ru](mailto:soa@gorodob.ru) |
| 8.2. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка | | | | | | | 01.11.2017 | | | | | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 8.3. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | | | | | | | 10.11.2017 | | | | | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 8.4. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | | | | | | | 01.12.2017 | | | | | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 9 | **Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров**  С целью повышения деловой активности населения города Оби Новосибирской области, оказания консультационной поддержки действующим и начинающим предпринимателям, на официальном сайте администрации города <http://www.gorodob.nso.ru/> размещена информация:  - о муниципальной программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМиСП);  - о фонде микрофинансирования Новосибирской области;  - о конкурсах на оказание финансовой поддержки СМиСП;  - о схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Оби Новосибирской области;  - об участии предпринимателей в мероприятиях, организуемых Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;  - о проведении семинаров по бизнес-планированию;  - об изменениях в законодательстве в области торговли;  - о проведении областных конкурсов;  - о выставках и фестивалях.  В администрации города с 2010 года функционирует информационно – консультативный пункт по вопросам организации и развитии предпринимательской деятельности, финансовой поддержки, участии в мероприятиях, проводимых на муниципальном и областном уровнях.  В целях создания условий для развития и стимулирования деловой активности предпринимательства в районе разработана муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2017- 2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание финансовой поддержки в форме:  - субсидирование части затрат на обучение СМиСП;  - субсидирование части затрат на участие в выставках и ярмарках;  - субсидирование части процентных выплат по банковским кредитам;  - субсидирование части лизинговых платежей;  - субсидирование части арендных платежей;  - субсидирования части затрат на обновление основных средств. | | | | | | | | | | | | | | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  piv@gorodob.ru |
| 1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства  города Оби Новосибирской области, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области, %.  2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, %.  3. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области, владеющих информацией о реализуемых программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и муниципальном уровнях, от общего числа опрошенных предпринимателей, % | | | | | | | | | | | | | 2016 год - не менее 6%  2017 год - не менее 8%  2018 год - не менее 10%  2016 год- не менее 14%  2017 год- не менее 14%  2018 год- не менее 14%  2016 год- не менее 70%  2017 год- не менее 75%  2018 год- не менее 80% |
| 9.1. | Проведение семинаров, круглых столов, встреч по вопросам предпринимательской деятельности | | | Решение актуальных вопросов предпринимательской деятельности. | | | | | по мере необходимости | | | | | по мере необходимости | Тевлюкова Лариса Анатольевна  Заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли  тел.8(383 73)50902  [tla@gorodob.ru](mailto:tla@gorodob.ru)  Горналова Елена Юрьевна  ведущий специалист управления экономического развития, промышленности и торговли  тел.8(383 73)51820  [geyu@gorodob.ru](mailto:geyu@gorodob.ru) |
| 9.2. | Организация участия СМиСП в оптово-розничных универсальных, сезонных, праздничных ярмарках | | | Участие СМиСП в оптово-розничных универсальных, сезонных, праздничных ярмарках | | | | | в соответствии с планом Минпромторга НСО | | | | | в соответствии с планом Минпромторга НСО | Тевлюкова Лариса Анатольевна  Заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли  тел.8(383 73)50902  [tla@gorodob.ru](mailto:tla@gorodob.ru) |
| 9.3. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | | | Пояснительная записка | | | | | 01.11.2017 | | | | | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 9.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | | | Заключение экспертной группы | | | | | 10.11.2017 | | | | | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 9.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | | | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | | | | | 01.12.2017 | | | | | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 10 | **Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе города Оби Новосибирской области**  Постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 14.01.2013 №15 «О совете по инвестициям города Оби Новосибирской области» образован совет по инвестициям, утверждено положение, регламентирующее деятельность Совета.  Необходимо уточнение круга вопросов, относящихся к компетенции Совета по инвестициям в соответствии с требованием Стандарта. | | | | | | | | | | | | | | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 1. Количество проведенных заседаний общественного совета, единиц  2. Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам которых приняты решения общественного совета (подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, %.  3. Доля реализованных решений общественного совета от общего числа решений, принятых общественным советом, %  4.Доля членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес- объединений, удовлетворенных результатами работы общественного совета, от общего числа членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес-объединений, % | | | | | | | | | | | | | 2017 год - 3  2018 год – 4  2016 - 100%  2017- 100%  2018- 100%  2016 год 100 %  2017 год 100 %  2018 год 100 %  2016 год 100 %  2017 год 100 %  2018 год 100 % |
| 10.1. | Внесение изменений в постановление администрации города Оби от 14.01.2013 № 15 «О совете по инвестициям города Оби Новосибирской области» в части актуализации задач совета согласно требованиям Стандарта | Постановление администрации города Оби Новосибирской области | | | | | | | 01.05.2017 | | | | | 01.07.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 10.2. | Формирование плана работы общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности | План работы общественного совета | | | | | | | 01.03.2017 | | | | | 30.03.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 10.3. | Публикация информации о деятельности совета на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области | Размещение информации о деятельности общественного совета | | | | | | | 01.03.2017 | | | | | 31.12.2017 | Сергеева Оксана Анатольевна  начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города  тел.8(383 73)50820  [soa@gorodob.ru](mailto:soa@gorodob.ru) |
| 10.4. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка | | | | | | | 01.11.2017 | | | | | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  Начальник Управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 10.5. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | | | | | | | 10.11.2017 | | | | | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 10.6. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | | | | | | | 01.12.2017 | | | | | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 11 | **Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов**  В администрации города Оби Новосибирской области ведется работа по формированию инвестиционных площадок доступных для размещения производственных и иных объектов инвесторов. Основной проблемой является отсутствие в собственности города Оби площадок, сформированных под размещение объектов инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 1. Количество объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, единиц. 2. Число действующих резидентов объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, единиц 3. Показатели заполняемости объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, % от площади, предусмотренной для размещения резидентов | | | | | | | | | | | | | 2017 год - не менее 1  2018 год - не менее 1  2017 год - не менее 1  2018 год - не менее 1  2017 год – 100%  2018 год – 100% |
| 11.1. | Поиск и формирование площадок под размещение бизнес-инкубатора | Площадка под размещение бизнес-инкубатора | | | | | | | 01.03.2017 | | | | | 01.12.2017 | Беляков Андрей Владимирович  начальник управления градостроительства,  тел.8(383 73)51813,  Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 11.2. | Разработка дорожной карты создания объекта инфраструктуры | Разработанная дорожная карта с указанием основных мероприятий | | | | | | | 01.03.2017 | | | | | 01.12.2017 | Беляков Андрей Владимирович  начальник управления градостроительства,  тел.8(383 73)51813,  Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 11.3. | Разработка и утверждение критериев и порядка отбора и размещения резидентов | Утвержденный порядок отбора и размещения резидентов | | | | | | | 01.04.2017 | | | | | 01.05.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 11.4. | Разработка системы предоставления резидентам мер муниципальной поддержки | Создание условий для привлечения инвестиций | | | | | | | 01.04.2017 | | | | | 01.05.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 11.5. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка | | | | | | | 01.11.2017 | | | | | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 11.6. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | | | | | | | 10.11.2017 | | | | | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 11.7. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | | | | | | | 01.12.2017 | | | | | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 12 | В администрации города Оби новосибирской области приняты следующие муниципальные регламенты, устанавливающие разрешительные процедуры в сфере строительства и реконструкции объектов:  - от 23.01.2017 №95 «Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»  - от 20.01.2017 №78 «Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства»  - от 23.01.2017 №100 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения строительство»  - от 18.01.2017 №66 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство»  - от 18.01.2017 №64 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»  - от 23.01.2017 №94 «Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» | | | | | | | | | | | | | | Никифоров Вячеслав Валерьевич  Управляющий делами  тел.8(383 73)50871  nvv@gorodob.ru |
| Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов, дней | | | | | | | | | | | | | 2016 год – не более 90  2017 год – не более 85  2018 год – не более 80 |
| 12.1. | Анализ административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений  и строительства на предмет возможности сокращения сроков проведения отдельных административных процедур. | | | Заключение о результатах проведенного анализа | | | | | 1.03.2017 | | | | | 01.05.2017 | Беляков Андрей Владимирович  начальник управления градостроительства,  тел.8(383 73)51813, [bav@gorodob.ru](mailto:bav@gorodob.ru);  Шиповаленко Надежда Викторовна  Заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли  тел.8(383 73)51820  shnv@gorodob.ru |
| 12.2. | Разработка системы мер по оптимизации административных процедур и внесение изменений в муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуры прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства | | | Сокращение сроков проведения отдельных административных процедур | | | | | 01.05.2017 | | | | | 01.07.2017 | Беляков Андрей Владимирович  начальник управления градостроительства,  тел.8(383 73)51813, bav@gorodob.ru;  Шиповаленко Надежда Викторовна  Заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли  тел.8(383 73)51820  shnv@gorodob.ru |
| 12.3. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | | | Пояснительная записка | | | | | 01.11.2017 | | | | | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 12.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | | | Заключение экспертной группы | | | | | 10.11.2017 | | | | | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович,  Глава города Оби Новосибирской области,  тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 12.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | | | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | | | | | 01.12.2017 | | | | | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 13 | **Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.**  Администрацией города Оби заключено Соглашение о взаимодействии с ГАУ НСО «МФЦ» от 20.07.2012 года, согласно которому муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города Оби, в том числе предоставление услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства могут быть оказаны на базе многофункционального центра. Перечень оказываемых муниципальных услуг размещен на официальном сайте администрации города Оби http://www.gorodob.nso.ru  По мере необходимости проводится актуализация административных регламентов и перечня муниципальных услуг. Ежеквартально проводится комиссия по повышению качества муниципальных услуг. | | | | | | | | | | | | | | Никифоров Вячеслав Валерьевич  Управляющий делами  тел.8(383 73)50871  nvv@gorodob.ru |
| 1.Доля муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в муниципальном районе, городском округе, муниципальном образовании Новосибирской области, %  2. Доля муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, % | | | | | | | | | | | | | 2017 год 30%  2018 год 75%  2017 год –100%  2018 год –100% |
| 13.1. | Анализ муниципальных услуг на предмет выявления наиболее востребованных представителями бизнес-сообщества, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Выявление наиболее востребованных представителями бизнес-сообщества, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | 01.03.2017 | | | | | 01.05.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru)  Беляков Андрей Владимирович  начальник управления градостроительства,  тел.8(383 73)51813, bav@gorodob.ru; |
| 13.2. | Внесение изменений в административные регламенты оказания муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части дополнения возможности получения услуг, в том числе консультационных, через МФЦ | Сокращение сроков оказания муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части дополнения возможности получения услуг, в том числе консультационных, через МФЦ | | | | | | | 01.05.2017 | | | | | 01.07.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  piv@gorodob.ru  Беляков Андрей Владимирович  начальник управления градостроительства,  тел.8(383 73)51813, bav@gorodob.ru; |
| 13.3. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка | | | | | | | 01.11.2017 | | | | | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна  Начальник Управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 13.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | | | | | | | 10.11.2017 | | | | | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович,  Глава Администрации города Оби,  тел. 8(383)240-79-60, [maa@gorodob.ru](mailto:maa@gorodob.ru) |
| 13.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | | | | | | | 01.12.2017 | | | | | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 14 | **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства**  Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников администрации города Оби Новосибирской области осуществляется в соответствии с планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. Также, должностные лица администрации, ответственные за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Развитие института государственно-частного партнерства» в 2015 году – 3 человека, в 2016 – 1. | | | | | | | | | | | | | | Никифоров Вячеслав Валерьевич  Управляющий делами  тел.8(383 73)50871  nvv@gorodob.ru |
| 1. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением инвестиций и (или) поддержкой предпринимательства, %.  2. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших обучение или повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, % | | | | | | | | | | 2016 год 100 %  2017 год 100 %  2018 год 100 %  2016 год 100 %  2017 год 100 %  2018 год 100 % | | | |
| 14.1. | Разработка механизма подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации города Оби | | | | | | | 01.03.2017 | | 01.06.2017 | | | | Никифоров Вячеслав Валерьевич  Управляющий делами  тел.8(383 73)50871  [nvv@gorodob.ru](mailto:nvv@gorodob.ru) |
| 14.2. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка | | | | | | | 01.11.2017 | | 10.11.2017 | | | | Пинчук Ирина Викторовна  Начальник Управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818,  [piv@gorodob.ru](mailto:piv@gorodob.ru) |
| 14.3. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | | | | | | | 10.11.2017 | | 17.11.2017 | | | | Мозжерин Александр Александрович,  Глава Администрации города Оби,  тел. 8(383)240-79-60, [maa@gorodob.ru](mailto:maa@gorodob.ru) |
| 14.4. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | | | | | | | 01.12.2017 | | 10.12.2017 | | | | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |