## Приложение 4
Информация
о ходе реализации муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Оби Новосибирской области на 2016-2020 годы"
за 12 месяцев 2016 года
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный период |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период, % выполнения
|  |  | План |  | Факт |  | План по МК |  | Факт оплаты
| План(год) | Факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
Установка приборов учета, вырабатываемой тепловой энергии на котельной №5 |  |  | 1 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сняты денежные средства в связи с подписанием концессионного соглашения
Замена теплообменного оборудования на пластинчатое на ЦТП-1 |  |  | 1 | 3450 | 1 | 3487.7 | 1 | 3487.7 | 0 | 0 | Закключен контракт № 1-16-17-ЭА от 02.11.2016, срок исполнения-10.01.2017, Работы фактически выполнены, но не оплачены
Изоляция труб горячего водоснабжения, отопления школы №60 |  |  | 1 | 700 | 1 | 693 | 1 | 693 | 1 | 693 | 100
Замена теплообменного и насосного оборудования котельной № 5 |  |  | 1 | 439 | 1 | 439 | 1 | 439 | 1 | 439 | 100
Корректировка проекта "Ремонт системы отопления школы № 1" |  |  | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100
Проект теплового узла в МБДОУ детского сада № 2 "Березка" |  |  | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 30 | 1 | 30 | 100
Монтаж теплового узла в МБДОУ детского сада № 2 |  |  | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 220 | 1 | 220 | 100
Ремонт теплового узла детского сада № 4 "Солнышко" |  |  | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 100
ИТОГО |  |  |  | 6889 |  | 5119.7 |  | 5119.7 | 6 | 1632 | 23.6899
Заместитель начальника УЖКХ и Б |  |  | Л.И.Наюг