## Приложение 4
Приложение № 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области
Информация
О ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие сетей и объектов газоснабжения на территории города Оби Новосибирской области на 2014-2016 годы"
за 12 месяцев 2016 года
тыс.руб.
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный период |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
| План(года) | Факт(за отчетный период) | кол-во, км. | стоимость | кол-во, км. | стоимость | кол-во,км. | стоимость | кол-во, км. | стоимость
1.Восстановление эксплуатационных качеств дымовой трубы газовой котельной № 5 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Было проведено 3 аукциона, несостоялись в связи с отсутствием заявок, сняты денежные средства
2. Эскпертиза безопасности на опасном объекте котельная №5 | 1 | 1 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120
Итого | 2 | 1 | 2 | 1120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 10.71%
Заместитель начальника УЖКХ и Б Л.И.Наюг