Приложение N 5

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

города Оби Новосибирской области

# Информация
о ходе реализации ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019годы»
на 01.07.2017 года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Приобретение архивных коробок | 35000-00 | 27030-00 | 159 | 27030-00 | 159 | 27030-00 | 159 | 27030-00 | 159 | 27030-00 |  |
| Оцифровка архивных документов | 100000-00 | 44444-00 | 460 дел | 44444-00 | 460 дел | 44444-00 | 460 дел | 44444-00 | 460 дел | 44444-00 |  |

Начальник отдела архивной службы г.Оби                                   Н.В.Повелко