## Лист1
Приложение 5
Информация
О ходе реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Оби Новосибирской области
на «01» октября 2017 года
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный период |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период, примечание
|  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
| План (года) | Факт(за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
2017 год
1. Замена и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения |  |  |  | 804 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | контракт подписан
2. Создание резерва дорожных знаков
4. Корректировка ПСД на ремонт проезжей части по ул.Ломоносова |  |  | 1 | 350 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | выполнено, но неоплачено
ИТОГО |  |  |  | 1154 |  |  |  | 1154 |  | 0
2016 год
1.Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт ул.Вокзальная с переулком Вокзальный г.Оби Новосибирской области |  |  |  | 1960 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 1960 | оплатили 28.04.2017
2. Выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию участка автодороги по ул.Станционная города Оби Новосибирской области (от ж/д ст.Обь до трассы Новосибирск-Толмачево) |  |  |  | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | оплатили 28.04.2017
Итого |  |  |  | 2540 |  |  |  | 2540 |  | 2540
Всего |  |  |  | 3694 |  |  |  | 3694 |  | 2540
Зам.начальника УЖКХ и Б О.Б.Храмкина