УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации города Обь

№ 1143  от 12.10.2017 г.

П Л А Н

основных  мероприятий по подготовке специалистов на 2017-2018 учебный год

из числа граждан , подлежащих очередному призыву в ВС РФ по городу Обь

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Кто проводит |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Принять участие в проведении организационного собрания в автошколе ДОСААФ по вопросам : -задачи по подготовке ВУС ; -порядок подготовки ВУС ; -сроки подготовки , комплектования и передачи взводов | перед началом учебного года | Военный комиссар , начальник учебной организации |  |  |
| 2. | Подготовить и издать постановление главы города о подготовке граждан к военной службе по ВУС на 2017-2018 учебный год с планом основных мероприятий подготовки граждан к военной службе по ВУС на 2017-2018 учебный год | после окончания призыва после получения плана из ВКО по подготовке специалистов по ВУС за 10 дней до начала учебного года | Глава города, военный комиссар |  |  |
| 3. | Провести занятия с руководителями образовательных учреждений ( преподавателями ОБЖ ), специалистами управления образования «О подготовке граждан по ВУС» , для проведения агитационной работы среди призывной молодежи | октябрь ( на учебно-методическом сборе) | НОПиПГ |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Кто проводит |  | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 4. | Провести предварительный отбор граждан для подготовки по ВУС в период проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет, после определения их годности к военной службе по состоянию здоровья и профессиональной пригодности к подготовке по ВУС | в период проведения ППГВУ (январь-март) | ПНОПиПГ представитель автошколы, специалист управления образования |  |  |
| 5. | Составить списки кандидатов по подготовке по ВУС на новый учебный год из числа граждан , прошедших ППГВУ по срокам обучения и ВУС | до 25 марта | ПНОПиПГ |  |  |
| 6. | Составить именные списки граждан отобранных для подготовки : - в 1-м потоке с 1 октября по 1 апреля; - во 2-м потоке с 1 апреля по 1 октября | до 25 сентября до 25 марта | ПНОПиПГ |  |  |
| 7. | Представить донесение в ВКО о количестве кандидатов отобранных для подготовки по ВУС в учебных организациях ДОСААФ по результатам ППГВУ | к 1 октября ( апреля ) | ПНОПиПГ |  |  |
| 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать и провести «День водителя» , посвященный дню работника автомобильного транспорта | октябрь | автошкола, отдел по делам молодежи, управление образования |  |  |
| 2. | Провести собрания , посвященные : -Дню Защитника Отечества; - 73 годовщине Победы в ВОВ. | февраль май | автошкола , отдел по делам молодежи , управление образования , НО ВК НСО, ветераны ВОВ |  |  |
| 3. | Оборудовать уголок по военно-профессиональной ориентации граждан , проходящих ППГВУ и готовящихся к службе в ВС РФ | январь июнь | ПНОПиПГ |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Кто проводит |  | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 3.МЕРОПРИЯТИЯ ,ПРОВОДИМЫЕ В ПЕРИОД КОМПЛЕКТОВАНИЯ УЧЕБНОГО ВЗВОДА НА ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Оформление и вручение гражданам , направленным на обучение по ВУС , предписаний на обучение в ОУ ДОСААФ | за 3 дня до начала обучения | ПНОПиПГ |  |  |
| 2. | Оформление и отправка извещений руководителям предприятий о направлении граждан в учебные организации для подготовки по ВУС | за 3 дня до начала обучения | ПНОПиПГ |  |  |
| 3. | Организовать и провести медицинское освидетельствование граждан, направленных на обучение по ВУС | за 10-15 дней до начала обучения | ПНОПиПГ мед.комиссия |  |  |
| 4. | Составить именные списки на группу | за 3 дня до начала обучения | ПНОПиПГ |  |  |
| 5. | Издать приказ военного комиссара о направлении граждан на обучение в учебную организацию ДОСААФ , довести приказ до граждан | за 3 дня до начала обучения | ПНОПиПГ |  |  |
| 6. | Передать граждан на обучение в учебную организацию ДОСААФ представителю данной школы | за 2 дня до начала обучения | ПНОПиПГ |  |  |
| 4. МЕРОПРИЯТИЯ , ПРОВОДИМЫЕ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ ПО ВУС |  |  |  |  |  |
| 1. | Представить в ВКО сведения о передаче граждан на обучение в учебные организации | в день передачи группы | ПНОПиПГ |  |  |
| 2. | Организовать и проводить контроль за ходом подготовки граждан по ВУС в учебных организациях : - в процессе учебного периода | 1 раз в месяц | Военный комиссар |  |  |
|  |  | 1 раз в 2 недели | НОПиПГ |  |  |
|  |  | еженедельно | ПНОПиПГ |  |  |
| 3. | Издать приказ об отчислении курсантов из учебной организации при получении извещения о принятии такого решения | оперативно при получении извещения | ПНОПиПГ |  |  |
| 4. | Направить в учебную организацию выписку из приказа об отчислении курсантов из учебной организации | в день выхода приказа | ПНОПиПГ |  |  |
| 5. | Принять участие в сдаче экзаменов курсантами по ВУС | по согласованию с нач. учебной организации | автошкола , ПНОПиПГ |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Кто проводит |  | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 5. МЕРОПРИЯТИЯ , ПРОВОДИМЫЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН ПО ВУС И ОТПРАВКИ ГРАЖДАН , ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ В ВОЙСКА |  |  |  |  |  |
| 1. | Собрать документы свидетельствующие об окончании обучения и получении ВУС, произвести соответствующие записи в личном деле призывника о получении ВУС | после сдачи экзаменов , не позднее 3 дней | ПНОПиПГ |  |  |
| 2. | Вести контроль о направлении призывников в соответствии с полученной ВУС | В период призыва | НО ВК НСО, НОПипг,ПНОПиПГ |  |  |

Военный комиссар Новосибирского района, города Обь и рабочего поселка Кольцово

Новосибирской области

О.Болдырев