АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.11.2017 г. № 1284

О внесении изменений в ведомственную

целевую программу «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 19.11.2015 № 1220

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения в соответствие программных мероприятий

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 19.11.2015 № 1220 (с изменениями от 25.01.2016 № 35, от 23.01.2017 № 90, от 28.09.2017 № 1098).

2. В паспорт программы «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы» внести следующие изменения:

2.1 Строки «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам)» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования  (с расшифровкой по годам) | Финансирование Программы осуществляется в объеме:  2016 год – 12077,35 тыс.руб. в т.ч.:  мест.бюд. – 12077,35 тыс.руб.  2017 год – 5659,8 тыс.руб.в т.ч.:  мест.бюд. – 5659,8 тыс.руб.  2018 год – 12042,0 тыс.руб. в т.ч.:  мест.бюд. – 12042,0 тыс.руб. |

2.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке» слова «14710 м2.» изложить в новой редакции «11471 м2.».

3. Приложение № 3 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции, согласно приложения № 1 к данному постановлению.

# 4. Таблицу № 1 и № 2 приложения № 4 ведомственной целевой программы «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции, согласно приложения № 2 к данному постановлению.

5. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте города Оби Новосибирской области.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту.

**Глава города Оби**

**Новосибирской области А.А.Мозжерин**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 20.11.2017 г. № 1284 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия ведомственной целевой программы "Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016 - 2018 годы" | | | | | | | |  |
| Наименование | Наименование показателя | Единица | годы | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| мероприятия | измерения |  | | | |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель программы: Совершенствование системы благоустройства создание наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности горожан.** | | | | | | | |  |
| **Задача 1: Улучшение состояния внутриквартальной и улично-дорожной сети** | | | | | | | | |
|
| **1.1.Ремонт улично-дорожной сети:** | Количество | м2 | 5271 | 0 | 6200 | 11471 | администрация города Оби | улучшение технического состояния УДС |
| сумма затрат | тыс.руб. | *1826,72* | *4190,7* | *7099,0* | 13116,4 |
| обл.бюджет | тыс.руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| мест. бюджет | тыс.руб. | *1826,72* | *4190,7* | *7099,0* | *13116,4* |
| 1.1.1. пер.Водопроводный (ощебенение) | Количество | м2 |  | 0 |  |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |  | 0,0 |  |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2.пер.Дачный (ощебенение) | Количество | м2 |  | 0 |  |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 0 |  |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.3. пер.Березовый (ощебенение) (округ 13) | Количество | м2 |  |  | 1800 |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0,545 |  |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 981,00 |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 981,00 |  |  |  |
| 1.1.4. пер.Полевой (щебень) | Количество | м2 |  | 0 |  |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |  | 0 |  |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.5. пер.Усадебный (щебень) | Количество | м2 |  |  | 1620 |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб. |  |  | 0,545 |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 882,90 |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 882,90 |  |  |  |
| 1.1.6. пер.Солнечный (щебень) | Количество | м2 |  | 0 |  |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |  | 0 |  |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.7. Выполнение проекта на строительство дорог в районе ИЖС (западнее МЖК), в т.ч. тротуар и водоотвод | Количество | шт |  |  | 1 |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| 1.1.8. Строительство дорог в районе ИЖС (западнее МЖК) 1 очередь | Количество | м2 |  |  | 0 |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.9. Строительство дорог в районе ИЖС (западнее МЖК) 2 очередь | Количество | м2 |  |  | 0 |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 0 |  |  |  |
| **1.1.10.ул.Заводская (щебень)** | **Количество** | **м2** | ***400,00*** |  |  |  |  |  |
| **ст-ть 1м2** | **тыс.руб.** | ***0,77*** |  |  |  |  |  |
| **Сумма затрат** | **тыс.руб.** | ***271,04*** |  |  |  |  |  |
| **мест. бюдж.** | **тыс.руб.** | ***271,04*** |  |  |  |  |  |
| 1.1.11.ул.Огородная (щебень) | Количество | м2 |  | 0 |  |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. |  | 0,0 |  |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 0,0 |  |  |  |  |
| **1.1.12.ул.2-я Северная (щебень)** | **Количество** | **м2** | ***2405,00*** |  |  |  |  |  |
| **ст-ть 1м2** | **тыс.руб** | ***0,77*** |  |  |  |  |  |
| **Сумма затрат** | **тыс.руб.** | ***1555,68*** |  |  |  |  |  |
| **мест. бюдж.** | **тыс.руб.** | ***1555,68*** |  |  |  |  |  |
| **1.1.13. ул.Покрышкина от д.1 до д. 33 (асфальтирование)** | **Количество** | **м2** | ***2466,00*** |  |  |  |  | кредиторка 2016 года |
| **Сумма затрат** | **тыс.руб.** |  | 4190,7 |  |  |  |
| **мест. бюдж.** | **тыс.руб.** |  | 4190,7 |  |  |  |
| 1.1.14. Проект на ремонт а/б проезда № 2 (от д.№ 3 до д. № 8 ЖКО а/порта) | Количество | м2 |  |  | 1840 |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 600 |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 600 |  |  |  |
| 1.1.15. Проект на ремонт а/б проезда № 3 с устройством водоотвода (ул.Ломоносова - ЖКО 23) (наказ) | Количество | м2 |  |  | 1550 |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 500,0 |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 500,0 |  |  |  |
| 1.1.16. Проект на ремонт а/б проезда № 4 (от ЖКО а/п 24 до ЖКО а/п 23) (наказ) | Количество | м2 |  |  | 2820 |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 910,0 |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 910,0 |  |  |  |
| 1.1.17. ул.Базарная (ощебенение) (наказ) | Количество | м2 |  |  | 780 |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0,545 |  |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 425,1 |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 425,1 |  |  |  |
| 1.1.18. ул.Рабочая (ощебенение) (наказ) | Количество | м2 |  |  | 2000 |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0,545 |  |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 800,0 |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 800,0 |  |  |  |
| **1.2. Ремонт пешеходных дорожек** | Количество | м2 |  | 105 | 300 | 405 | администрация города Оби | Улучшение качества покрытия пешеходных дорожек |
| Сумма затрат | тыс.руб | 50 | 612,1 | 219,0 | 881 |
| мест. бюдж. | тыс.руб. | 50 | 612,1 | 219,0 | 881 |
| 1.2.1. Ремонт асфальтового тротуара пер.Канавный | Количество | м2 |  |  | 100 |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 1,1 |  |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 110,0 |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 110,0 |  |  |  |
| 1.2.2. Ремонт пешеходной дорожки от ул..Геодезическая до ж/д перехода (щебенение) | Количество | м2 |  |  | 200 |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0,545 |  |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 109 |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 109 |  |  |  |
| 1.2.3. Ремонт шебеночной пешеходной дорожки от администрации до Чкалова, 38 | Количество | м2 |  |  | 252 |  |  | ремонт пешеходной дорожки выполнит Концессионер |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| **1.2.4. Выполнение ПСД тротуара вдоль пер.Планировочный (от ООТ "Дом-интернат" до ул.Байдукова)** | Количество | м2 |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. | ***50*** |  |  | 50 |  |  |
| мест.бюдж. | тыс.руб. | ***50*** |  |  | 50 |  |  |
| **1.2.5. Выполнение СМР тротуара вдоль пер.Планировочный (от ООТ "Дом-интернат" до ул.Байдукова)** | **Количество** | **м2** |  | **105** |  |  |  |  |
| **Сумма затрат** | **тыс.руб.** |  | **612,1** |  | **612,1** |  |  |
| **мест.бюдж.** | **тыс.руб.** |  | **612,1** |  | **612,1** |  |  |
| **1.3. Ремонт внутридомовой территории и проездов** | Количество | м2 |  | 0,00 | 1934,00 | 1934 | администрация города Оби | Приведение в надлежащее состояние дорожных покрытий |
| сумма затрат | тыс.руб. |  | 0,0 | 1444,0 | 1444 |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 0,0 | 1444,0 | 1444 |
| 1.3.19. Ремонт подъезного пути Геодезическая 68-70 | Количество | м2 |  |  | 350 |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0,87 |  |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 304,5 |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 304,5 |  |  |  |
| 1.3.21. Ремонт асфальтового покрытия в районе домов по ул.Геодезическая 56,57,58,59,68,70,72 | Количество | м2 |  |  | 850 |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0,87 |  |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 739,5 |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 739,5 |  |  |  |
| 1.3.23. Ремонт подъедного пути к домам 16а, 16б по ул.Вокзальная (ощебенение) | Количество | м2 |  |  | 734 |  |  |  |
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0,545 |  |  |  |
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 400,03 |  |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 400,03 |  |  |  |
| **Итого по задачи 1:** | Количество | м2 | 5271,00 | 105 | 8434 | 13810 |  |  |
| Сумма затрат всего | тыс.руб. | 1876,72 | 4802,8 | 8762 | 15441,5 |  |  |
| мест. бюдж. | тыс.руб. | 1876,72 | 4802,8 | 8762 | 15441,5 |  |  |
| **Задача 3: Развитие сетей уличного освещения** | | | | | | | | |
| 3.1.Строительство сетей уличного освещения | Количество | м.п. |  | 2495,00 | 1370,00 | 3865 |  | улучшение внешнего облика города |
| сумма затрат | тыс.руб. |  | 857,00 | 3280,00 | 4137 |
| местный бюджет | тыс.руб |  | 857,00 | 3280,00 | *4137* |
| **3.1.1.Восстановление сетей уличного освещения переулка от ул.Калинина до ул.Линейная** | **Количество** | **м.п.** |  | **400** |  |  |  |  |
| **сумма затрат** | **тыс.руб.** |  | **250,00** |  |  |  |  |
| **мест.бюджет** | **тыс.руб.** |  | **250,00** |  |  |  |  |
| 3.1.2. Устройство уличного освещения пер.Водопроводный (ПСД, СМР) | Количество | м.п. |  |  | 400,00 |  |  | выполнено в 2017 году |
| сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  |  |
| мест.бюджет | тыс.руб. |  |  | 0,00 |  |  |
| **3.1.3. ПСД строительство сетей уличного освещения пер.Школьный** | **Количество** | **м.п.** |  | **500** |  |  |  |  |
| **сумма затрат** | **тыс.руб.** |  | **50,00** |  |  |  |  |
| **мест.бюджет** | **тыс.руб.** |  | **50,00** |  |  |  |  |
| 3.1.4. Устройство уличного освещения в в/г (ПСД,СМР) | Количество | м.п. |  |  | 700,00 |  |  | ПСД-100 СМР-1500,0 |
| сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 1600,00 |  |  |
| мест.бюджет | тыс.руб. |  |  | 1600,00 |  |  |
| 3.1.6.Устройство уличного освещения ул.Линейная (ПСД,СМР) | Количество | м.п. |  |  | 600,00 |  |  | ПСД-100 СМР-1400,0 |
| сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 1500,00 |  |  |
| мест.бюджет | тыс.руб. |  |  | 1500,00 |  |  |
| **3.1.7. Ремонт уличного освещения внутриквартального участка ул.Геодезическая 57,58,68,70** | **Количество** | **м.п.** |  | **300** |  |  |  |  |
| **сумма затрат** | **тыс.руб.** |  | **187,00** |  |  |  |  |
| **мест.бюджет** | **тыс.руб.** |  | **187,00** |  |  |  |  |
| **3.1.8. Восстановление сетей электроснабжения по ул Ломоносова** | **Количество** | **м.п.** |  | **1295** |  |  |  |  |
| **сумма затрат** | **тыс.руб.** |  | **370,00** |  |  |  |  |
| **мест.бюджет** | **тыс.руб.** |  | **370,00** |  |  |  |  |
| 3.1.9. ПСД на устройство сетей уличного освещения ул.Молодежная | Количество | м.п. |  |  | 250 |  |  |  |
| сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 60,0 |  |  |  |
| мест.бюджет | тыс.руб. |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 3.1.10 ПСД на устройство сетей уличного освещения ул.Степная, Котельная, Муромская, пер.Зеленый, пер.Звездный | Количество | м.п. |  |  | 300 |  |  |  |
| сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 60,0 |  |  |  |
| мест.бюджет | тыс.руб. |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 3.1.11. Устройство уличного освещения на въезде во дворы домов 68/1 - 68/3 ул.Геодезическая | Количество | м.п. |  |  | 70 |  |  |  |
| сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 60,00 |  |  |  |
| мест.бюджет | тыс.руб. |  |  | 60,00 |  |  |  |
| **Итого по задачи 3:** | Количество | м.п. |  | 2495 | 1370,0 |  |  |  |
| Сумма затрат | тыс.руб. | 0,00 | 857,00 | 3280,00 | 4137 |  |  |
| мест.бюджет | тыс.руб. | 0,00 | 857,00 | 3280,00 | 4137 |  |  |
| **Кредиторка 2015 года** | | | | | | | | |
| 1.Строительство тротуара по ул.Вокзальная города Обь Новыосибирской области | мест.бюджет | тыс.руб. | 5923,20 |  |  |  |  |  |
| 2.Приобретение, поставка и установка отдельных элементов детских площадок по адресу: ул.Строительная 13, 29, ул.Чкалова 40, ул.Калинина 83, ул.Геодезическая 8 г.Обь | мест.бюджет | тыс.руб. | 474,47 |  |  |  |  |  |
| 3.Приобретение, поставка и установка комплексных игровых площадок по адресу: ул.Покрышкина 35, ул.Котельная 1, ул.ЖКО а/порта 28, ул.Вокзальная48 г.Обь | мест.бюджет | тыс.руб. | 764,96 |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство уличного освещения от дома № 68 по ул.Геоедезическая до ул.Степная г.Обь Новосибирской области | мест.бюджет | тыс.руб. | 3038,00 |  |  |  |  |  |
| Итого кредиторка 2015 года | мест.бюджет | тыс.руб. | 10200,63 |  |  |  |  |  |
| **Итого по Программе** | Сумма затрат | тыс.руб. | 12077,35 | 5659,8 | 12042 | 29779,2 |  |  |
| мест.бюджет | тыс.руб. | 12077,35 | 5659,8 | 12042 | 29779,2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области  от 20.11.2017 г. № 1284 | | | |
| Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы | | | | |  | Таблица 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты (в ценах 2015г) | | | | | Примечание |  |  |  |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 31119,85 | 12077,35 | 5659,8 | 12042 |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Местного бюджета | 31119,85 | 12077,35 | 5659,8 | 12042 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |  |
| Источники финансирования | | | | | | | | |  |
| ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов | | | | | | | | | |
| местного бюджета | | | | | | | | | |
| №п.п. | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Субсидия на выполнения мероприятий по программе "Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016 - 2018 годы" | 126 | 5 | 3 | 6600126 | 400 | 12077 | 5659,8 | 12042 |