АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.11.2017 г. № 1288

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, статьи 24, 26 Устава муниципального образования города Оби,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы», согласно приложению.

2. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном интернет - сайте города Оби Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава города Оби**

**Новосибирской области А.А. Мозжерин**

**1.ПАСПОРТ**

**Ведомственной целевой программы**

**«Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы». |
| Разработчик программы | Управление жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Оби Новосибирской области. |
| Руководитель программы | Администрация города Оби Новосибирской области. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС» муниципальное образование города Оби Новосибирской области,  Собственники помещений в многоквартирных домах (далее - собственники МКД) (по согласованию) и иные организации определенные заказчиком в установленном порядке. |
| Цель программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби с вовлечением населения и организаций. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий;  2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби;  2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби;  3. Площадь благоустроенных общественных пространств. |
| Сроки реализации программы | Период реализации программы: 2018-2022 годы  Этапы реализации программы не выделяются. |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования на реализацию ведомственной целевой программы 51445,05 тыс. рублей, из них:  2018 год  - федерального бюджета – 6198,5 тыс. рублей,  - областного бюджета – 3337,7тыс. рублей,  - местного бюджета – 672,81тыс. рублей,  - внебюджетные средства (организаций и заинтересованных лиц) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей.  2019 год  - федерального бюджета – 6198,5 тыс. рублей,  - областного бюджета –3337,7 тыс. рублей,  - местного бюджета – 672,81тыс. рублей,  - внебюджетные средства (организаций и заинтересованных лиц) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей.  2020 год  - федерального бюджета – 6198,5 тыс. рублей,  - областного бюджета – 3337,7 тыс. рублей,  - местного бюджета – 672,81тыс. рублей,  - внебюджетные средства (организаций и заинтересованных лиц) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей.  2021 год  - федерального бюджета – 6198,5 тыс. рублей,  - областного бюджета – 3337,7 тыс. рублей,  - местного бюджета – 872,81тыс. рублей,  - внебюджетные средства (организаций и заинтересованных лиц) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей.  2022 год  - федерального бюджета – 6198,5 тыс. рублей,  - областного бюджета – 3337,7 тыс. рублей,  - местного бюджета – 872,81тыс. рублей,  - внебюджетные средства (организаций и заинтересованных лиц) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня благоустройства города Оби, увеличение площадей обустроенных зон отдыха, зон озеленения, дворовых проездов, приведенных в надлежащее состояние на территории города Оби в количестве 25 единиц объектов дворовых территорий и 6 единиц общественных пространств;  Повышение уровня финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов не менее 5% от общей стоимости затрат (от дополнительного перечня работ по благоустройству);  Повышение социальной активности граждан и заинтересованных лиц;  Создание условий, для участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству территорий города с целью повышения общественного сознания к сохранности элементов общего имущества благоустройства. |
| Электронный адрес размещения программы в сети Интернет | http://gorodob.nso.ru/page/913 |

**2. Общие положения**

Объектом регулирования ведомственной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы», является город Обь Новосибирской области.

Предмет регулирования - благоустройство жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения.

Сфера действия программы: социальная.

В состав сферы благоустройства территории входят:

1. Асфальтирование внутриквартальных проездов;

2. Освещение придомовых территорий;

3. Устройство скверов.

Программа разработана на основании:

1. Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы;

3. [Постановление](garantF1://7087876.0) главы города Оби Новосибирской области от 24.07.2012 N 626 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Оби Новосибирской области».

Понятия и термины, используемые в программе:

- **благоустройство территорий** – комплекс мероприятий предусмотренные Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Оби Новосибирской области по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- **общественные территории** включают в себя участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий города: пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, примагистральных и многофункциональных зон, центров обще районного и локального значения;

- **дворовая территория** **многоквартирных домов** – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, с элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, тротуарами и автомобильными дорогами, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- **минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых форм (урн, скамеек);

- **дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий и иное;

- **трудовое участие заинтересованных лиц** – трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству, выполнение работ включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих специальной подготовки (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб);

- **финансовое участие заинтересованных лиц** – предусмотрено при выполнении работ по дополнительному перечню, объем денежных средств подлежащих перечислению от собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн - проекте, и составляет не менее 5 % от сметной стоимости из дополнительного перечня работ;

- **заинтересованные лица** – физические и юридические лица, являющиеся собственниками (владельцами, пользователями, арендаторами) земельных участков, зданий (помещений в них).

**3**. **Характеристика сферы действия ведомственной целевой программ.**

Настоящая ведомственная целевая программа была разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства, для повышения качества жизни граждан, в части улучшения состояния общественных пространств и дворовых территорий, включая покрытие тротуаров, проездов дворовых территорий, озеленение зон отдыха, освещение.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2017 год», была произведена инвентаризация всех общественных пространств и дворовых территорий расположенный на территории города Оби.

Проведенная инвентаризация показала, что состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов не соответствует современным требованиям для проживания граждан. К проблемам несоответствия можно отнести низкий уровень благоустройства дворовых территорий, высокий уровень износа асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, отсутствие парковочных мест, низкий уровень освещения дворов, недостаточность оборудования детских игровых и спортивных площадок.

По результатам инвентаризации, на территории города Оби Новосибирской области были определены территории, которые в настоящее время нуждаются в благоустройстве и приведении в надлежащее состояние.

Это сквер «Звездочка», который был заложен в 1945 году курсантами Сибирского военного авиационного училища. Ели расположенные на территории сквера высажены в форме звезды, если посмотреть на них с высоты птичьего полета. Раньше на содержание сквера Министерство обороны РФ выделяло денежные средства, но последние десятилетия прекратило в связи с ненадобностью. Жители города каждый год своими силами пытаются привести его в порядок, но все это безрезультатно, так как сквер требует денежных вложений и постоянного поддержания в чистоте и порядке.

Две территории расположенные в микрорайоне Геодезия по ул. Геодезическая между домами № 5 - № 11 площадью 1361кв.м и по ул. Геодезическая, напротив дома № 6б площадью 4377 кв.м.

Так же в рамках программы планируется выполнить благоустройство улицы Максима Горького от дома № 2 до пересечения с улицей Космическая, протяженностью 300 м с обустройством пешеходной зоны.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

К выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий, а также наиболее посещаемых территорий общественного пользования, необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

**4. Цели и задачи ведомственной целевой программы**

Цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов представлены в приложении № 2 к ведомственной целевой программе.

Методика расчета целевых индикаторов Программы, представлена в приложении № 2/1 к ведомственной целевой Программе.

**5. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы (приложение № 3)**

**6**. **Механизм реализации ведомственной целевой программы**

Реализация Программы осуществляется ее разработчиком совместно с исполнителями основных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами:

- [Градостроительного кодекса](garantF1://12038258.0) Российской Федерации;

- [Бюджетного кодекса](garantF1://12012604.0) Российской Федерации;

- [Федерального закона](garantF1://86367.0) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы», утвержденный постановление администрации города Оби Новосибирской области от 01.08.2017г. № 833 «Об утверждении отдельных порядков в целях формирования мероприятий по программе «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»;

- Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы», утвержденный постановление администрации города Оби Новосибирской области от 01.08.2017г. № 833 «Об утверждении отдельных порядков в целях формирования мероприятий по программе «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»;

- Порядок общественного обсуждения проектов муниципальных программ «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы», утвержденный постановление администрации города Оби Новосибирской области от 01.08.2017г. № 833 «Об утверждении отдельных порядков в целях формирования мероприятий по программе «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»;

- Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов определяются в соответствии с требованием постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», на основании решения общественной комиссии, утвержденной постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 16.10.2017 № 1155 «Об утверждении Положения и состава общественной комиссий по реализации ведомственной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории города Оби Новосибирской области»»;

- Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий города Оби Новосибирской области и механизма контроля за их расходованием, утвержденные постановление администрации города Оби Новосибирской области от 01.06.2017г. № 620 «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий территории города Оби Новосибирской области и механизма контроля за их расходованием».

Заказчик Программы:

- определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению программных мероприятий;

- отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в порядке, установленном Федеральным законом от Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению программных мероприятий;

- контролирует своевременное выполнение программных мероприятий;

- своевременно вносит в установленном порядке необходимые изменения и уточнения в Программу;

- осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов, определенных настоящей Программой.

Исполнитель Программы:

- разрабатывает техническое задание по выполнению работ;

- заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий или выполняет их самостоятельно;

- подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными контрактами и договорами;

- осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов, определенных настоящей Программы.

Ответственный исполнитель Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, МКУ «Отдел капитального строительства» - осуществляет технический контроль, а так же осуществляет организационные работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, обеспечивает разработку проектно-сметной документации, осуществляет контроль качества и приёмку выполненных работ, на конкурсной основе отбирает подрядчика для производства работ.

Исполнители отчетов: УЖКХ и Б, МКУ «ОКС».

**7. Ожидаемые результаты реализации**

**ведомственной целевой программы**

Реализация Программы на территории города Оби Новосибирской области позволит к концу 2022 года повысить уровень благоустройства общественных и дворовых территорий города Оби для комфортности проживания и доступности городской среды для жителей:

- повышение уровня финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов не менее 5% от общей стоимости затрат (от дополнительного перечня работ по благоустройству);

- повысить социальную активности граждан и заинтересованных лиц;

- создать условия для участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству территории города с целью повышения общественного сознания к сохранности элементов общего имущества благоустройства

Эффективностью Программы является увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в количестве 25 единиц, увеличение количества благоустроенных муниципальных общественных территорий в количестве 6 единиц.

**8. Объем финансирования ведомственной целевой программы**

Реализация мероприятий [Программы](consultantplus://offline/ref=8FAAF140CB4868654F2D31229FC2FE670AF9B20DA33D8FE892767D34664A85A938EE508E6DBCC1038D522151kBF) осуществляется за счет предоставления субсидии городу Оби Новосибирской области из федерального и областного бюджетов Новосибирской области, средств местного бюджета и за счет собственников многоквартирных домов в размере не менее 5% от стоимости затрат по дополнительному перечню работ.

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы на 2018-2022 годы, составляет 51445,05 тыс. рублей (в ценах 2017 года).

Сводные финансовые затраты и источники финансирования ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов местного бюджета представлены в приложении № 4 (таблица 1 и таблица 2) к ведомственной целевой программе.

**9. Контроль за выполнением ведомственной целевой программы**

Мониторинг и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы осуществляется разработчиками (внутренний мониторинг и контроль) Управлением экономического развития, промышленности и торговли, Управлением финансов и бухгалтерского учета администрации города Оби Новосибирской области (внешний контроль).

Внешний контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы также осуществляется Советом депутатов города Оби Новосибирской области (на заседаниях постоянных комиссий, сессий Совета депутатов города Оби Новосибирской области).

Приложение № 2

к муниципальной программе г. Оби

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»

**Цели и задачи**  
**ведомственной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель/задачи,**  **требующие решения**  **для достижения цели** | **Показатель** | **Единица измерения** | **Значение весового** | **Значение целевого индикатора** | | | | | | **Примечание** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |  |
| **Цель: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1** | | | | | | | | | | |
| Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий | Площадь благоустроенных общественных пространств | тыс.кв.м. | 0,3 | 16470 | 1361 | 4377 | 3000 | 3380 | 5450 |  |
| **Задача 2** | | | | | | | | | | |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  города Оби | ед. | 0,3 | 31 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби | проценты | 0,4 | 15,9 | 6,15 | 2,56 | 0,5 | 2,05 | 1,5 |  |
| **ИТОГО:** |  |  | **1** |  | | | | | |  |

\* - Сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы должно быть равной единице

Приложение № 2/1

к муниципальной программе г. Оби

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»

**Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов муниципальной программы**

| **Наименование целевого индикатора (единица измерения)** | **Периодичность сбора** | **Вид временной характеристики** | **Методика расчета (плановых и фактических значений)** | **Источник получения данных** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территории, многоквартирных домов города Оби в рамках Программы | квартальная | Нарастающим итогом | Расчет значения целевого индикатора осуществляется прямым счетом  1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании потребности в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов, с учетом региональных программ капитального ремонта  2. Фактическое значение определяется по факту проведения работ | Данные региональной программы капитального ремонта и проведенной инвентаризации в 2017 году |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Оби в рамках Программы от общего количества дворовых территорий, % | квартальная | Нарастающим итогом | Расчет значения целевого индикатора осуществляется по формуле:  С=Рбл/Рпот\*100%, где  С – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  Рбл. – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  Рпот. – всего количество дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Оби (принято по состоянию на 01.01.2017- 195 ед.) | Статистическая отчетность форма № 22-ЖКХ (реформа). |
| 3.Площадь благоустроенных общественных пространств от общей площади общественных пространств | квартальная | Нарастающим итогом | Рассчитывается путем разницы начального показателя и конечного. |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе г. Оби

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»

**Мероприятия  
ведомственной целевой программы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Наименование показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение показателя**  **в том числе по годам реализации**  **2018-2022 годы** | | | | | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 |
| **Цель программы: Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби.** | | | | | | | | | |
| **1.1. Задача 1 : Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий** | | | | | | | | | |
| Устройство сквера по улице Геодезическая между домами 5-11 | Количество | Ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС»\* муниципальное образование города Оби Новосибирской области | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 4354,4 |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 2344,7 |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей | 334,955 |  |  |  |  |
| Разработка проектной сметной документации | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей | 99,0 |  |  |  |  |
| Устройство сквера «Геофизиков» по улице Геодезическая напротив дома 6б | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС»\* муниципальное образование города Оби Новосибирской области | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 4354,4 |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 2344,7 |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 334,955 |  |  |  |
| Разработка проектной сметной документации | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 99,0 |  |  |  |
| Благоустройство улицы М. Горького вдоль домов 1,2,3,4,5,7,8,9,10 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС»\* муниципальное образование города Оби Новосибирской области | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  | 4354,4 |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 2344,7 |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  | 334,955 |  |  |
| Разработка проектной сметной документации | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  | 99,0 |  |  |
| Благоустройство территории за ДК «Бродвей», | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС»\* муниципальное образование города Оби Новосибирской области | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 3417,28 |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 1840,07 |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 276,70 |  |
| Разработка проектной сметной документации | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 99,0 |  |
| Благоустройство Центр «Забота» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Администрация горда Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС»\* муниципальное образование города Оби Новосибирской области | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 926,25 |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 498,75 |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 75,0 |  |
| Разработка проектной сметной документации | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 99,0 |  |
| Благоустройство сквера «Звездочка» | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Администрация горда Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС»\* муниципальное образование города Оби Новосибирской области | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  | 4354,4 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  | 2344,7 |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  | 334,955 |
| Разработка проектной сметной документации | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  | 99,0 |
| **Итого затрат на решение задачи 1,**  **в том числе:** | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | тыс. рублей | 4354,4 | 4354,4 | 4354,4 | 4354,4 | 4354,4 |  |  |
| областной бюджет | | тыс. рублей | 2344,7 | 2344,7 | 2344,7 | 2344,7 | 2344,7 |  |  |
| местный бюджет | | тыс. рублей | 433,955 | 433,955 | 433,955 | 532,955 | 433,955 |  |  |
| **1.2. Задача 2 : Повышение уровня благоустройства дворовых территорий** | | | | | | | | | |
| Территории многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | Количество | Ед. | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС»\* муниципальное образование города Оби Новосибирской области | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 1844,1 |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 993,0 |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей | 141,855 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной сметной документации | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей | 97,0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Территории многоквартирных домов по улице М. Горького д. 2, 4, 8, 9, 10 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС»\* муниципальное образование города Оби Новосибирской области | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 1844,1 |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | 993,0 |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 141,855 |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной сметной документации | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  | 97,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Территория многоквартирного дома по ул. Вокзальная д. 68 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС»\* муниципальное образование города Оби Новосибирской области | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  | 1844,1 |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  | 993,0 |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  | 141,855 |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной сметной документации | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  | 97,0 |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по улице ЖКО аэропорта д. 28, 8, 9, 16 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС»\* муниципальное образование города Оби Новосибирской области | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 1844,1 |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 993,0 |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 141,855 |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной сметной документации | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  | 198,0 |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по улице Калинина д. 83, 87, 16 | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Администрация города Оби Новосибирской области,  МКУ «ОКС»\* муниципальное образование города Оби Новосибирской области | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  | 1844,1 |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  | 993,0 |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  | 141,855 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной сметной документации | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  | 198,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| **Итого затрат на решение задачи 2,**  **в том числе:** | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | тыс. рублей | 1844,1 | 1844,1 | 1844,1 | 1844,1 | 1844,1 |  |  |
| областной бюджет | | тыс. рублей | 993,0 | 993,0 | 993,0 | 993,0 | 993,0 |  |  |
| местный бюджет | | тыс. рублей | 238,855 | 238,855 | 238,855 | 339,855 | 339,855 |  |  |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого затрат по программе,**  **в том числе:** | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | тыс. рублей | 6198,5 | 6198,5 | 6198,5 | 6198,5 | 6198,5 |  |  |
| областной бюджет | | тыс. рублей | 3337,7 | 3337,7 | 3337,7 | 3337,7 | 3337,7 |  |  |
| местный бюджет | | тыс. рублей | 672,81 | 672,81 | 672,81 | 872,81 | 773,81 |  |  |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |

\*- Муниципальное образование города Оби Новосибирской области «Отдел капитального строительства»

Приложение № 4

к муниципальной программе г. Оби

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2018-2022 годы»

Таблица 1

**Сводные финансовые затраты  
ведомственной целевой программы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники и объемы расходов по программе** | **Финансовые затраты (в ценах 2017 г.)** | | | | | | **Примечание** |
| **всего** | **в том числе по годам реализации программы** | | | | |  |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  | 6198,5 | 6198,5 | 6198,5 | 6198,5 | 6198,5 |  |
| областного бюджета |  | 3337,7 | 3337,7 | 3337,7 | 3337,7 | 3337,7 |  |
| местный бюджет |  | 672,81 | 672,81 | 672,81 | 872,81 | 872,81 |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

**Источники финансирования  
ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной**

**структуры расходов местного бюджета**

( тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Расходного обязательства** | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Период реализации программы** | | | | | |
|  | **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦСР** | **КВР** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | |
| 1.  Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» | | 730 | 05 | 03 | 09200R5559 | 244 | 672,81 | 672,81 | 672,81 | 872,81 | 872,81 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |
| **ИТОГО:** | |  | | | | | 672,81 | 672,81 | 672,81 | 872,81 | | 872,81 |