## приложение 1 (hidden)
Приложение № 1
ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018/2019 года
в городе Оби Новосибирской области
Показатели |  |  | № строки | Единица измерения | Всего | План подготовки ВСЕГО по муниципальному району (городскому округу) |  | в том числе по МО
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Котельные, по всем видам собственности |  |  | 1 | ед. | 8 | 8
мощность |  |  | 2 | Гкал | 136.5 | 136.5
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 3 | ед. | 5 | 5
мощность |  |  | 4 | Гкал | 53.09 | 53.09
Наличие резервных источников электроснабжения |  |  | 5 | ед. | 1 | 1
Приобртение резервных источников электроснабжения |  |  | 6 | ед. | 4 | 4
Наличие системами водоподготовки |  |  | 7 | ед. | 6 | 6
Оснащение системами водоподготовки |  |  | 8 | ед. | 0 | 0
Наличие приборов учета тепловой энергии |  |  | 9 | ед. | 6 | 6
Установка приборов учета тепловой энергии |  |  | 10 | ед. | 0 | 0
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности) |  |  | 11 | ед. | 34 | 34
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 12 | ед. | 15 | 15
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих замене |  |  | 13 | ед. | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 14 | ед. | 0 | 0
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих капитальному ремонту |  |  | 15 | ед. | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 16 | ед. | 0 | 0
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих текущему ремонту |  |  | 17 | ед. | 34 | 34
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 18 | ед. | 15 | 15
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности |  |  | 19 | км | 47.875 | 47.875
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 20 | км | 27.76 | 27.76
Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности |  |  | 21 | км | 19.201 | 19.201
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 22 | км | 11.985 | 11.985
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие замене |  |  | 23 | км | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 24 | км | 0 | 0
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие капитальному ремонту |  |  | 25 | км | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 26 | км | 0 | 0
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие текущему ремонту |  |  | 27 | км | 47.875 | 47.875
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 28 | км | 27.76 | 27.76
Тепловые насосные станции, по всем видам собственности |  |  | 29 | ед. | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 30 | ед. | 0 | 0
Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности |  |  | 31 | ед. | 3 | 3
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 32 | ед. | 2 | 2
Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), по всем видам собственности |  |  | 33 | ед. | 143 | 143
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 34 | ед. | 120 | 120
ФИНАНСИРОВАНИЕ
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения муниципальных образований к зиме, из них: |  | 35 | тыс. рублей | 0 | 0
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  | 36 | тыс. рублей | 0 | 0
| - на строительство объектов теплоснабжения |  | 37 | тыс. рублей | 0 | 0
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения |  | 38 | тыс. рублей | 0 | 0
| Финансовые средства муниципальных образований, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения к зиме |  | 39 | тыс. рублей | 0 | 0
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: |  | 40 | тыс. рублей | 0 | 0
| - на строительство объектов теплоснабжения |  | 41 | тыс. рублей | 0 | 0
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения |  | 42 | тыс. рублей | 0 | 0
Финасовые срелства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения к зиме |  |  | 43 | тыс. рублей | 6271.5 | 5371.5
для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  |  | 44 | тыс. рублей | 340 | 340
на строительство объектов теплоснабжения |  |  | 45 | тыс.рублей
на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения |  |  | 46 | тыс.рублей | 0 | 0
на текущий ремонт объектов теплоснабжения |  |  | 47 | тыс.рублей | 5931.5 | 5031.5
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку объектов теплоснабжения к ОЗП |  | 48 | тыс. рублей | 0 | 0
Итого финансирование на подготовку объектов теплоснабжения к ОЗП |  |  | 49 | тыс.рублей
Глава города Оби Новосибирской области А.А.Мозжерин

## приложение 2
приложение № 2 к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 10.04.2018 г. № 347
План
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2018-2019 годов
Наименование и адрес объекта | Мощность | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |  |  | Сроки выполнения
[5 empty] | областной бюджет | местный бюджет | средства ЖКХ
Теплоснабжение
Котельная № 1 ул.Шевченко 1а | 12.9 | ТР | Текущий ремонт котлов водогрейных трехходовых ТТ 100 № 1.2,3 | 57 | 0 | 0 | 57 | май-август
|  | ТР | Ремонт пластинчатых теплообменников НН № 62-10 № 1,2.3 и НН № 19 -10 № 4,5, | 50.5 | 0 | 0 | 50.5 | июнь
|  | ТР | Установка системы видеонаблюдения | 382.624 | 0 | 0 | 382.624 | август
Котельная №2, ул.Геодезическая 60 | 21.5 | ТР | Текущий ремонт котлов водогрейных трехходовых ТТ 100 № 1,2,3.4,5 | 85 | 0 | 0 | 85 | май - август
|  | ТР | Ремонт пластинчатых теплообменников НН № 65-10 № 1,2.3 и НН № 41 -10 № 4,5, | 50.5 | 0 | 0 | 50.5 | май - август
|  | ТР | режимная наладка котлоагрегатов ТТ 100 № 1,2,3,4,5 | 22 | 0 | 0 | 22 | май - август
|  | ТР | замена освещения электрощитовой и бытовых помещений | 50 | 0 | 0 | 50 | май
|  | ТР | Установка системы видеонаблюдения | 382.624 | 0 | 0 | 382.624 | август
Котельная №3, ул.О.Кошевого 30 | 0.35 | ТР | текущий ремонт котла водогрейного стального RTQ 2F № 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | май - август
|  | ТР | Ремонт пластинчатых теплообменников НН № 14-10 № 1,2 | 28 | 0 | 0 | 28 | май - август
|  | ТР | Установка системы видеонаблюдения | 382.624 | 0 | 0 | 382.624 | август
Котельная №5, ул.Авиационная 14 | 17.2 | ТР | Текущий ремонт котлов водогрейных трехходовых ТТ 100 № 1,2,3.4 | 66 | 0 | 0 | 66 | май - август
|  | ТР | Ремонт пластинчатых теплообменников НН № 100-10 № 1,2,3 | 55 | 0 | 0 | 55 | май - август
|  | ТР | Ремонт ЦТП Военного городка | 470 | 0 | 0 | 470 | май - август
|  | ТР | Установка системы видеонаблюдения | 382.624 | 0 | 0 | 382.624 | август
Котельная № 7, Вокзальная 48/1 | 1.14 | ТР | текущий ремонт котлов водогрейных стальных ТТ 50 № 1,2 | 38 | 0 | 0 | 38 | май - август
|  | ТР | Ремонт пластинчатых теплообменников НН № 14А № 1,2,3,4 | 58 | 0 | 0 | 58 | май - август
|  | ТР | Установка системы видеонаблюдения | 382.624 | 0 | 0 | 382.624 | август
котельная ГАСУСО НСО ПНИ | 2,73 Гкал/час | ТР | текущий ремонт котлов - 7 шт | 776.1 | 0 | 0 | 776.1 | сентябрь
|  |  | ремонт трубопроводов ХВС | 120 | 0 | 0 | 120 | сентябрь
|  |  | ремонт кожухотрубных водоподогревателей | 600 | 0 | 0 | 600 | сентябрь
Итого по котельным |  |  |  | 4468.22 | 0 | 0 | 4468.22
ЦТП №1 |  | ТР | Ремонт освещения. Шкаф ШРН12-1шт,автоматы ВА47-29-25а-12шт,светильники-6шт,кабельВВГ 3х2,5-160м,РК-6шт. | 34 | 0 | 0 | 34 | Апрель - июль
|  | ТР | ППР электродвигателей насосов. ППР пускорегулирующего оборудование .Пускатель четвертой величины -1шт,автомат на 63а-2шт,наконечники-15шт. | 40 | 0 | 0 | 40
|  | ТР | монтаж узла учета расхода холодной и горячей воды | 50 | 0 | 0 | 50
Итого по объектам |  |  |  | 124 | 0 | 0 | 124
Тепловые сети
Тепловые сети |  | ТР | замена запорной арматуры: кранов шаровых стальных dy 250 - 2 шт, dy 150 - 12 шт, dy 100 - 17 шт, dy 80 - 2 шт, dy 50 - 23 шт, dy 40 - 4 шт, dy 32 - 9 шт, dy 15 - 1 шт | 972.277 | 0 | 0 | 972.277 | май-август
|  | ТР | замена участка от ТК 18 до дома ЖКО а/порта 28. протяженность 35 м | 175 | 0 | 0 | 175
|  | ТР | замена участка ТК-12 до Путейцев 12 протяженность -20 м | 40 | 0 | 0 | 40
|  | ТР | замена участка ТК-12 до Путейцев 11 протяженность -10 м | 20 | 0 | 0 | 20
|  | ТР | замена участка ТК-11 до Путейцев 10 протяженность -10 м | 20 | 0 | 0 | 20
|  | ТР | замена участка ТК-11 до Путейцев 13 протяженность -26 м | 52 | 0 | 0 | 52
|  | ТР | замена участка ТК-9 до Путейцев 9 протяженность -10 м | 20 | 0 | 0 | 20
|  | ТР | замена участка ТК-10 до Путейцев 14 протяженность -20 м | 40 | 0 | 0 | 40
Всего по участку "Тепловые сети" |  |  |  | 1339.277 | 0 | 0 | 1339.277
ИТОГО |  |  |  | 5931.497 | 0 | 0 | 5931.497
Глава города Оби Новосибирской области А.А.Мозжерин

## приложение 6 (hidden)
Приложение № 6
Реестр котельных __г.Обь____________________муниципального района (городского округа) Новосибирской области
по состоянию на 01.01.2016
Собственник котельной, юр.адрес, телефон | Организация, эксплуатирующая котельную | ИНН эксплуатирующей организации | Юр.адрес эксплуатирующей организации | ФИО директора, телефон эксплуатирующей организации | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная). | Год ввода в эксплуатацию котельной | Тип котла, параметры. | Кол-во котлов, шт. | Год установки. | Вид топлива, суточный расход. | Тепловая производительность |  | Вспомогательное оборудование (насосы, дымососы, теплообменные аппараты) | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Количество жилых домов/жителей | Количество объектов соцкультбыта (больницы, садики, интернаты) | количество прочих объектов | протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км/Ду мм | протяженность ветких тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км/Ду мм | материальная характеристика тепловой сети м2 | категория электроснабжения/наличие резервного источника электроснабжения | Наличие и состояние ХВО | наличие резервного водоснабжения | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | наличие паспорта готовностти | количество технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед | количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед (гкал/час) | Замечания по результатам проверок (оценки) | количество технологических нарушений на тепловых сетях, ед | количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушенийв тепловых сетях, ед/км | количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, Гкал | произведено тепловой энергии системой теплоснабжения, гкал | фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал | фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии кг.у.т./гкал | фактический удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии (гкал,тонн) | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал,тонн) | отношение величины фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям к отпускаемой с коллекторов, % | отношение величины фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристики тепловой сети | количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения, ед | показатели и оценка надежности источников тепловой энергии | [8 empty] | показатели технического состояния и оценка надежности тепловых сетей | [9 empty] | показатели готовности теплоснабжающей организации | [7 empty] | оценка надежности систем теплоснабжения
[11 empty] | одного котла | общая | [27 empty] | Кэ | Кв | Кт | Котк.ит | Ки | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная | Кб | Кр | Кс | котк.тс | Кнед | Ктс | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная | Кп | Км | Ктр | Кист | Кгот | удовлетворительная | ограниченная | неготовность | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73
Администра | МУП "Тепло | 5448453980 | г. Обь, ул. | Аркашов Андрей Николаевич | Котельная №1, | 1965 | ДКВР-4,5-13 | 1 | 1986 | уголь 19,7 | 4 | 4 | насосы, | 10 | 59/2807 | 6 | 8 | 8938/350,250, |  |  | 2/ | отсутствует |  | нет |  |  |  |  | 43: 0.6; 44: 0.6; 45: 0.5; 46: 0.56667; 47: 0.5; 51: да
ция г.Оби, | сервис" |  | Шевченко, |  | г. Обь, ул. Шев- |  | КЕ-6.5-14с | 3 | 1996 | газ 21,3 | 4 | 12 | дымососы, |  |  |  |  | 200,150,100,80, |  |  | нет |  | нет
ул.Авиацион |  |  | 1а |  | ченко, 1а |  | до 115 град. | [5 empty] | теплообмен. |  |  |  |  | 70,50,40,32,25
[5 empty] | котельная 2а г.Обь ул.геодезическая 60/1 |  | ТТ 100, до 110 град.С |  |  | газ 17,0 | [7 empty] | 5642/150,100,70,50,40,32 | [10 empty] | 43: 1; 44: 0.6; 45: 1; 46: 0.86667; 47: 1; 50: да
[6 empty] | 2015 |  | 5 | 2015 |  | 4.3 | 21.5 | насосы | 0.3 | 46/992 | 1 | 3 |  |  |  | 2/нет | имеется, | нет | нет
удовлетв.
[5 empty] | Котельная №3, | 1981 | НР-18 | 2 | 1990 | уголь | 0.35 | 0.69 | насосы | 0.3 | 0.25 | 3 |  | 278/150,100,70, |  |  | 2/ | отсутсвует |  | нет |  |  |  |  | 43: 0.6; 44: 0.6; 45: 1; 46: 0.73333; 47: 0.5; 51: да
[5 empty] | г. Обь, |  | до 70 град.С |  |  | 1.6 | 0.34 | [5 empty] | 2 | 50,40,32 |  |  | нет |  | нет
ул. Кошевого, 30
[5 empty] | Котельная №7, | 1978 | НР-18 | 3 | 1983 | уголь | 0.45 | 1.92 | насосы, | 0.86 | 3/426 | 2 |  | 813/125,100,80, |  |  | 2/ | отсутствует |  | нет |  |  |  |  | 43: 0.6; 44: 0.6; 45: 1; 46: 0.73333; 47: 1; 51: да
[5 empty] | г. Обь, ул. Вок- |  | НР-18 | 1 |  | 4.4 | 0.57 |  | дымососы, |  |  |  | 0 | 70.5 |  |  | нет |  | нет
[5 empty] | зальная, 48/1 |  | до 75град.С | [5 empty] | циклон
[5 empty] | Котельная №5 | 2004 | ДЕ-16-14ГМ | 3 | 2004 | газ 20,0 | 8.9 | 26.7 | насосы, | 9 | 44/4053 | 8 |  | 6441,1/250,200, |  |  | 2/ | имеется, |  | нет |  |  |  |  | 43: 0.6; 44: 0.6; 45: 0.5; 46: 0.56667; 47: 1; 51: да
[5 empty] | г. Обь, ул. Авиа- |  | паровые, | [5 empty] | дымососы, |  |  |  | 4 | 150,125,100,80, |  |  | нет | удовлетв. | нет
[5 empty] | ционная, 14 |  | водогрейн. | [5 empty] | теплообмен. |  |  |  |  | 70,50,40
[5 empty] | Котельная №8 | 1994 | Братск-1 | 2 | 1994 | уголь 11,3 | 0.86 | 1.72 | насосы, | 5.3 | 46/13550 | 28 |  | 5182/300,200, |  |  | 2/ | имеется, |  | нет |  |  |  |  | 43: 0.6; 44: 0.6; 45: 0.5; 46: 0.56667; 47: 1; 51: да
[5 empty] | г. Обь, ул. Ко- |  | КВ-1,6-95Гс | 3 | 1999 | газ 12,2 | 1.6 | 6.4 | дымососы, |  |  |  |  | 150,125,100,80, |  |  | нет | удовлетв.
[5 empty] | тельная, 16 |  | КВ-1,6-95Гс | 1 | 2010 |  |  |  | теплообмен. |  |  |  | 3 | 70,50,32,25 |  |  |  |  | нет
до 115 град.
ОАО "Аэропорт Толмачево" | ОАО "Аэропорт Толмачево" | 5448100208 | РФ ,Новосибирская область, г. Обь, аэропорт "Толмачево" | Янкилевич Евгений Якирович | Отопительно-производственная котельная ОАО "Аэропорт Толмачево" | 1963 г. | ДЕВ 25/14 | 6 | 1983 | газ | 15 | 79.4 |  | 1996.5 | 28 | 7 |  | 22900 /177,4 мм |  |  | 2/да | да |  | нет | bar: 43 to 48
[7 empty] | ДЕ 25/14 |  | 1993 | газ | 14.2 | [5 empty] | 7
[7 empty] | ДЕ 25/14 |  | 1983 | газ | 14.2 | [11 empty] | да
[7 empty] | КВ-ГМ-35-150 |  | 2012 | газ | 30 | [7 empty] | 0
[7 empty] | КВ-ГМ-35-150 |  | 2012 | газ | 30
[7 empty] | ДКВР 20/13 |  | 1969 | газ | 12
РФ | ГАСУСО НСО "Обской ПНИ" | 5448454782 | г. Обь, Толстого 66 | Кузнецов С.Ф. 3837350911 | г. Обь Толстого 66 | 1979 | НР-18, 0.39ГКалл/час | 7 | 1979 | уголь | 2.73 | 2.73 | ддн 8 - 2шт, ВВП (273-4000)*6 |  | 2 | 1 | 0 | 660м/110мм | 0 |  | 2/нет | нет | нет | нет |  |  |  |  | 43: 0.6; 44: 0.6; 45: 1; 46: 0.73333; 47: 0.5; 51: да
МЖД | ОПМС-19 |  | 633102 г.Обь | Панихидников Александр Александрович 3832296072 | отопительно-производственная котельная ОПМС 19 | 1990 | Энергия 5м | 6 | 1990 | уголь | 0.26 | 1.26 | дымосос теплообменник | 0.95 | 14/147 | 0 | 0 | 700/50-100 | 0 |  | 2/нет | нет | нет | нет |  |  |  |  | 43: 0.6; 44: 0.6; 45: 1; 46: 0.73333; 47: 0.5; 51: да
Глава города Оби Новосибирской области А.А.Мозжерин