Информация
о ходе реализации   муниципальной программы

«Социальная защита населения города Оби на 2016-2018гг»

# За 1 квартал  2018 года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стоимость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Улучшение социального положения семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение общегородских мероприятий: - декады инвалидов, день памяти воинов интернационалистов, день защитника Отечества, день семьи, день защиты детей, день памяти и скорби, день семьи, любви и верности, декада пожилых, день матери и др. - День Победы (9 мая) | 170,0 195,0 |  |  | 170,0 195,0 |  |  | 170,0 195,0 |  |  | - |  |
| Ежемесячная выплата молодым специалистам, работающим в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения города Оби «Забота» | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  | 195,0 |  |  |  |  |
| Предоставление мер социальной поддержки на городской транспорт местного значения социальным работникам 8 чел. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого сумма затрат на достижение цели 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого сумма затрат на достижение цели 2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 389,00 | - |  | 389,0 |  |  | 389,00 |  |  | - |  |
| Итого сумма затрат по программе в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 389,00 | - |  |  |  |  | 389,00 |  |  | - |  |

О ходе реализации муниципальной программы «Демографическому развитию

города Оби Новосибирской области на 2017-2020 годы»

за 1 квартал 2018 год

Данная программа состоит из мероприятий городских программ.

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  |  |  | В том числе за отчетный период |  |  |  |  | Причины отклонения фактического значения от планов за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (года) | Факт за отчетный период | план |  | факт |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество | стоимость | количество | стоимость |  |  | количество | стоимость | количество | стоимость |  |  |
| 1.1.1. | Организация публикации в периодических печатных изданиях тематических материалов по пропаганде семейных традиций и формирование семейных ценностей. |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Финансирование по долгосрочной целевой программе «Культура города Оби Новосибирской области 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Организация и проведение социально значимых мероприятий города. |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | Финансирование по долгосрочной целевой программе «Культура города Оби Новосибирской области 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | Финансирование по ДЦП «Взаимодействие администрации города Оби Новосибирской области с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями на 2017-2019 г.г.» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | Финансирование по целевой программе «Молодежная политика города Оби на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по долгосрочной целевой программе «Культура города Оби Новосибирской области 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Реализация программы «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | # Организация и проведение олимпиад, конкурсов, соревнований, концертных представлений хореографического искусства, духовной, инструментальной и вокальной музыки, выставок детских творческих работ и преподавателей |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | Финансирование по долгосрочной целевой программе «Культура города Оби Новосибирской области 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Концерты-лектории учащихся и преподавателей объединений школы Мастер – классы по декоративно-прикладному искусству. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Финансирование по долгосрочной целевой программе «Культура города Оби Новосибирской области 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Проведение мероприятий для малообеспеченных, многодетных семей и молодежи (бесплатное посещение театров, зоопарка, теплоходных экскурсий, музеев, картинных галерей, планетария) |  |  | м |  | 7 |  |  |  |  | Финансирование по целевой программе «Молодежная политика города Оби на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Проведение мероприятий по организации информационной, методической, материально-технической поддержки деятельности общественных и любительских объединений Изготовление печатной продукции о деятельности в сфере молодежной политики |  |  |  |  | 3 3 |  |  |  |  | Финансирование по целевой программе «Молодежная политика города Оби на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Организация и проведение городских акций: «Здоровая молодежь-будущее России», «Бег дружбы» и др. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Финансирование по целевой программе «Молодежная политика города Оби на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Финансирование по целевой программе «Молодежная политика города Оби на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Организация работы по военно-патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий, организация проведения инструктажей, лекций, классных часов, семинаров, КВНов с детьми и учащейся молодежью о правилах безопасности и дисциплине на дорогах (изготовление печатной продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Участие в международных конкурсах, фестивалях |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Финансирование по долгосрочной целевой программе «Культура города Оби Новосибирской области 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Участие во всероссийских межрегиональных конкурсах, детских художественных выставках |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Финансирование по долгосрочной целевой программе «Культура города Оби Новосибирской области 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |
| 1.2.1. | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации взрослого незанятого населения в образовательных учреждениях по профессиям, востребованным на рынке труда |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | # Финансирование по программе Новосибирской области "Содействие занятости населения в 2014 - 2020 годах" |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет |  |  | чел. |  | 6 |  |  |  |  | # Финансирование по программе Новосибирской области "Содействие занятости населения в 2014 - 2020 годах" |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 60 | 381,9 | - | - | - | Трудоустройство незанятой молодежи, в свободное от учебы время будет проводится в каникулярный период в оетний период |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | # Финансирование по программе Новосибирской области "Содействие занятости населения в 2014 - 2020 годах" |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Организация и проведение оплачиваемых общественных работ |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | # Финансирование по программе Новосибирской области "Содействие занятости населения в 2014 - 2020 годах" |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Поддержка молодежи оказавшейся в особо трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по целевой программе «Молодежная политика города Оби на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Текущий ремонт здания детской школы искусств |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Финансирование по долгосрочной целевой программе «Культура города Оби Новосибирской области 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Строительство блочной газовой котельной (вместо угольной котельной № 3) |  |  |  | - | 1 |  |  |  |  | Финансирование по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Оби Новосибирской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Замена ветхих водопроводных сетей и оперативное устранение утечек с применением новых технологий |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | Финансирование по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Оби Новосибирской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Утепление кровли школы № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Оби Новосибирской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Строительство водопроводных сетей частного сектора города Оби |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Финансирование по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018 годы и период до 2024 года |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Мероприятия по благоустройству: |  |  |
| 1.3.6.1. | Ремонт автодорог общего пользования |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | Финансирование по ведомственной целевой программе «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.2. | Ремонт пешеходных дорожек, строительство тротуаров |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  | Финансирование по ведомственной целевой программе «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.3. | Строительство сетей уличного освещения |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Финансирование по ведомственной целевой программе «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.4. | Строительство детских спортивных площадок и установка отдельных элементов детской площадки |  |  | комп. |  | 3 |  |  |  |  | Финансирование по ведомственной целевой программе «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Мероприятия по безопасности дорожного движения |  |  |
| 1.3.7.1. | Развитие технических средств организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по ведомственной целевой программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.7.2. | Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по ведомственной целевой программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Приобретение музыкальных инструментов, мягкого инвентаря, оргтехники |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Финансирование по долгосрочной целевой программе «Культура города Оби Новосибирской области 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. | Приобретение мебели: для учебных кабинетов |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Финансирование по долгосрочной целевой программе «Культура города Оби Новосибирской области 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. | Ремонт детской библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по долгосрочной целевой программе «Культура города Оби Новосибирской области 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.3.11. | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по долгосрочной целевой программе «Культура города Оби Новосибирской области 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |
| 2.1.1. | Профилактика и раннее выявление заболеваний, в том числе социально значимых, при проведении дополнительной диспансеризации работающего населения. Диспансеризация отдельных групп взрослого населения |  |  |  |  | 6840 |  |  |  |  | # Финансирование по «Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Иммунизация прикрепленного населения |  |  |  |  | 44000 |  |  |  |  | Финансирование по «Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Реализация мероприятий по совершенствованию профилактики, организации противотуберкулезной помощи населению. Флюорографическое обследование прикрепленного населения |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | Финансирование по «Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Содействие в посещении консультаций и мероприятий, направленных на снижение потребления алкоголя, табака, наркотических, психоактивных и сильнодействующих веществ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Проведение профилактических бесед с законными представителями детей из семей находящихся в социально опасном положении и подростков, проживающих в этих семьях, по воросам здорового образа жизни |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Обеспечение горячим питанием учащихся группы продленного дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Обеспечение горячим питанием учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ из малообеспеченных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Проведение оздоровительных выездов (Бассейны, пляжи, катки, спорт и стрит площадки и т.д.) |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | Финансирование по целевой программе «Молодежная политика города Оби на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Организация бесплатных выездов молодежи в театры, музеи, картинные галереи, планетарий и т.д. |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Финансирование по целевой программе «Молодежная политика города Оби на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Наблюдение за состоянием здоровья женщин в период беременности |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  | # Финансирование по «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Диспансерное профилактическое наблюдение ребенка до 1 года жизни |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | Финансирование по «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. | Ежегодные профилактические медицинские осмотры детей от 1 года до 18 лет |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | Финансирование по «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. | Диспансерезация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Финансирование по «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. | Проведение витаминизации, усиленное питание санаторной группы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 2.1.16. | Взаимодействие с общественными организациями: - Совет ветеранов – пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов города Оби (соглашение по предоставлению субсидии из бюджета города); - Обская местная организация Всероссийского общества инвалидов |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Финансирование по ДЦП «Взаимодействие администрации города Оби Новосибирской области с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями на 2017-2019 г.г.» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17. | Компенсация за телефонную связь руководителям общественных организаций |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Финансирование по ДЦП «Взаимодействие администрации города Оби Новосибирской области с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями на 2017-2019 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 2.1.18. | Вручение главой города персональных поздравлений Президента Российской Федерации, губернатора Новосибирской области, главы города Оби ветеранам ВОВ, труженикам тыла, чествование долгожителей города. |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | Финансирование по ДЦП «Взаимодействие администрации города Оби Новосибирской области с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями на 2017-2019 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 2.1.19. | Чествование почетных граждан города Оби |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Финансирование по ДЦП «Взаимодействие администрации города Оби Новосибирской области с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями на 2017-2019 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 2.1.20. | Оказание адресной социальной помощи гражданам, признанным нуждающимися в социальной помощи, в том числе и семьям с детьми |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | Финансирование по муниципальной программе «Социальная защита населения города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |
| 2.1.21. | Социальная реабилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.1.22. | Организация оздоровления и отдыха детей в ДОЛ Оздоровительные мероприятия для детей, подростков и молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование по государственной программе Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы» Финансирование по программе «Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Содействие в организации оздоровления и отдыха детей в ДОЛ Оплата транспорта для отправки детей в ДОЛ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23. | Пополнение библиотечного фонда, развитие фонда видеотеки и звуковых книг, внедрение новых технологий и быстрого доступа в интернет, совершенствование и внедрение компьютерных программ, разработка сайта для электронного общения; |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | Финансирование по долгосрочной целевой программе «Культура города Оби Новосибирской области 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | Финансирование по ЦП "Культура города Оби Новосибирской области на 2013-2017 гг." |  |  |  |  |  |
| 2.1.24. | Приобретение фото и видеокамеры |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Финансирование по ЦП "Культура города Оби Новосибирской области на 2013-2017 гг." |  |  |  |  |  |
| 2.1.25. | Предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |
| 2.2.1. | Строительство спортивного комплекса |  |  |  |  | 1 | - | - | 1 |  | Финансирование по ЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 2. 2.2. | Проведение комплексных и праздничных спортивно-массовых мероприятий в городе (день защитника Отечества, 9 мая, день города, день физкультурника ) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Финансирование по ЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 2. 2.3. | Участие сборных команд города в областных соревнованиях, финальных соревнованиях, областных спартакиадах школьников, коллективов физической культуры |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | Финансирование по ЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Подготовка спортивного и кадрового резерва (работа с тренерским составом (группами спортивного совершенствования)) |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Финансирование по ЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Утилизация ртуть содержащих отходов (ламп, приборов) |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | Финансирование по муниципальной программе «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | Финансирование по муниципальной программе «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Вырубка и кронирование аварийных деревьев и вывоз отходов |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | Финансирование по муниципальной программе «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Улучшение санитарно-экологического состояния города |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Финансирование по муниципальной программе «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 381,9 | - | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 381,9 | - | - |  |  |