## Лист1
Приложение 5
Информация
О ходе реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Оби Новосибирской области
на «01» апреля 2017 года
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный период |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период, примечание
|  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
| План (года) | Факт(за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
2017 год
1. Замена и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения |  |  |  | 804 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0
2. Создание резерва дорожных знаков
3.Обустройство пешеходного перехода вблизи школы № 26 |  |  |  | 1140.8 | 0 | 0 | 0 | 1140.8 | 0 | 0
4. Корректировка ПСД на ремонт проезжей части по ул.Ломоносова |  |  | 1 | 350 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  | 2294.8 |  |  |  | 2294.8 |  | 0
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный период |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период, примечание
|  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
| План (года) | Факт(за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
2016 год
1.Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт ул.Вокзальная с переулком Вокзальный г.Оби Новосибирской области |  |  |  | 1960 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 1960
2. Выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию участка автодороги по ул.Станционная города Оби Новосибирской области (от ж/д ст.Обь до трассы Новосибирск-Толмачево) |  |  |  | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580
Итого |  |  |  | 2540 |  |  |  | 2540 |  | 2540
Всего |  |  |  | 4834.8 |  |  |  | 4834.8 |  | 2540
Зам.начальника УЖКХ и Б О.Б.Храмкина