## Приложение 4
Информация
о ходе реализации ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Оби Новосибирской области на 2016-2020 годы"
за 12 месяцев 2017 года
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный период |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период, % выполнения
|  |  | План |  | Факт |  | План по МК |  | Факт оплаты
| План(год) | Факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
Разработка проектно-сметной документации на утепление кровли спортивного зала МБОУ НОШ №1 |  |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100%
Обследование фундамента и цоколя здания ДК "Крылья Сибири" |  |  | 1 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 | 100%
Проектно-сметная документация по результатам обследования фундамента и цоколя ДК "Крылья Сибири" |  |  | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 100%
Строительно-монтажные работы устройства тепло,-гидроизоляции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сняты денежные средства
Совершенствование применения перспективных светильников (замена светильников уличного освещения на светодиодные) |  |  | 71 | 205.66 | 71 | 205.66 | 71 | 205.66 | 71 | 205.7 | 100%
Ремонт тепловых сетей и кровли ЦТП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сняты денежные средства
Итого за 12 месяцев 2017 года |  |  | 74 | 615.66 | 74 | 615.66 | 74 | 615.66 | 74 | 615.7
2016 год
Замена теплообменного оборудования на пластинчатое на ЦТП-1 |  |  | 1 | 3487.7 | 1 | 3487.7 | 1 | 3487.7 | 1 | 3487.7 | 100%
Итого за 2016 год |  |  | 1 | 3487.7 | 1 | 3487.7 | 1 | 3487.7 | 1 | 3487.7 | 100%
Всего |  |  | 75 | 4103.36 | 75 | 4103.36 | 75 | 4103.36 | 75 | 4103.4 | 100%
Заместитель начальника УЖКХ и Б |  |  |  |  | Л.И.Наюг