## Лист1
Приложение 5
Информация
О ходе реализации ведомственной целевой программы "Благоустройство территории города Оби Новосибирской области
На «_31_» декабря 2017 года
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный период |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
| План(года) | Факт(за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
2017 год
Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) пер.Водопроводный г.Оби Новосибирской области (от д.8 до д.14) | 404 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | искл.из программы постановление № 1284 от 20.11.2017
Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) улицы Огородная г.Оби Новосибирской области | 2835 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | искл.из программы постановление № 1284 от 20.11.2017
Выполнение работ по строительству тротуара вдоль переулка Планировочный г.Оби Новосибирской области | 105 |  |  | 612.1 |  | 612.1 |  | 612.1 |  | 612.1 | оплатили 19.12.2017
Выполнение работ по текущему ремонту сетей уличного освещения переулка от ул.Калинина до ул.Линейная г.Оби Новосибирской области | 300 |  |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  | 0
Выполнение работ по текущему ремонту внутриквартального уличного освещения домов № 57,58,68,70 ул.Геодезическая г.Оби Новосибирской области | 400 |  |  | 187 |  | 0 |  | 187 |  | 0
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный период |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
| План(года) | Факт(за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
2017 год
Выполнение работ по текущему ремонту сетей уличного освещения переулка ул.Ломоносова г.Оби Новосибирской области | 1295 |  |  | 370 |  | 370 |  | 370 |  | 370 | оплатили 25.10.2017
Выполнение работ по разработке ПСД на строительство сетей уличного освещения пер.Школьный г.Оби Новосибирской области | 1 |  |  | 50 |  | 0 |  | 50 |  | 0
ВСЕГО |  |  |  | 1469.1 |  | 982.1 |  | 1469.1 |  | 982.1
2016 год
Выполнение работ по капитальному ремонту (асфальтированию) улицы Покрышкина от дома № 1 до дома № 33 г.Обь Новосибирской области | 2466 | 0 | 2466 | 4190.8 | 0 | 4190.8 |  | 4190.8 | 0 | 4190.8 | оплатили 18.10.2017
ВСЕГО |  |  |  | 4190.8 |  | 4190.8 |  | 4190.8 |  | 4190.8
ИТОГО |  |  |  | 5659.9 |  | 5172.9 |  | 5659.9 |  | 5172.9
Заместитель начальника УЖКХ и Б О.Б.Храмкина