## Лист1
Информация
о ходе реализации муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2018 годы и плановый период до 2024 года"
за 12 месяцев 2017 года
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный период |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | План |  | Факт |  | План (по МК) |  | Факт оплаты
| План (2017) | Факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения
Строительно-монтажные работы по ТП-250 кВт и сетей 0,4 и 10 кВт Пайвино | [10 empty] | снято решением сессии
Корректировка ПСД по реконструкции котельной №1 с целью замены котла на водогрейный котел N=10Гкал/ч (при получении экономии от проведенных торгов или получении доп.доходов) | [10 empty] | отсутствие доп. доходов
Восстановление эксплуатационных качеств тепловых сетей котельной №1 от ТК-34 (ул.Шевченко) до ТК-41 (ул.Кирова) | [10 empty] | денежные средства сняты с программы и использованы на погашение исполнителных листов
Восстановление эксплуатационных качеств тепловых сетей котельной №1 от ТК-25 (ул.Калинина) до ТК27, ТК-72 (ул.Покрышкина)
Восстановление эксплуатационных качеств тепловых сетей котельной №8 от ТК-53 до ТК-64 (ул.Геодезическая)
Разработка ПСД на вынос тепловых сетей ЖКО а/порта от ТК-12 до ТК-15 (при получении экономии от торгов или получения доп.доходов) | [10 empty] | отсутствие доп. доходов
Восстановление эксплуатационных качеств тепловых сетей котельной №1 от ТК-6 до жилых домов№№1.3.5 ул.Железнодорожная
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы отопления и водоснабжения
Выполнение работ по ремонту сетей отопления и водоснабжения на участке от ТК-12 до ТК-15 в районе дома ЖКО Аэропорта 26/1 | 4236.8 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | Муниципальный контракт №1-17-21-ЭА от 17.07.2017. Работы выполнены. Оплата в 2018 году.
ИТОГО: | 4236.8 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоотведения
Реконструкция канализационной насосной станции №1 г.Обь | [10 empty] | ден.средства сняты с программы
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 год мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы электроснабжения
Строительно-монтажные работы по ТП-250 кВт и сетей 0,4 кВ и 10 кВ Пайвино | 4510 | 1 | 1 | 4510 | 1 | 4510 | 1 | 4510 | 1 | 4510
ИТОГО за 2016 год: | 4510 | 1 | 1 | 4510 | 1 | 4510 | 1 | 4510 | 1 | 4510
ВСЕГО за 12 месяцев 2017 года | 8746.8 | 1 | 2 | 4510 | 1 | 4510 | 2 | 4510 | 1 | 4510 | 100%
Заместитель начальника УЖКХ и Б Л.И.Наюг