| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ # УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ # СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА от 15.03.2018 г. № 160 |  | Заместителю управляющего делами, начальнику отдела организационной работы информации и контроля Е.А. Вороновой |
| --- | --- | --- |

Уважаемая Елена Александровна!

В ответ на Ваше письмо от 14.03.2018 № 970-вн направляем отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»

Докладчик по исполнению целевой программы - начальник управления экономического развития, промышленности и торговли Пинчук И.В.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Начальник управления

экономического развития,

промышленности и торговли 						И. В. Пинчук

Исп.: Горналова Елена Юрьевна

Тел.:8(38373)51-820

Отчет

об исполнении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 годы» за 2017 год

Для создания благоприятных условий и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития приоритетных направлений деятельности, в городе Обь Новосибирской области Постановлением № 901 от 29.09.2016 года разработана и утверждена новая муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 годы».

Программа прошла процедуру оценки регулирующего воздействия.

Целью Программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального производства и инновационной деятельности для повышения экономической  и социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Оби.

В 2017 году на выполнение мероприятий в рамках программы было запланировано средств из местного бюджета в размере 450.000 рублей и средств из областного бюджета в размере 1.200.000 рублей. В связи с тем, что финансирование из областного бюджета на 2017 год не предоставлялось, а из местного бюджета сокращено до 75000 рублей, в программу внесены изменения в части финансирования областного и местного бюджета.

В 2017 году проведено совещание с представителями малого и среднего предпринимательства города Оби, а так же присутствовавшие поучаствовали в видеоконференции по вопросам реализации Федерального закона от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов с использованием электронных средств платежа» приняли участие представители малого и среднего предпринимательства:

- ООО «Рынок «Обской»,

- торговый комплекс «Калининский»,

- индивидуальные предприниматели города Оби.

В рамках программы для содействия в продвижении продукции, работ услуг на региональные рынки выполнен контракт на оформление трех обязательных областных оптово-розничных универсальных ярмарок Новосибирской области воздушными шарами на общую сумму 30600 рублей.

Организовано участие СМиСП в областных оптово-розничных универсальных ярмарках Новосибирской области в г. Искитим, р.п. Сузун, р.п. Тогучин.

Утвержден новый перечень муниципального имущества города Оби Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). В перечень включены два объекта недвижимого имущества для имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках информационной поддержки СМиСП проведен семинар на тему исполнения Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».

На семинаре присутствовали индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса.

В работе семинара приняли участие:

- администрация города Оби,

- представитель налоговой инспекции,

- представители по поставке ККТ.

Всего в работе семинара приняли участие 40 человек.

Продолжает свою работу информационно-консультативный пункт, в который за 2017 год обратилось 44 человека.

Таким образом, программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» выполнена в полном объеме.