## Лист1
Информация
о ходе реализации муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2018 годы и плановый период до 2024 года"
за 1 квартал 2018 года
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный период |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | План |  | Факт |  | План (по МК) |  | Факт оплаты
| План (2018) | Факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения
Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей по ул.Калинина от дома № 24 до № 67, L=320 м | 200 |  | 1 | 200
мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы электроснабжения
Разработка ПСД на СМР выноса КТПМ-6004 с частной территории, СМР КТПН проходного типа в корпусе 630 кВА, КВЛ-10 кВ от ТП-6061 до ТП-6905 | 500 |  | 1 | 500
СМР выноса КТПМ-6004 с частной территории, СМР КТПН проходного типа в корпусе 630 кВА, реконструкция ВЛ-2, ВЛ-1 оп.4-15 выполнение замены провода на СИП, провести деление линий, КВЛ-10 кВ ТП-6061 до ТП-6905 (ул.Береговая, ул.Крылова) | 4000 |  | 1 | 4000
ИТОГО за 1 квартал 2018 год | 4700 | 0 | 3 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 год мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы отопления и водоснабжения
Выполнение работ по ремонту сетей отопления и водоснабжения на участке от ТК-12 до ТК-15 в районе дома ЖКО Аэропорта 26/1 | 4622.6 | 0 | 1 | 4622.6 | 0 | 0 | 1 | 4622.6 | 0 | 0
ИТОГО: | 4622.6 | 0 | 1 | 4622.6 | 0 | 0 | 1 | 4622.6 | 0 | 0
мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоотведения
Реконструкция канализационной насосной станции №1 г.Обь | [10 empty] | ден.средства сняты с программы
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО за 2017 год: | 4622.6 | 0 | 1 | 4622.6 | 0 | 0 | 1 | 4622.6 | 0 | 0
ВСЕГО за 1 квартал 2018 год | 9322.6 | 0 | 4 | 9322.6 | 0 | 0 | 1 | 4622.6 | 0 | 0 | 0%
Заместитель начальника УЖКХ и Б Л.И.Наюг