Приложение N 5
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
города Оби Новосибирской области
Информация                                                                   
о ходе реализации муниципальной программы 
«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества 

в городе Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 г.г.» за 1-ое полугодие 2018 года
	Наименование

мероприятия
	Значение целевого индикатора
	Значение целевого индикатора
	За отчетный год
	в том числе за 1 полугодие
	Причины отклонений фактического значения от планового

за отчетный период

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	
	план (года)
	факт (за отчетный период)
	кол-во
	стои-мость тыс. руб.
	кол-во
	стои-мость тыс. руб.
	кол-во
	стои-мость тыс. руб.
	кол-во
	стои-мость тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в городе Оби,

вовлечение большего количества жителей города в деятельность органов местного самоуправления

	Задача 1. Повысить эффективность взаимодействия администрации города с представителями общественности, жителями города для решения актуальных вопросов городского сообщества
	5%
	5%
	20
	853810
	15
	286886,7
	15
	286886,7
	15
	286886,7
	В связи со смертью участников ВОВ. 

	Задача 2. Повышение информированности жителей города Оби через СМИ о работе администрации города, общественности города
	4
	4
	4
	519200
	4
	89,2
	1
	89,2
	1
	89,2
	по плану

	Задача 3. Повышение социально-политического настроения жителей города, статуса института местного самоуправления
	10%
	10%
	15
	2606190
	15
	845749,3
	4
	800,0
	4
	845749,3
	в связи со смертью пенсионеров ветеранов 

	Сумма затрат по программе
в том числе:
	
	
	
	3979200
	
	1221636,22
	
	
	
	1221636,22
	

	областной бюджет
	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	

	местный бюджет
	
	
	
	3979200
	
	1221636,22
	
	
	
	1221636,22
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого на достижение программы, в том числе:
	
	
	
	3979200
	
	1221636,22
	
	
	
	1221636,22
	

	областной бюджет
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	3979200
	
	1221636,22
	
	
	
	1221636,22
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* После наименования мероприятия в скобках указывается единица измерения показателя, характеризующего реализацию мероприятия.

Приложение N 6
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
города Оби Новосибирской области
Информация
о финансировании муниципальной программы города Обь Новосибирской области
по итогам 1-го полугодия 2018 года

(тыс. рублей)

	Источник финансирования программы
	Объемы и источники финансирования
	Примечание

	
	с начала реализации программы
	% выполнения плана
	отчетный период
	% выполнения плана
	

	
	план
	факт
	
	план (годовой)
	факт
	
	

	Сумма затрат,

в том числе:
	3979200
	1221636,22
	30,7%
	3979200
	1221636,22
	30,7%
	

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	местный бюджет
	3979200
	1221636,22
	30,7%
	3979200
	1221636,22
	30,7%
	

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


