Информация о ходе реализации муниципальной

- программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 годы» города Оби Новосибирской области на "01" апреля 2018 года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный период |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Развитие массового спорта в городе Оби Новосибирской области. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  | 375,0 |  |  |  |  |  | 33,0 |  |
| 2. Кадровое обеспечение специалистами отрасли физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3. Подготовка спортивного резерва и развитие спорта для высших достижений в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 2256,0 |  |  |  |  |  | 827,9 |  |
| 4. Развитие материально - технической базы спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 3450,0 |  |  |  |  |  | 39,3 | По решению сессии от 28.03.18г. №201 сумма уменьшена на 300т.р. по мероприятию ПСД на строительство спортивного объекта |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  |  |  | 6091 |  |  |  |  |  | 900,2 |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  |  | 6091 |  |  |  |  |  | 900,2 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ОТДЕЛОМ ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1 КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА.

Согласно программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» в первом квартале 2018 года были проведены следующие мероприятия:

- 13 января соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня»;

- 10 февраля открытое первенство города Оби по рукопашному бою;

- 14, 15, 16, 19 февраля, совместно с отделом по делам молодежи, городские военно-спортивные игры на кубок памяти ветерана ВОВ Дмитриенко Ильи Афанасьевича;

- 19 марта волейбольный турнир среди женских команд, посвященный международному женскому дню 8 марта;

- 30 и 31 марта соревнования среди учащихся средних и начальных классов по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона 2018»;

- 29 марта турнир по настольному теннису среди школьников;

- сборная команда города приняла участие в XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2018» в городе Бердске Новосибирской области;

- команда хоккеистов приняла участие в турнире по хоккею среди коллективов физической культуры в р.п. Верх-Ирмень Новосибирской области;

- сборная команда юных хоккеистов приняла участие в турнире по хоккею «Золотая шайба» проходившего в р.п. Чик Новосибирской области;

- сборная команда лиц с ограниченными возможностями по здоровью приняла участие в соревнованиях VII зимней спартакиады Новосибирской области;

- в центре тестирования ГТО на базе лыжной базе «Чайка», проводили тестирование школьников II,III, IV, V ступени, согласно плана внедрения ВФСК ГТО;