|  |  | Начальнику отдела по взаимодействию с общественностью, руководителю общественной приемной О.А. Сергеевой |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ |  |  |
| НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| - ОТДЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ |  |  |
| СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА |  |  |
| № _64/07/18_ от _11.07.18_ |  |  |

Уважаемая Оксана Анатольевна!

Прошу Вас разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области информацию о ходе реализации муниципальной              программы  «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 годы» за 1-ый квартал 2018 года и 1 полугодие 2018 года согласно приложению.

Приложение: 1. Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 годы» за 1-ый квартал 2018 года на 3 л в 1 экз.;

2. Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 годы» за 1-е полугодие 2018 года на 3 л. в 1 экз.

Ведущий специалист отдела ФК и С                                         Кузьменко В.А.

Приложение 1

- Информация о ходе реализации муниципальной

- программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 годы» города Оби Новосибирской области на "01" апреля 2018 года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный период |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Развитие массового спорта в городе Оби Новосибирской области. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  | 375,0 |  |  |  |  |  | 33,0 |  |
| 2. Кадровое обеспечение специалистами отрасли физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3. Подготовка спортивного резерва и развитие спорта для высших достижений в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 2256,0 |  |  |  |  |  | 827,9 |  |
| 4. Развитие материально - технической базы спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 3450,0 |  |  |  |  |  | 39,3 | По решению сессии от 28.03.18г. №201 сумма уменьшена на 300т.р. по мероприятию ПСД на строительство спортивного объекта |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  |  |  | 6091 |  |  |  |  |  | 900,2 |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  |  | 6091 |  |  |  |  |  | 900,2 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ОТДЕЛОМ ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1 КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА.

Согласно программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» в первом квартале 2018 года были проведены следующие мероприятия:

- 13 января соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня»;

- 10 февраля открытое первенство города Оби по рукопашному бою;

- 14, 15, 16, 19 февраля, совместно с отделом по делам молодежи, городские военно-спортивные игры на кубок памяти ветерана ВОВ Дмитриенко Ильи Афанасьевича;

- 19 марта волейбольный турнир среди женских команд, посвященный международному женскому дню 8 марта;

- 30 и 31 марта соревнования среди учащихся средних и начальных классов по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона 2018»;

- 29 марта турнир по настольному теннису среди школьников;

- сборная команда города приняла участие в XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2018» в городе Бердске Новосибирской области;

- команда хоккеистов приняла участие в турнире по хоккею среди коллективов физической культуры в р.п. Верх-Ирмень Новосибирской области;

- сборная команда юных хоккеистов приняла участие в турнире по хоккею «Золотая шайба» проходившего в р.п. Чик Новосибирской области;

- сборная команда лиц с ограниченными возможностями по здоровью приняла участие в соревнованиях VII зимней спартакиады Новосибирской области;

- в центре тестирования ГТО на базе лыжной базе «Чайка», проводили тестирование школьников II,III, IV, V ступени, согласно плана внедрения ВФСК ГТО;

Приложение 2

- Информация о ходе реализации муниципальной

- программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 годы» города Оби Новосибирской области на "01" июля 2018 года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный период |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Развитие массового спорта в городе Оби Новосибирской области. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  | 375,0 |  |  |  |  |  | 108,9 |  |
| 2. Кадровое обеспечение специалистами отрасли физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3. Подготовка спортивного резерва и развитие спорта для высших достижений в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 2256,0 |  |  |  |  |  | 1500,3 |  |
| 4. Развитие материально - технической базы спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 3450,0 |  |  |  |  |  | 39,3 | По решению сессии от 28.03.18г. №201 сумма уменьшена на 300т.р. по мероприятию ПСД на строительство спортивного объекта |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  |  |  | 6091 |  |  |  |  |  | 1648,5 |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  |  | 6091 |  |  |  |  |  | 1648,5 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ОТДЕЛОМ ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1-ом полугодии 2018 ГОДА.

Согласно программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» в первом полугодии 2018 года были проведены следующие мероприятия:

- 13 января соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня»;

- 10 февраля открытое первенство города Оби по рукопашному бою;

- 14, 15, 16, 19 февраля, совместно с отделом по делам молодежи, городские военно-спортивные игры на кубок памяти ветерана ВОВ Дмитриенко Ильи Афанасьевича;

- 19 марта волейбольный турнир среди женских команд, посвященный международному женскому дню 8 марта;

- 30 и 31 марта соревнования среди учащихся средних и начальных классов по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона 2018»;

- 29 марта турнир по настольному теннису среди школьников;

- сборная команда города приняла участие в XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2018» в городе Бердске Новосибирской области;

- 9 мая турниры по волейболу и мини-футболу, легкоатлетическая эстафета среди спортивных коллективов и организаций города;

- 2 июня Открытое первенство города Оби НООО ДЮСК «Триумф-Обь» по спортивной акробатике;

- 3 июня соревнования по волейболу среди спортивных коллективов города;

- команда хоккеистов приняла участие в турнире по хоккею среди коллективов физической культуры проходившего в р.п. Верх-Ирмень Новосибирской области;

- сборная команда юных хоккеистов приняла участие в турнире по хоккею «Золотая шайба» проходившего в р.п. Чик Новосибирской области;

- сборная команда лиц с ограниченными возможностями по здоровью приняла участие в соревнованиях VII зимней спартакиады Новосибирской области;

- сборная команда лиц старшего возраста приняла участие в VII зимней Спартакиаде пенсионеров, в которой заняла I место по волейболу;

- в центре тестирования ГТО на базе лыжной базе «Чайка», проводилось тестирование школьников и жителей города, согласно плана внедрения ВФСК ГТО;

- сборные команды по 9 видам спорта приняли участие в XXXV летних сельских спортивных играх Новосибирской области, в которых футболисты заняли I место, команда по стритболу заняла II место, биатлонисты заняли III место;

- сборная команда баскетболистов приняла участие в чемпионате Новосибирской области, проходившего в г.Бердске;

- проведено открытое первенство города Оби по художественной гимнастике на призы Главы города, приняло участие 280 спортсменок в возрасте от 5 лет и старше.