Приложение N 5

к [Порядку](#sub_1000) разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

города Оби Новосибирской области

# Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» на "01" октября 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год | | | | в том числе за отчетный квартал | | | | Причины отклонений фактического значения от планового  за отчетный период |
| план | | факт | | план | | факт | |  |
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Формулировка цели | Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций города Оби Новосибирской области в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия города Оби | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора цели  Количество пользователей архивной информации, содержащейся в документах Отдела | 1070 | 550 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.Формулировка задачи 1 цели | Обеспечение оптимальных условий хранения архивных документов, улучшение условий труда специалистов Отдела | | | | | | | | | | |
| 1.1. Приобретение стационарных металлических стеллажей (односторонние) и их установка (штук) | Х | Х | 15 | 6,0 | 0 | 0 | 15 | 6,0 | 15  4 | 66556,00 | Заключен муниципальный контракт от 06.08.2018 № 2-18-15-ЭА |
| 1.5.Приобретение кондиционера мобильного (штук) | Х | Х | 1 | 35,0 | 0 | 0 | 1 | 35,0 | 0 | 0 | Закупок не было |
| 1.6.Приобретение холодильного оборудования (штук) | Х | Х | 1 | 25,0 | 0 | 0 | 1 | 25,0 | 0 | 0 | Закупок не было |
| 1.8.Приобретение архивных коробок (маленьких) (штук) | Х | Х | 200 | 0,2 | 0 | 0 | 200 | 0,2 | 191 | 209,20 | Заключен муниципальный контракт от 17.04.2018 № 2-18-05-ЭА |
| 1.9.Приобретение архивных коробок (больших) (штук) | Х | Х | 200 | 0,3 | 0 | 0 | 200 | 0,3 | 218  1  всего-219 | 169,14  167,96 | Заключен муниципальный контракт от 09.04.2018 № 2-18-04-ЭА |
| 1.10.Приобретение канцелярских товаров (папки переплетные, скоросшиватели) (штук) | Х | Х | 300 | 0,15 | 0 | 0 | 300 | 0,15 | 515 | 59,00 | Заключен муниципальный контракт от 29.03.2018 № 2-18-03-ЗК |
| 2.Формулировка задачи 2 цели | Повышение доступности ретроспективной информации и удовлетворение потребностей граждан, органов власти и организаций в информации, содержащейся в документах Отдела | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора задачи 2 цели  Доля архивных документов, переведенных в цифровой формат, от общего количества архивных документов, имеющихся в Отделе | 11 % | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.Оплата оцифровки архивных документов | Х | Х | - | 200,00 | 0 | 0 | - | 200,00 | - | 186,00 | Заключен муниципальный контракт от 27.08.2018 № 1-18-42-ЭА |
| Итого затрат по программе, в том числе: | Х | Х | Х | **495,0** | Х | Х | Х | **495,0** | Х | Х |  |
| областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| местный бюджет | Х | Х | Х | **495,0** | Х | Х | Х | **495,0** | Х | Х |  |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

\* После наименования мероприятия в скобках указывается единица измерения показателя, характеризующего реализацию мероприятия.