Приложение N 5

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

города Оби Новосибирской области

# Информация                                                                   
о ходе реализации муниципальной программы «Молодежная политика города Оби на 2017-2019 годы»

# за 4 квартал и 2018 год

(тыс.руб.)

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость тыс. руб. | кол-во | стои-мость тыс. руб. | кол-во | стои-мость тыс. руб. | кол-во | стоимость тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. Развитие инновационной активности молодежи и привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии города и культурной жизни общества. |  |  | 62 | 840,8 | 50 | 553,560 | 30 | 522,753 | 18 | 235,513 | Экономия денежных средств при закупках на аукционе, исполнение бюджета по кассовым расходам за 4 квартал составляет 45%, начислено 73%, но не оплачено 28% |  |
| 2. Пропаганда здорового образа жизни и нравственных ценностей для сохранения и укрепления морального и физического здоровья молодежи. |  |  | 87 | 330,0 | 87 | 330,0 | 24 | 0 | 24 | 0 |  |  |
| 3. Воспитание и формирование гражданственности и патриотизма в молодежной среде, формирование правовых и культурных ценностей. |  |  | 77 | 730,0 | 77 | 642,821 | 20 | 389,279 | 20 | 302,1 | Экономия денежных средств при закупках на аукционе . |  |
| Итого: |  |  | 226 | 1900,8 | 214 | 1526,381 | 74 | 912,032 | 62 | 537,613 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 1900,8 |  | 1526,381 |  | 912,032 |  | 537,613 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 6

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

города Оби Новосибирской области

Информация
о финансировании муниципальной программы «Молодежная политика города Оби на 2017-2019 годы»

за 2018 год

(тыс. рублей)

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с начала реализации программы |  | % выполнения плана | отчетный год |  | % выполнения плана |  |
|  | план | факт |  | план (годовой) | факт |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | 3916,0 | 3245,541 | 82,8% | 1900,8 | 1526,381 | 80,3% |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 3916,0 | 3245,541 | 82,8% | 1900,8 | 1526,381 | 80,3% |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |