## 2019-2021
Приложение 1
к постановлению администрации города Оби Новосибирской области №__________от_____________2019
Приложение № 3
к муниципальной программе "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2019 - 2021 годы
Мероприятия муниципальной программы
"Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них" на 2019 - 2021 годы
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица изм. | годы |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Цель программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного знгачения в границах города Оби, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них
Задача 1: Увеличение общей протяженности автомобильных дорг, соответствующих нормативным требованиям
1.Ремонт улично-дорожной сети: | Количество | м2 | 9320 | 11730 | 32875 | 53925 | администрация города Оби | Улучшение состояния улично-дорожной сети города
| сумма затрат | тыс.руб. | 9961 | 10108 | 26078.7 | 46147.7
| мест. бюджет | тыс.руб. | 9961 | 10108 | 26078.7 | 46147.7
1.1.пер.Дачный (ощебенение) | Количество | м2 |  | 1200 |  | 1200
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  | 0.6 |  | 0.6
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 720 |  | 720
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 720 |  | 720
1.2. пер.Березовый (ощебенение) | Количество | м2 |  | 2820 |  | 2820
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  | 0.5 |  | 0.6
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 1410 |  | 1692
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 1410 |  | 1692
1.4. пер.Солнечный (щебень) | Количество | м2 |  |  | 2820 | 2820
| ст-ть 1м2 | тыс.руб. |  |  | 0.6 | 0.6
| Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 1692 | 1692
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 1692 | 1692
1.5. пер.Звездный (щебень) | Количество | м2 | 2400 |  |  | 2400
| ст-ть 1м2 | тыс.руб. | 0.5 |  |  | 0.5
| Сумма затрат | тыс.руб. | 1200 |  |  | 1200
| мест. бюдж. | тыс.руб. | 1200 |  |  | 1200
1.6. ул.Рабочая (ощебенение) | Количество | м2 |  | 1420 |  | 1420
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  | 0.5 |  | 0.5
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 710 |  | 710
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 710 |  | 710
1.7. ул.Светлая (ощебенение) | Количество | м2 |  |  | 1320 | 1320
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0.6 | 0.6
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 792 | 792
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 792 | 792
1.8. ул.Изумрудная (ощебенение) | Количество | м2 |  |  | 1200 | 1200
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0.6 | 0.6
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 720 | 720
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 720 | 720
1.9. ул.Молодежная (ощебенение) | Количество | м2 |  |  | 2280 | 2280
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0.6 | 0.6
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 1368 | 1368
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 1368 | 1368
1.10. ул.Тенистая (ощебенение) | Количество | м2 |  |  | 1320 | 1320
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0.6 | 0.6
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 792 | 792
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 792 | 792
1.11. ул.Садовая (ощебенение) | Количество | м2 | 1410 |  |  | 1410
| ст-ть 1м2 | тыс.руб | 0.5 |  |  | 0.5
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 705 |  |  | 705
| мест. бюдж. | тыс.руб. | 705 |  |  | 705
1.12. ул.Чапаева (ощебенение) | Количество | м2 |  | 1350 |  | 1350
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  | 0.6 |  | 0.6
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 810 |  | 810
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 810 |  | 810
1.12. пер.Водопроводный (ощебенение) | Количество | м2 | 1170 |  |  | 1170
| ст-ть 1м2 | тыс.руб | 0.5 |  |  | 0.5
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 585 |  |  | 585
| мест. бюдж. | тыс.руб. | 585 |  |  | 585
1.12. ул.Огородная (ощебенение) | Количество | м2 | 2835 |  |  | 2835
| ст-ть 1м2 | тыс.руб | 0.5 |  |  | 0.5
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 1417.5 |  |  | 1417.5
| мест. бюдж. | тыс.руб. | 1417.5 |  |  | 1417.5
1.12. ул.Сигнальная (ощебенение от д.1 до д. 37) | Количество | м2 |  |  | 2620 | 2620
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0.6 | 0.6
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 1572 | 1572
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 1572 | 1572
1.13. Ремонт а/б покрытия автодороги по пер.Безымяный | Количество | м2 | 1505 |  |  | 1505
| ст-ть 1м2 | тыс.руб | 0.7 |  |  | 0.7
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 1053.5 |  |  | 1053.5
| мест. бюдж. | тыс.руб. | 1053.5 |  |  | 1053.5
1.14. Ремонт а/б покрытия части автодороги по ул.Байдукова | Количество | м2 |  | 3500 |  | 3500
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  | 0.7 |  | 0.7
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 2450 |  | 2450
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 2450 |  | 2450
1.15. Ремонт а/б покрытия автодороги по ул.Авиационная | Количество | м2 |  | 1440 |  | 1440
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  | 0.7 |  | 0.7
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  | 1008 |  | 1008
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  | 1008 |  | 1008
1.14. Ремонт а/б покрытия части автодороги по ул.О.Кошевого | Количество | м2 |  |  | 10745 | 1090
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0.7 | 0.7
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 7521.5 | 763
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 7521.5 | 763
1.15. Ремонт а/б покрытия автодороги по ул.М.Горького (от д.1 до д. 7) | Количество | м2 |  |  | 1746 | 1746
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0.7 | 0.7
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 1222.2 | 1222.2
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 1222.2 | 1222.2
1.15. Ремонт автодороги по пер.Усадебный | Количество | м2 |  |  | 1620 | 1620
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0.7 | 0.7
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 1134 | 1134
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 1134 | 1134
1.15. Ремонт автодороги по ул.Крылова | Количество | м2 |  |  | 5280 | 5280
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0.7 | 0.7
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 3696 | 3696
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 3696 | 3696
1.15. Ремонт а/б покрытия автодороги по ул.Линейная | Количество | м2 |  |  | 2170 | 2170
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0.7 | 0.7
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 1519 | 1519
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 1519 | 1519
1.15. Ремонт автодороги по пер.Полевой | Количество | м2 |  |  | 1500 | 1500
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  |  | 0.7 | 0.7
| Сумма затрат: | тыс.руб. |  |  | 1050 | 1050
| мест. бюдж. | тыс.руб. |  |  | 1050 | 1050
1.16. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автодорог по ул.Строительная, ул.Железнодорожная и участка автодороги по ул.Байдукова | Количество | шт | 1 |  |  | 1
| Сумма затрат | тыс.руб. | 5000 |  |  | 5000
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 5000 |  |  | 5000
1.17. Разработка проектно-сметной документации по ремонту автодорог по пер.Планировочный и участка автодороги по ул.Линейная | Количество | шт |  | 1 |  | 1
| Сумма затрат | тыс.руб. |  | 3000 |  | 3000
| мест.бюдж. | тыс.руб. |  | 3000 |  | 3000
1.18. Разработка проектно-сметной документации по ремонту автодорог по ул.Новая и участкам автодорог по ул.Чкалова, 2-я Северная | Количество | шт |  |  | 1 | 1
| Сумма затрат | тыс.руб. |  |  | 3000 | 3000
| мест.бюдж. | тыс.руб. |  |  | 3000 | 3000
Итого по задачи 1: | Количество | м2 | 9320 | 11730 | 32875 | 53925
| Сумма затрат всего | тыс.руб. | 9961 | 10108 | 26078.7 | 46147.7
| мест. бюдж. | тыс.руб. | 9961 | 10108 | 26078.7 | 46147.7
Задача 2: Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов
2.1. Замена и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения | Количество | шт | 30 | 30 | 30 | 90 | Администрация города, МУП "БиС" | Сокращение количества ДТП и лиц пострадавших в них
| Сумма затрат | тыс.руб. | 493 | 493 | 493 | 1479
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 493 | 493 | 493 | 1479
2.3. Строительство пешеходной дорожки вдоль ул Космической | Количество | м2 | 255 |  |  | 255
| ст-ть 1м2 | тыс.руб | 1400 |  |  | 1400
| Сумма затрат: | тыс.руб. | 744.9 |  |  | 744.9
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 744.9 |  |  | 744.9
2.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара вдоль ул.Калинина до пересечения с ул.Покрышкина | Количество | шт |  | 1 |  | 1
| Сумма затрат | тыс.руб. |  | 80 |  | 80
| мест.бюдж. | тыс.руб. |  | 80 |  | 80
2.5. Строительство пешеходной дорожки вдоль ул.Калинина до пересечения с ул.Покрышкиной | Количество | м2 |  | 690 |  | 690
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  | 1400 |  | 1400
| Сумма затрат | тыс.руб. |  | 966 |  | 966
| мест.бюдж. | тыс.руб. |  | 966 |  | 966
2.6. Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара вдоль ул.Жуковского | Количество | шт | 1 |  |  | 1
| Сумма затрат | тыс.руб. | 80 |  |  | 80
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 80 |  |  | 80
2.7. Строительство пешеходной дорожки вдоль ул.Жуковского | Количество | м2 | 675 |  |  | 675
| ст-ть 1м2 | тыс.руб | 1400 |  |  | 1400
| Сумма затрат | тыс.руб. | 945 |  |  | 945
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 945 |  |  | 945
2.6. Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара вдоль ул.Новая | Количество | шт | 1 |  |  | 1
| Сумма затрат | тыс.руб. | 80 |  |  | 80
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 80 |  |  | 80
2.7. Строительство пешеходной дорожки вдоль ул.Новая | Количество | м2 | 330 |  |  | 330
| ст-ть 1м2 | тыс.руб | 1400 |  |  | 1400
| Сумма затрат | тыс.руб. | 462 |  |  | 462
| мест.бюдж. | тыс.руб. | 462 |  |  | 462
2.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара от д.16 ЖКО а/порта в сторону ООТ "Рынок Обской" | Количество | шт |  | 1 |  | 1
| Сумма затрат | тыс.руб. |  | 30 |  | 30
| мест.бюдж. | тыс.руб. |  | 30 |  | 30
2.9. Строительство пешеходной дорожки от д.16 до ООТ "Рынок Обской" | Количество | м2 |  | 125 |  | 125
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  | 1400 |  | 1400
| Сумма затрат | тыс.руб. |  | 175 |  | 175
| мест.бюдж. | тыс.руб. |  | 175 |  | 175
2.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара пер.Безымяный | Количество | шт |  | 1 |  | 1
| Сумма затрат | тыс.руб. |  | 80 |  | 80
| мест.бюдж. | тыс.руб. |  | 80 |  | 80
2.9. Строительство пешеходной дорожки пер.Безымяный | Количество | м2 |  | 645 |  | 645
| ст-ть 1м2 | тыс.руб |  | 1400 |  | 1400
| Сумма затрат | тыс.руб. |  | 903 |  | 903
| мест.бюдж. | тыс.руб. |  | 903 |  | 903
2.12. Разработка ПСД на устройство сетей уличного освещения ул.Молодежная | Количество | шт | 1 |  |  | 1
| сумма затрат | тыс.руб. | 50 |  |  | 50
| мест.бюджет | тыс.руб. | 50 |  |  | 50
2.13. Выполнение работ по устройству сетей уличного освещения ул.Молодежная | Количество | м.п. | 300 |  |  | 300
| сумма затрат | тыс.руб. | 700 |  |  | 700
| мест.бюджет | тыс.руб. | 700 |  |  | 700
2.14. Разработка ПСД на устройство сетей уличного освещения ул.Степная, Котельная, Муромская, пер.Зеленый, пер.Звездный | Количество | шт | 1 |  |  | 1
| сумма затрат | тыс.руб. | 50 |  |  | 50
| мест.бюджет | тыс.руб. | 50 |  |  | 50
2.15. Выполнение работ по устройству сетей уличного освещения ул.Степная, Котельная, Муромская, пер.Зеленый, пер.Звездный | Количество | м.п. |  | 500 |  | 500
| сумма затрат | тыс.руб. |  | 1333.3 |  | 1333.3
| мест.бюджет | тыс.руб. |  | 1333.3 |  | 1333.3
2.16. Инструментальная диагностика и оценка состояния дорог (один раз в 3 года) | Количество | км | 20 | 20 | 20 | 60 | Администрация города, подрядная организация по итогам торгов | Определение транспортно-эксплуатационного состояния дорог. Выявление дорог не отвечающие нормативам
| Сумма затрат | тыс.руб. | 200 | 200 | 200 | 600
| мест.бюдж. | тыс.руб | 200 | 200 | 200 | 600
2.17. Инструментальная диагностика и оценка состояния искусственного сооружения | Количество | км | 0.03 |  |  | 0.03
| Сумма затрат | тыс.руб. | 490 |  |  | 490
| мест.бюдж. | тыс.руб | 490 |  |  | 490
2.18. Визуальное обследование улично-дорожной сети города (один раз в год, весенний период) | [6 empty] | УЖКХиБ, МУП "БиС"
Итого по задачи 2: | Сумма затрат | тыс.руб. | 4294.9 | 4260.3 | 693 | 9248.2
| мест.бюджет | тыс.руб. | 4294.9 | 4260.3 | 693 | 9248.2
Итого по Программе | Сумма затрат | тыс.руб. | 14255.9 | 14368.3 | 26771.7 | 55395.9
| мест.бюджет | тыс.руб. | 14255.9 | 14368.3 | 26771.7 | 55395.9