Пояснительная записка об исполнении расходной части бюджета

города Оби за  1 квартал   2013 года.

Исполнение расходной части бюджета  города Оби за  1 квартал  2013 г. составило 98310,3 тыс.руб. ( 70,9 % от запланированных  расходов).

По разделу 0100 (общегосударственные расходы) исполнение  составило 16891,8 тыс.руб. (89,5 % от запланированных). На функционирование муниципальной избирательной комиссии и проведение выборов фактические расходы  составили 110,6 тыс.руб. (76,8 % от запланированных). Расходы на функционирование контрольно-счетного органа составили   304,9 тыс.руб.       (73,3  % от запланированных).

По разделу 0200 отражены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты , и расходы на мобилизационную подготовку экономики. Расходы на осуществление первичного воинского учета   составили  139,9 тыс.руб.  (51,2 % от запланированных), расходы на мобилизационную подготовку экономики в 1 кв. не производились.

По разделу 0300 по подразделу 0309 отражены расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций , которые запланированы на 2,3  квартал. По подразделу 0310 отражены расходы на обеспечение пожарной безопасности.

По разделу 0400 отражены расходы на национальную экономику, что составило 220,7 тыс.руб. (66,2 % от запланированных).  Неисполнение по подразделу 0402 ,где отражены расходы на топливно-энергетический комплекс - реализация мероприятий ДЦП «Газификация Новосибирской области на 2012-2016 годы»связано с тем, что субвенция в 1-м квартале не поступала.

По подразделу 0408 отражены расходы бюджета города Оби на      мероприятия в области автомобильного транспорта  в размере 120,4 тыс.руб.    (82,5 % от запланированных). Произведено возмещение стоимости билетов на проезд в муниципальном рейсовом автобусе .

По подразделу 0409 неисполнение связано с сезонностью работ по дорожному хозяйству , кроме того , субсидия на ДЦП «Развитие автомобильных дорог» в 1 кв. не поступала.

По подразделу 0412 отражены другие расходы в области национальной экономики в размере 100,3 тыс.руб. (53,9 % от запланированных). Расходы произведены в рамках  целевой муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства».

По разделу 0500 отражены расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, что составило  24525,2 тыс.руб. (44,6 % от запланированных). По подразделу 0501 отражены расходы на жилищное хозяйство в размере 17728,5 тыс. руб. За счет резервного фонда Новосибирской области произведены расходы на переселение граждан из аварийного жилья на сумму 6394,0 т.р.(100 % от запланированных) На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда также   произведены расходы на сумму 6439,9 т.р.(100 % от запланированных).Расходы на переселение граждан из ветхого(аварийного) жилья по решению суда составили 4112,9 т.р.(77,3 % от запланированных).

Субвенция на обеспечение жильем детей-сирот в 1 квартале не поступала, расходы не производились.

Инженерное обеспечение площадок комплексной застройки в размере 25560,9 т.р. поступила в конце марта, поэтому реализация ее стала возможна во     2 –м квартале.

Субсидия на приобретение служебного жилья в размере 7438,5 т.р. в 1-м квартале не поступала.

Субсидия на замену лифтового оборудования в размере 756,1 т.р. в 1-м квартале не поступала. Реализация местной программы «Замена лифтового оборудования»  запланирована на 3 квартал 2013 г. Реализ-ация местных  программ «Оснащение приборами учета МКД» запланирована на 3 квартал 2013 г. Реализация местной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» в 1 квартале не производилась.

По подразделу 0502 отражены расходы на коммунальное хозяйство  в размере    967,9 тыс.руб. (39,3 %).Субсидия на ремонт и обслуживание наружных газопроводов предоставлена в соответствии с выполненными работами.  Субсидии на реализацию мероприятий ДЦП «Обращение с отходами производства и потребления в НСО» в размере 980,0 т.р. в 1 квартале не поступала.

Субсидия на благоустройство в размере 3301,4 т.р. в 1 квартале не поступала.Софинансирование субсидии на благоустройство за счет средств местного бюджета произведено на сумму 387,8 т.р.(100 % от запланированных).

Реализация целевых программ муниципального образования «Охрана окружающей среды», «Водоснабжение», «Комплексное развитие», «Развитие сетей электроснабжения» в 1-м квартале не производилась.

По подразделу 0503 «Благоустройство» отражены расходы  в размере 4737,2  тыс.руб. Содержание дорог, обслуживание сетей уличного освещения, техническое обслуживание светофоров, мероприятия по благоустройству финансировались на основании актов выполненных работ. Средства областного бюджета на противопаводковые мероприятия поступили в конце марта 2013 г., освоены в апреле 2013 г. по факту выполненных работ за вывоз снега.

По подразделу 0505 отражены расходы на другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства в размере 1091,6 тыс.руб. (функционирование  МКУ «Отдел капитального строительства администрации      г. Оби, ММБУ УК ЖКХ, МБУ «ДеЗ»).Субсидия на реализацию программы «Комплексного развития ЖКХ» в размере 11640,0 т.р. в 1 кв. не поступала.

По разделу 0600 отражены расходы на природоохранные мероприятия.Работы по вывозу мусора с  несанкционированных свалок, природоохранные  мероприятия в 1 кв. 2013 г.  не производились, .

По разделу 0700 отражены расходы  на образование в размере 43683,3 тыс.руб. (88,7 % от запланированных), в т.ч. дошкольное образование – 11847,9 тыс.руб.; общее образование – 30299,5 тыс.руб.

По подразделу 0707 отражены расходы на молодежную политику и оздоровление детей, что составило 534,3 т.р.(93,6 % от запланированных).

По подразделу 0709 отражены расходы на функционирование Центра бухгалтерского и информационно-методического обеспечения, обеспечивающего предоставление  услуг в сфере образования, что составило 835,6 тыс. руб.(88,0 % от запланированных).

По разделу 0800 отражены расходы  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДК «Крылья Сибири», МБУ «ДШИ»,  и расходы на функционирование и содержание Централизованной библиотечной системы , что составило  4352,0  тыс.руб.    (93,4 % от запланированных).Субсидия на реализацию областной программы «Культура НСО» в квартале 2013 г. не поступала.

По подразделу 1002 отражены расходы на  обеспечение социального обслуживания населения, что составило  3088,5 тыс.руб. (100 % от запланированных).

По  подразделу 1004 (охрана семьи и детства) расходы составили          3282,3 тыс.руб. (79,9  % от запланированных).  По итогам   1 кв. 2013  года в городе Оби зарегистрировано 17 приемных семей ; приемных детей-31; количество детей, находящихся под опекой-84.

По подразделу 1003 отражены расходы на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, молодых семей. По состоянию на 01.04.2013 г. 2-м вдовам участников ВОВ выданы постановления о предоставлении единой денежной выплаты  на приобретение жилья в срок до 01.11.2013 г. После вынесения заключения межведомственной комиссии администрации г. Оби НСО будет выдано постановление на приобретение жилья 3-й вдове.

Реализация субвенций на обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий возможна после поступления  остатков за 2012 г. в сумме 102,0 т.р., т. к. для обеспечения жильем данной категории граждан необходима сумма в размере 614,7 т.р., а субвенции поступили в размере 512,7 т.р.

Срок действия свидетельств на получение выплаты  молодым семьям истекает 30 мая 2013 г.

По  подразделу 1006 отражены расходы на другие вопросы в области социальной политики в размере  1881,5 тыс. руб. (Реализация мероприятий целевых программ «Семья и дети на 2012-2015 г.» и «Социальная защита населения»). Исполнение программы «Семья и дети» запланировано на 2 квартал, т.к. на этот период намечено приобретение путевок в оздоровительные лагеря.

Исполнение по распределению ассигнований на капитальные вложения из бюджета  г, Оби по направлениям, заказчикам и объектам составило 18921,9 тыс. руб.(ремонт трубы котельной № 5, экспертиза проекта по котельной    № 2, водопровод по ул. Береговой, установка детского городка, замена котельного оборудования, строительство инженерных сетей МЖК, ПСД спортивного комплекса).

Исполнение по распределению ассигнований из бюджета города Оби на содержание дорог   составило 3615,6  тыс. руб. По программе «Благоустройство территории города Оби» произведено расходов на сумму 240,0 т.р.(содержание контейнерных площадок-150,0 т.р., содержание мест захоронения-90,0 т.р.).

Из резервного фонда администрации города Оби  за 1 квартал 2013 года расходов не производилось, т.к. оплата работ по противопаводковым мероприятиям (вывоз снега) произведена в апреле 2013 г. в соответствии с представленными документами по выполненным работам.

Бюджетных кредитов и кредитов от кредитных организаций за 1 квартал  2013 года запланировано не было.

Начальник УФ и БУ

администрации г. Оби                                                       Сычева З.М.