|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| **План** подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2019-2020 годов |
| Адрес МКД | Кол-во домов | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| **Жилищный фонд** |
|  | 183 | Подготовка к сезонной эксплуатации | Промывка и гидравлические испытания внутридомовых тепловых сетей;Подготовка к сезонной эксплуатации ИТП | 4280,5 | Средства предприятия | август |
| Октябрьская 10Строительная 3Геодезическая 68/1Геодезическая 74В/городок 107Вокзальная 68Геодезическая 6аБольшая 27Калинина 20Военный городок 124Военный городок 108Геодезическая 6б | 12 | ТР | Ремонт системы отопления с заменой трубопровода | 717,271 | Средства предприятия | август |
| Геодезическая 59 | 1 | ТР | Ремонт системы холодного водоснабжения с заменой трубопроводов | 20 | Средства предприятия | сентябрь |
| Большая 37Большая 39Калинина 87ЖКО а/порта 28ЖКО а/порта 25ЖКО а/порта 15Геодезическая 7аГеодезическая 7бГеодезическая 7в | 9 | ТР | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой трубопроводов | 110,895 | Средства предприятия | август |
| Железнодорожная 12Военный городок 124Военный городок 126ЖКО а/порта 20ЖКО а/порта 21ЖКО а/порта 23 | 6 | ТР | Ремонт межпанельных швовРемонт ограждающих конструкций | 55,4 | Средства предприятия | октябрь |
| Большая 29ЖКО а/порта 2ЖКО а/порта 11ЖКО а/порта 20ЖКО а/порта 21ЖКО а/порта 23Вокзальная 14/1Октябрьская 2/1Геодезическая 68 | 9 | ТР | Ремонт кровель и водосточных систем | 702 | Средства предприятия | август |
| Железнодорожная 5 | 1 | ТР | Устройство продухов | 30 | Средства предприятия | сентябрь |
| Геодезическая 68/3Геодезическая 68/7ЖКО а/порта 27ЖКО а/порта 11М.Горького 5М.Горького 3Строительная 17 | 7 | ТР | Ремонт фасада, цоколя | 134 | Средства предприятия | сентябрь |
| Военный городок 117Военный городок 120 | 2 | ТР | Ремонт балконных плит | 19 | Средства предприятия | сентябрь |
|  |  |  | **итого по жилищному фонду:** | **6069,066** |  |  |
|  |  |  |  **в том числе** |  |  |  |
|  |  | **бюджет муниципального образования** | **0** |  |  |
|  |  |  | **средства предприятия** | **6069,066** |  |  |