## приложение 1 (hidden)
Приложение № 1
ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019/2020 года
в городе Оби Новосибирской области
Показатели |  |  | № строки | Единица измерения | Всего | План подготовки ВСЕГО по муниципальному району (городскому округу) |  | в том числе по МО
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Котельные, по всем видам собственности |  |  | 1 | ед. | 8 | 8
мощность |  |  | 2 | Гкал | 138.57 | 138.57
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 3 | ед. | 5 | 5
мощность |  |  | 4 | Гкал | 53.09 | 53.09
Наличие резервных источников электроснабжения (ДГУ) |  |  | 5 | ед. | 2 | 2
Приобртение резервных источников электроснабжения |  |  | 6 | ед. | 4 | 4
Наличие системами водоподготовки |  |  | 7 | ед. | 6 | 6
Оснащение системами водоподготовки |  |  | 8 | ед. | 0 | 0
Наличие приборов учета тепловой энергии |  |  | 9 | ед. | 6 | 6
Установка приборов учета тепловой энергии |  |  | 10 | ед. | 0 | 0
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности) |  |  | 11 | ед. | 33 | 33
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 12 | ед. | 15 | 15
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих замене |  |  | 13 | ед. | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 14 | ед. | 0 | 0
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих капитальному ремонту |  |  | 15 | ед. | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 16 | ед. | 0 | 0
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих текущему ремонту |  |  | 17 | ед. | 33 | 33
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 18 | ед. | 15 | 15
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности |  |  | 19 | км | 47.875 | 47.875
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 20 | км | 27.76 | 27.76
Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности |  |  | 21 | км | 12.657 | 12.657
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 22 | км | 11.297 | 11.297
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие замене |  |  | 23 | км | 0.727 | 0.727
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 24 | км | 0.727 | 0.727
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие капитальному ремонту |  |  | 25 | км | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 26 | км | 0 | 0
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие текущему ремонту |  |  | 27 | км | 47.875 | 47.875
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 28 | км | 27.76 | 27.76
Тепловые насосные станции, по всем видам собственности |  |  | 29 | ед. | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 30 | ед. | 0 | 0
Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности |  |  | 31 | ед. | 3 | 3
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 32 | ед. | 2 | 2
Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), по всем видам собственности |  |  | 33 | ед. | 143 | 143
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 34 | ед. | 120 | 120
Источники финансирования: |  |  | 35 | тыс. рублей | 9355.08 | 9355.08
бюджет муниципального образования НСО |  |  | 36 | тыс. рублей | 5122.18 | 5122.18
средства предприятий (ТР котлов) |  |  | 37 | тыс. рублей | 4232.9 | 4232.9
ТОПЛИВО
| Создание запасов топлива: |  | 38 | тонн
- уголь
| - другое твердое топливо |  | 39 | тонн
| - жидкое топливо |  | 40 | тонн
| - запасы газа в подземных газохранилищах |  | 41 | тыс. м3
ФИНАНСИРОВАНИЕ
| Финансовые средства муниципальных образований, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения к зиме |  | 47 | тыс. рублей | 5122.18 | 5122.18
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ |  | 48 | тыс. рублей
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  | 49 | тыс. рублей
| - на строительство объектов теплоснабжения |  | 50 | тыс. рублей
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения |  | 51 | тыс. рублей | 5122.18 | 5122.18
| Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения к зиме |  | 52 | тыс. рублей | 4723.764 | 4723.764
| из них: |  | 53 | тыс. рублей. | 150.864 | 150.864
- на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: |  | 54 | тыс. рублей | 340 | 340
| - на строительство объектов теплоснабжения |  | 55 | тыс. рублей
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения |  | 56 | тыс. рублей | 4232.9 | 4232.9
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку объектов теплоснабжения к ОЗП |  | 57 | тыс. рублей
Глава города Оби Новосибирской области А.А.Мозжерин

## приложение 2
Приложение №2
План
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2019-2020 годов
Наименование и адрес объекта | Мощность, Гкал/час | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |  |  | Сроки выполнения
[5 empty] | областной бюджет | местный бюджет | средства ЖКХ
Источники тепловой энергии
Котельная №1, ул. Шевченко, 1а | 12.9 | ТР | Текущий ремонт котлов водогрейных трехходовых ТТ 100 №1 ,2, 3 | 58 | 0 | 0 | 58 | май-август
|  | ТР | Ремонт пластинчатых теплообменников НН№62-10 №1, 2, 3 и НН№19-10 №4, 5 | 50.5 | 0 | 0 | 50.5 | июнь
|  | ТР | Установка системы видеонаблюдения | 382.624 | 0 | 0 | 382.624 | май-август
|  | ТР | Поверка газоанализаторов котельной, 4шт. | 14 | 0 | 0 | 14 | май-август
|  | ТР | Замена редукторов жалюзи системы вентиляции, 3шт. | 24 | 0 | 0 | 24 | май-август
Котельная №2, ул. Геодезическая, 60/1 | 21.5 | ТР | Текущий ремонт котлов водогрейных трехходовых ТТ 100 №1 ,2, 3, 4, 5 | 87 | 0 | 0 | 87 | май-август
|  | ТР | Ремонт пластинчатых теплообменников НН№65-10 №1, 2, 3 и НН№41-10 №4, 5 | 50.5 | 0 | 0 | 50.5 | июнь
|  | ТР | Поверка газоанализаторов котельной, 4шт. | 14 | 0 | 0 | 14 | май
|  | ТР | Установка системы видеонаблюдения | 382.624 | 0 | 0 | 382.624 | май-август
|  | ТР | Поверка приборов узла учета тепловой энергии | 150 | 0 | 0 | 150 | май-август
|  | ТР | Обследование резервуара запаса воды. Окраска труб газопровода. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
Котельная №3, ул. Кошевого, 30 | 0.35 | ТР | Текущий ремонт котла водогрейного стального RTQ 2F №1 | 29 | 0 | 0 | 29 | май-август
|  | ТР | Ремонт пластинчатых теплообменников НН№14-10 №1, 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | июнь
|  | ТР | Установка системы видеонаблюдения | 382.624 | 0 | 0 | 282.624 | май-август
|  | ТР | Поверка газоанализаторов котельной, 2шт. | 7 | 0 | 0 | 7 | май-август
Котельная №5, ул. Авиационная, 14 | 17.2 | ТР | Текущий ремонт котлов водогрейных трехходовых ТТ 100 №1 ,2, 3, 4 | 67 | 0 | 0 | 67 | май-август
|  | ТР | Ремонт пластинчатых теплообменников НН№100-10 №1, 2, 3 | 55 | 0 | 0 | 55 | июль
|  | КР | Ремонт ЦТП Военого городка | 470 | 0 | 0 | 470 | май-август
|  | ТР | Установка системы видеонаблюдения | 382.624 | 0 | 0 | 382.624 | май-август
|  | ТР | Замена редукторов жалюзи системы вентиляции, 4шт. | 32 | 0 | 0 | 32 | май-август
|  | ТР | Земена датчика температуры системы вентиляции, 1шт. | 8 | 0 | 0 | 8 | май-август
|  | ТР | Окраска труб газопровода | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Поверка газоанализаторов котельной, 4шт. | 14 | 0 | 0 | 14 | май-август
Котельная №7, ул. Вокзальная, 48/1 | 1.14 | ТР | Текущий ремонт котлов водогрейных стальных ТТ 50 №1, 2 | 38 | 0 | 0 | 38 | май-август
|  | ТР | Ремонт пластинчатых теплообменников НН№14А №1, 2, 3, 4 | 58 | 0 | 0 | 58 | июль
|  | ТР | Установка системы видеонаблюдения | 382.624 | 0 | 0 | 382.624 | май-август
|  | ТР | Поверка газоанализаторов котельной, 2шт. | 7 | 0 | 0 | 7 | май-август
итого по источникам тепловой энергии |  |  |  | 3194.12 | 0 | 0 | 3094.12
ЦТП
ЦТП 1 |  | ТР | Ремонт освещения | 26 | 0 | 0 | 26 | май-август
|  |  | Ремонт электрооборудования | 40 | 0 | 0 | 40 | май-август
|  |  | Лабораторные испытания электрооборудования | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
|  |  | Замена запорной орматуры , задвижки Ду150мм - 2 шт, Ду 200мм - 2 шт | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
|  |  | Замена контрольно-измерительных приборов | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  |  | Проверка приборов КИПиА | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  |  | Восстановление заземляющего контура по периметру здания | 12 | 0 | 0 | 12 | май-август
итого по ЦТП |  |  |  | 156 | 0 | 0 | 156
Тепловые сети
Тепловые сети |  | КР | Замена кранов шаровых стальных Ду 250 - 2шт., Ду 150 - 12шт., Ду 100 - 17шт., Ду 80 - 2шт., Ду 50 - 23 шт., Ду 40 - 4шт., Ду 32 - 9шт., Ду 15 - 1шт. | 972.277 | 0 | 0 | 972.277 | май-август
тепловые сети по ул. Путейцев |  | ТР | Текущий ремонт строительных конструкций тепловых камер и тепловых сетей, ремонт тепловой изоляции | 100.5 | 0 | 100.5 | 10.5 | май-август
тепловые сети ЖКО а/порта |  | ТР | Замена участка тепловой сети от ТК-18 до дома ЖКО а/порта 1.Протяженность 70*2 м | 252 | 0 | 634.08 | 0 | июль-август
|  | ТР | Замена участка тепловой сети от ТК-32 до дома ЖКО а/порта 8. Протяженность 45*4 м | 300 | 0 | 300 | 0 | май-август
|  | ТР | Замена участка от ТК-1 (напротив дома ЖКО а/порта 6). Протяженность 60*2 м | 216 | 0 | 216 | 0 | июль-август
|  | ТР | Замена участка от ТК-27 до дома ЖКО а/порта 10. Протяженность 40*2 м. | 144 | 0 | 144 | 0 | май-август
|  | ТР | Замена участка от ТК-14 до П2. Протяженность 105*2 м (в районе школы 60) | 378 | 0 | 378 | 0 | май-июнь
|  | ТК | Замена участка от ТК 18 до дома ЖКО а/порта 28. Протяженность 35*4 + хвс 35 м | 511.36 | 0 | 511.36 | 0 | май-июнь
|  | ТК | Замена участка от ТК 18 до дома ЖКО а/порта 28 (второй ввод). Протяженность 70*4 | 634.08 | 0 | 634.08 | 0 | май-июнь
|  | ТР | Замена участка от ТК 29 до дома ЖКО а/порта 9. Протяженность 40*2 м | 144 | 0 | 400 | 0 | июль-август
|  | ТР | Замена участкаот ТК 26 до дома ЖКО а/порта 11. Протяженность 24*4 м | 223.2 | 0 | 223.2 | 0 | июль-август
|  | ТР | Замена учаска от ТК 25 до ТК 23. Протяженность 18*4 м ( напротив дома ЖКО а/порта 12) | 392.76 | 0 | 392.76 | 0 | июль-август
|  | ТР | Замена участка от ТК 34а до дома ЖКО а/порта 15. Протяженность 5*2 м | 18 | 0 | 18 | 0 | август - сентябрь
|  | ТР | Замена участка от ТК 9 до ТК 11( между домами ЖКО а/порта 3 и 4). Протяженность 4*2 м | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | июль-август
|  | ТР | Замена участка от ТК 35 до ТК 37. Протяженность 31*2 м (напротив д/с Солнышко) | 111.6 | 0 | 111.6 | 0 | август - сентябоь
|  | ТР | Замена участка от ЦТП 2 до ТК 22. Протяженность 10*4 м | 150 | 0 | 150 | 0 | август-сентябрь
|  | ТР | Замена участка от ТК 37 до ТК 38. Протяженность 16*2 м (в районе дома ЖКО а/порта 25) | 57.6 | 0 | 115.2 | 0 | август-сентябрь
|  | ТР | Восстановление рециркуляции ГВС от ТК 1 до ТК 19 до дома ЖКО а/порта 21. Протяженность 47*2 м | 169.2 | 0 | 169.2 | 0 | июнь-июль
|  | ТР | Восстановление рециркуляции ГВС от ТК 19 до ТК 20 до дома ЖКО а/порта 23. Протяженность 82*2 м | 295.2 | 0 | 295.2 | 0 | июнь-июль
|  | ТР | Восстановление рециркуляции ГВС от ТК 20 до ТК 21 до дома ЖКО а/порта 22. Протяженность 60*2 м | 216 | 0 | 216 | 0 | июнь-июль
|  | КР | Переврезка системы теплоснабжения многоквартирного дома Чкалова 44, демонтаж трубопроводов временной системы теплоснабжения | 98.6 | 0 | 98.6 | 0 | май-август
Итого по тепловым сетям |  |  |  | 5398.777 | 0 | 5122.18 | 982.777
Всего |  |  |  | 8748.897 | 0 | 5122.18 | 4232.897

## приложение 3,4,5 (hidden)
Приложение №3
План мероприятий по оснащению коммунальных котельных стационарными резервными источниками электроснабжения в период подготовки к отопительному периоду 2019/2020 года
Наименование объекта и адрес | мощность ДГУ Квт | Количество, шт. | Сроки выполнения работ | Стоимость работ, тыс.рублей | Источник финансирования
Котельная №1, ул. Шевченко, 1а | 550 | 1 | 0 | 5370 | 0
Котельная №2, ул. Геодезическая, 60/1 | 620 | 1 | 0 | 6100.64 | 0
Котельная №3, ул. Кошевого, 30; ЦТП Военного городка | 24 (передвижная на шасси) | 1 | 0 | 436.8 | 0
Котельная №5, ул. Авиационная, 14 | 440 | 1 | 0 | 4833.92 | 0
Котельная №7, ул. Вокзальная, 48/1 | 16 | 1 | выполнено
Примечание: стоимость ДГУ ориентировочная без учета доставки, строительных работ и инфляции
руководитель организации
Приложение №4
План мероприятий по оснащению коммунальных котельных системами водоподготовки в период подготовки к отопительному периоду 2019/2020 года
Наименование объекта и адрес | мощность котельной Квт | Количество, шт. | Сроки выполнения работ | Стоимость работ, тыс.рублей | Источник финансирования
Котельная №1, ул. Шевченко, 1а | 15000 | 1 | выполнено
Котельная №2, ул. Геодезическая, 60/1 | 25000 | 1 | выполнено
Котельная №3, ул. Кошевого, 30 | 406 | 1 | выполнено
Котельная №5, ул. Авиационная, 14 | 20000 | 1 | выполнено
Котельная №7, ул. Вокзальная, 48/1 | 1320 | 1 | выполнено
руководитель организации
Приложение №5
План мероприятий по оснащению коммунальных котельных приборами учета в период подготовки к отопительному периоду 2019/2020 года
Наименование объекта и адрес | мощность котельной Квт | Количество, шт. | Сроки выполнения работ | Стоимость работ, тыс.рублей | Источник финансирования
Котельная №1, ул. Шевченко, 1а | 15000 | 2 ,с/у ХВС и ГВС (собственные нужды) | выполнено
Котельная №2, ул. Геодезическая, 60/1 | 25000 | 2 ,с/у ХВС и ГВС (собственные нужды) | выполнено
Котельная №3, ул. Кошевого, 30 | 406 |  | выполнено
Котельная №5, ул. Авиационная, 14 | 20000 | 2 ,с/у ХВС и ГВС (собственные нужды) | выполнено
Котельная №7, ул. Вокзальная, 48/1 | 1320 | 1, учет потребления ХВС на жилые дома №48 и 68 по ул. Вокзальной | выполнено
руководитель организации

## приложение 6 (hidden)
Приложение № 6
Реестр котельных __г.Обь____________________муниципального района (городского округа) Новосибирской области
по состоянию на 01.03.2019
Собственник котельной, юр.адрес, телефон | Организация, эксплуатирующая котельную | ИНН эксплуатирующей организации | Юр.адрес эксплуатирующей организации | ФИО директора, телефон эксплуатирующей организации | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная). | Год ввода в эксплуатацию котельной | Тип котла, параметры. | Кол-во котлов, шт. | Год установки. | Вид топлива, суточный расход. | Тепловая производительность |  | Вспомогательное оборудование (насосы, дымососы, теплообменные аппараты) | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Количество жилых домов/жителей | Количество объектов соцкультбыта (больницы, садики, интернаты) | Протяженность ТС/Ду до границы раздела | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | Категория электроснабжения/резервное водоснабжение | Наличие резервного источника электроснабжения | Наличие и состояние ХВО | Замечания по результатам проверок (оценки)
[11 empty] | одного котла | общая
Администра | ООО "Центр" | 2464065001 | г. Обь, ул. | Турицин Анатолий Геннадьевич 8(383) 362-03-20 | Котельная №1, | 2017 | водогрейный трехходовой ТТ 100 | 3 | 2017 | газ | 4.3 | 12.9 | насосы, | 12.9 | 69 | 11 | 8938/25-350 | нет | 2/есть | есть | есть,
ция г.Оби, |  |  | Геодезическая, |  | г. Обь, ул. Шев- |  |  |  |  | 22.55 |  |  | теплообмен. | [6 empty] | (второй ввод) | хор.
ул.Авиационная, 12 |  |  | 60/1 |  | ченко, 1а
[5 empty] | Котельная 2, г.Обь ул. Геодезическая 60/1 | 2015 | водогрейный трехходовой ТТ 100 | 5 | 2015 | газ | 4.3 | 21.5 | насосы, | 20 | 91 | 7 | 11827/25-300 | нет | 2/есть | есть | есть, хор.
[10 empty] | 27.89 |  |  | теплообмен. | [6 empty] | (второй ввод)
[5 empty] | Котельная №3, | 2017 | водогрейный стальной RTQ 2F | 1 | 2017 | газ | 0.35 | 0.35 | насосы | 0.3 | 1 | 1 | 278/32-150 | нет | 2/есть | есть | есть,
[5 empty] | г. Обь, |  |  |  |  | 0.52 |  |  | теплообмен. | [6 empty] | (второй ввод) | хор.
ул. Кошевого, 30
[5 empty] | Котельная №5, | 2017 | водогрейный трехходовой ТТ 100 | 4 | 2017 | газ | 4.3 | 17.2 | насосы, | 16.13 | 36 | 1 | 5593/40-250 | нет | 2/есть | есть | есть,
[5 empty] | г. Обь, ул. Авиационная, 14 |  |  |  |  | 21.35 |  |  | теплообмен. | [6 empty] | (второй ввод) | хор.
[5 empty] | Котельная №7 | 2017 | водогрейный стальной ТТ 50 | 2 | 2017 | газ | 0.57 | 1.14 | насосы, | 0.954 | 2 | 1 | 1124/80-125 | нет | 2/есть | есть | есть,
[5 empty] | г. Обь, ул. Вокзальная, 48/1 |  |  |  |  | 1.47 |  |  | теплообмен. | [6 empty] | (второй ввод) + ДГУ | хор.
ОАО "Аэропорт Толмачево" | ОАО "Аэропорт Толмачево" | 5448100208 | РФ ,Новосибирская область, г. Обь, аэропорт "Толмачево" | Янкилевич Евгений Якирович | Отопительно-производственная котельная ОАО "Аэропорт Толмачево" | 1963 г. | ДЕВ 25/14 | 6 | 1983 | газ | 15 | 79.4 |  | 1996.5 | 28 | 7 | 22900 /177,4 мм | нет | 2 | да | да
[7 empty] | ДЕ 25/14 |  | 1993 | газ | 14.2
[7 empty] | ДЕ 25/14 |  | 1983 | газ | 14.2
[7 empty] | КВ-ГМ-35-150 |  | 2012 | газ | 30
[7 empty] | КВ-ГМ-35-150 |  | 2012 | газ | 30
[7 empty] | ДКВР 20/13 |  | 1969 | газ | 12
РФ | ГАСУСО НСО "Обской ПНИ" | 5448454782 | г. Обь, Толстого 66 | Кузнецов С.Ф. 3837350911 | г. Обь Толстого 66 | 1979 | НР-18, 0.39ГКалл/час | 7 | 1979 | уголь | 2.73 | 2.73 | ддн 8 - 2шт, ВВП (273-4000)*6 |  | 2 | 1 | 660м/110мм | нет | 2 | нет | нет
МЖД | ОПМС-19 |  | 633102 г.Обь | Панихидников Александр Александрович 3832296072 | отопительно-производственная котельная ОПМС 19 | 1990 | Энергия 5м | 6 | 1990 | уголь | 0.26 | 1.26 | дымосос теплообменник | 0.95 | 14/147 | 0 | 700/50-100 | нет | 2 | нет | нет
Всего | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 58100
Глава города Оби Новосибирской области А.А.Мозжерин