**Администрация**

**города Оби**

**Новосибирской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От     19.11.2014                                                                                          №  1243

О подготовке и проведении досрочных

выборов Главы города Оби Новосибирской

области - 08 февраля 2015 года

В соответствии с Законом Новосибирской области от 20.04.2007 года № 99-ОЗ «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить:

1.1. Состав рабочей группы при администрации города Оби Новосибирской области по подготовке и проведению досрочных выборов Главы города Оби Новосибирской области – 08 февраля 2015г. (Приложение № 1);

1.2. План мероприятий по организационному обеспечению подготовки и проведению досрочных выборов Главы города Оби Новосибирской области – 08 февраля 2015г.  (Приложение № 2);

2. Руководителям структурных подразделений администрации города Оби Новосибирской области, рабочей группе при администрации города Оби Новосибирской области обеспечить проведение выборной кампании в строгом соответствии с Законом.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Аэро-Сити и разместить на официальном сайте города Оби Новосибирской области.

Временно исполняющий полномочия

главы города                                                                       И.Г. Костенко

**Приложение № 1**

                к постановлению

администрации города Оби

                                                                                 Новосибирской области

от  19.11.2014г. № 1243

**СОСТАВ**

**рабочей группы при администрации города Оби**

**Новосибирской области по подготовке и проведению досрочных  выборов Главы города Оби Новосибирской**

**области - 08 февраля 2015 года**

1. Костенко И.Г. – временно исполняющий полномочия главы города Оби Новосибирской области, руководитель рабочей группы

2. Патрушев Д.А. – и.о. заместителя главы администрации города Оби Новосибирской области, заместитель руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:

1. 3.Донец А.В.  – и.о. первого заместителя главы администрации города Оби Новосибирской области;
2. 4.Смородова С.В. – и.о. заместителя главы администрации города Оби Новосибирской области;
3. 5.Балюк О.Н. – начальник правового управления администрации города Оби Новосибирской области;
4. 6.Воронова Е.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела организационной работы и контроля администрации города Оби Новосибирской области;
5. 7.
6. 8.Дубровина Н.Ф. – начальник управления культуры администрации города Оби Новосибирской области;
7. 9.
8. 10.
9. 11.
10. 12.Сергеева О.Н. – начальник управления образования администрации города Оби Новосибирской области;
11. 13.
12. 14.
13. 15.
14. 16.
15. 17.
16. 18.Фролов В.В. – заведующий  хозяйством администрации города Оби Новосибирской области

                                                                                   **Приложение № 2**

                                                                                    к постановлению

администрации города Оби

                                                                                                                                                 Новосибирской области

                                                                          от  19.11.2014   № 1243

**ПЛАН**

**мероприятий по организационному обеспечению**

**по подготовке и проведению досрочных выборов**

**Главы города Оби Новосибирской**

**области**

## **День голосования –  08 февраля 2015 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий | не позднее29 декабря 2014 года | администрация города Оби Новосибирской области;отдел организационной работы и контроля; |
|  2. | Предоставление в муниципальную избирательную комиссию города Оби Новосибирской области сведений об избирателях | После  назначения  дня голосования  | администрация г. Оби, командиры войсковых частей |
| 3. | Информирование муниципальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | После  назначения дня голосования  | администрация г. Оби, командиры войсковых частей |
|          4. | Предоставление  избирательным комиссиям в безвозмездном порядке оборудованные в соответствии с требованиями избирательного законодательства помещения для работы и проведения голосования, а также хранения избирательной документации до передачи в архив или уничтожения по истечении сроков хранения | не позднее 11 января  2015 года | администрация города Оби Новосибирской области;  |
|           5. | Определение и оборудование (по предложению МИК) на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | с 20 декабря 2014 года | администрация города Оби Новосибирской области;отдел организационной работы и контроля |
| 6. | Принятие мер по обеспечению избирательных комиссий транспортом, поддержанию дорог и территорий, прилегающих к помещениям для голосования на избирательных участках, в надлежащем состоянии, контролю за бесперебойным обеспечением помещений для голосования теплом, э/энергией, телефонной связью | весь периоддо08 февраля2015 года | администрация города Оби Новосибирской области  |
| 7. | Размещение в порядке информирования избирателей о дате голосования по досрочным выборам Главы города Оби Новосибирской области стендов и растяжек в местах наибольшего пребывания избирателей, на предприятиях, в организациях, учреждениях, пассажирском транспорте | весь период выборной кампании | муниципальная избирательная комиссия г. Оби, администрация города Оби Новосибирской области;  |
| 8. | Организация в день проведения голосования по досрочным выборам Главы города Оби Новосибирской области концертов с участием творческих  коллективов и коллективов художественной самодеятельности на избирательных участках города Оби, музыкальное сопровождение | 08 февраля 2015 года | администрация города Оби Новосибирской области;управление культуры   |
| 9. | Организация в день проведения голосования по досрочным выборам Главы города Оби Новосибирской области торгового обслуживания на избирательных участках города Оби | 08 февраля 2015 года | администрация города Оби Новосибирской области;УЭРПиТ  |
| 10. | Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов, повышения активности избирателей с руководителями  предприятий, организаций, учреждений города, общественных организаций | весь период до08 февраля  2015 года | администрация города Оби Новосибирской области |
| 11. | Обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность, в том числе охрану помещений всех избирательных комиссий и помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы, осуществляющих доставку протоколов об итогах голосования в избирательную комиссию Новосибирской области, муниципальную избирательную комиссию, а также мер по пресечению противоправной деятельности, и незамедлительному информированию избирательных комиссий города Оби  о выявленных фактах такой деятельности | весь период до08 февраля 2015 года | отдел полиции № 1 «Обской» межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» |