Информация о ходе реализации муниципальной

- программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 годы» города Оби Новосибирской области за 3-ий квартал 2019 года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный период |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Развитие массового спорта в городе Оби Новосибирской области. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  | 390,0 |  |  |  |  |  | 111,9 |  |
| 2. Кадровое обеспечение специалистами отрасли физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 1310,0 |  |  |  |  |  | 866,4 |  |
| 3. Подготовка спортивного резерва и развитие спорта для высших достижений в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 2328,0 |  |  |  |  |  | 877,2 |  |
| 4. Развитие материально - технической базы спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 950,0 |  |  |  |  |  | 374,2 |  |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  |  |  | 4978,00 |  |  |  |  |  | 2229,7 |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  |  | 4978,00 |  |  |  |  |  | 2229,7 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ОТДЕЛОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 3-ий квартал 2019 ГОДА.

Согласно программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» за 3-ий квартал 2019 года были проведены следующие мероприятия:

- 13 января первенство города по лыжным гонкам «Рождественская лыжная гонка -2019»;

- 16 февраля открытое первенство города Оби по рукопашному бою;

- 30 и 31 января, 4 и 6 февраля, совместно с отделом по делам молодежи, городские военно-спортивные игры на кубок памяти ветерана ВОВ Дмитриенко Ильи Афанасьевича;

- 17 февраля соревнования по каратэ;

- 16 и 17 марта зимний фестиваль ВФСК ГТО среди IV –IX ступеней;

- 19 и 20 марта соревнования по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона 2019» среди учащихся средних и начальных классов;

- 28 марта турнир по настольному теннису среди школьников;

- 30 марта соревнования по биатлону «Закрытие лыжного сезона»;

- 6 и 7 апреля соревнования по художественной гимнастике;

- 9 мая спортивно-массовые мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;

- 14,15 и 16 мая муниципальный этап областного летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций города Оби;

- 1 июня соревнования по спортивной акробатике;

- 18 мая открытое первенство по легкой атлетике «Шиповка юных»;

- 24 мая первенство по напольному хоккею, в ХК «Авиатор», посвященных Дню защиты детей;

- 30 мая соревнования по настольному теннису среди детей, посвященных Дню защиты детей;

- 11, 17, 20 и 24 июня тестирование на выполнение нормативов ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций на летних школьных площадках;

- 16 июня спортивно-массовые мероприятия, посвященные 50-летию города Оби;

- 22 июня открытое первенство по легкой атлетике среди обучающихся «Спортивное лето»;

- 11 августа спортивно-массовые мероприятия, посвященные 80-летию Дня физкультурника;

- 10 и 11 сентября муниципальный этап областного летнего фестиваля ВФСК ГТО среди IV – IX ступеней;

- 21 сентября финальные соревнования по мини-футболу летнего Чемпионата города Оби;

- с 23 по 25 сентября соревнования по многоборью среди учащихся школ города Оби;

- 27 сентября спортивный праздник по сдаче нормативов ГТО среди сотрудников администрации города Оби;

- 17 февраля сборная команда города приняла участие в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2019» в Академгородке города Новосибирска;

- турнир по хоккею, посвященный празднованию Дню защитника отечества;

- команда юных хоккеистов приняла участие в турнире по хоккею в р.п. Верх-Ирмень и р.п. Криводановка Новосибирской области;

- 27 января и 17 февраля команда волейболистов приняла участие в первенстве мужской волейбольной лиги в города Новосибирске;

- с 15 по 17 февраля команда города Оби приняла участие в соревнованиях по полиатлону в р.п. Маслянино, которые проводились в рамках XXIII зимних сельских спортивных игр Новосибирской области и завоевала III место среди районов Новосибирской области;

- 20 февраля команда лиц старшего возраста приняла участие в VIII зимней Спартакиаде пенсионеров в р.п. Коченево Новосибирской области;

- с 22 по 24 февраля команда города Оби приняла участие в соревнованиях по мини-футболу в р.п. Чулым Новосибирской области, которые проводились в рамках XXIII зимних сельских спортивных игр Новосибирской области;

- с 22 по 24 февраля команда города Оби приняла участие в соревнованиях по биатлону в р.п. Ордынское Новосибирской области, которые проводились в рамках XXIII зимних сельских спортивных игр Новосибирской области и завоевала II место среди районов Новосибирской области;

- с 1 по 3 марта команда города Оби приняла участие в финальных соревнованиях XXIII зимних сельских спортивных игр Новосибирской области, которые проводились в р.п. Колывань Новосибирской области;

- с 16 по 17 марта команда лиц старшего возраста приняла участие в финальных соревнованиях VIII зимней Спартакиады пенсионеров в г. Купино Новосибирской области;

- 14 и 21 марта команда города Оби приняла участие в соревнованиях по мини-футболу в р.п. Коченево Новосибирской области;

- с 22 по 24 марта команда города Оби приняла участие в региональном этапе областного фестиваля ВФСК ГТО среди муниципальных образований;

- с 22 по 24 марта сборная команда лиц с ограниченными возможностями по здоровью приняла участие в соревнованиях VIII зимней спартакиады инвалидов Новосибирской области;

- с 14 по 15 февраля, в центре тестирования ГТО, проводили тестирование школьников по выполнению нормативов ВФСК ГТО;

- 21 и 28 апреля, 5 и 12 мая команда волейболистов приняла участие в первенстве мужской волейбольной лиги в р.п. Кольцово;

- 23 мая команда инвалидов и лиц с ОВЗ приняла участие в Региональном этапе Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады России по легкой атлетике, проходившей в г.Новосибиске;

- в июле команда по волейболу приняла участие в учебно-тренировочных сборах;

- с 12 по 14 июля команда инвалидов и лиц с ОВЗ приняла участие в VIII летней Спартакиаде инвалидов в г.Черепаново Новосибирской области;

- 22 августа команда лиц старшего возраста приняла участие в летнем Фестивале ВФСК ГТО, проходившем в р.п. Коченево Новосибирской области;

- с 14 по 15 сентября команда города Оби приняла участие в областном Фестивале ВФСК ГТО среди муниципальных образований проходившем в г.Искитиме Новосибирской области;

- 21 сентября сборная команда города приняла участие в Всероссийском дне бега «Кросс нации -2019» проходившем в г. Бердске.