Приложение N 5

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

города Оби Новосибирской области

Информация о ходе реализации муниципальной

- программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 годы» города Оби Новосибирской области на 31 декабря 2019 года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный период |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Развитие массового спорта в городе Оби Новосибирской области. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  | 240,0 |  |
| 2. Кадровое обеспечение специалистами отрасли физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 1310,0 |  |  |  |  |  | 1310,0 |  |
| 3. Подготовка спортивного резерва и развитие спорта для высших достижений в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 1928,0 |  |  |  |  |  | 1881,06 | Экономия денежных средств при закупках |
| 4. Развитие материально - технической базы спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 769,0 |  |  |  |  |  | 564,0 | Экономия денежных средств при закупках |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  |  |  | 4247,00 |  |  |  |  |  | 3995,06 |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  |  | 4247,00 |  |  |  |  |  | 3995,06 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение N 6

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

города Оби Новосибирской области

Информация
о финансировании муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017 – 2019 годы» за 2019 год

(тыс. рублей)

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с начала реализации программы |  | % выполнения плана | отчетный год |  | % выполнения плана |  |  |
|  | план | факт |  | план (годовой) | факт |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | 13354,3 | 4254,5(2017г.)+4166,1(2018г.)+3995,06(2019г.)=12415,66 | 93% | 4247,00 | 3995,06 | 94% |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 13354,3 | 12415,66 | 93% | 4247,00 | 3995,06 | 94% |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ОТДЕЛОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОДА.

Согласно программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы» за 2019 года были проведены следующие мероприятия:

- 13 января первенство города по лыжным гонкам «Рождественская лыжная гонка -2019»;

- 14-15 февраля тестирование школьников на выполнение нормативов ВФСК ГТО;

- 16 февраля открытое первенство города Оби по рукопашному бою;

- 30 и 31 января, 4 и 6 февраля, совместно с отделом по делам молодежи, городские военно-спортивные игры на кубок памяти ветерана ВОВ Дмитриенко Ильи Афанасьевича;

- 17 февраля соревнования по каратэ;

- 16 и 17 марта зимний фестиваль ВФСК ГТО среди IV –IX ступеней;

- 19 и 20 марта соревнования по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона 2019» среди учащихся средних и начальных классов;

- 28 марта турнир по настольному теннису среди школьников;

- 30 марта соревнования по биатлону «Закрытие лыжного сезона»;

- 6 и 7 апреля соревнования по художественной гимнастике;

- 9 мая спортивно-массовые мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;

- 14,15 и 16 мая муниципальный этап областного летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций города Оби;

- 1 июня соревнования по спортивной акробатике;

- 18 мая открытое первенство по легкой атлетике «Шиповка юных»;

- 24 мая первенство по напольному хоккею, в ХК «Авиатор», посвященных Дню защиты детей;

- 30 мая соревнования по настольному теннису среди детей, посвященных Дню защиты детей;

- 11, 17, 20 и 24 июня тестирование на выполнение нормативов ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций на летних школьных площадках;

- 16 июня спортивно-массовые мероприятия, посвященные 50-летию города Оби;

- 22 июня открытое первенство по легкой атлетике среди обучающихся «Спортивное лето»;

- 11 августа спортивно-массовые мероприятия, посвященные 80-летию Дня физкультурника;

- 10 и 11 сентября муниципальный этап областного летнего фестиваля ВФСК ГТО среди IV – IX ступеней;

- 21 сентября финальные соревнования по мини-футболу летнего Чемпионата города Оби;

- с 23 по 25 сентября соревнования по многоборью среди учащихся школ города Оби;

- 27 сентября спортивный праздник по сдаче нормативов ГТО среди сотрудников администрации города Оби;

- с 3 по 5 октября проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные Декаде пожилых людей.

- 15 и 16 октября проведены мероприятия по сдаче нормативов ВФСК ГТО среди воспитанников детского сада;

- 19 октября финальные соревнования по мини-футболу на Кубок памяти А.И. Мозжерина;

- 7 ноября соревнования по настольному теннису среди учащихся школ города Оби;

- 3 ноября открытое первенство города Оби по рукопашному бою;

- 10 ноября открытый турнир по волейболу среди женских команд «Золотая осень»;

- 27 ноября турнир по настольному теннису среди жителей города старше 18 лет;

- 1 декабря традиционные соревнования по художественной гимнастике «Снежинка»;

- 29, 30 ноября и 1 декабря проведены соревнования в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»;

- 5, 6 и 9 декабря проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные Декаде инвалидов;

- 11 и 12 декабря соревнования по многоборью среди учащихся начальных классов школ города;

- 19 и 20 декабря проведены тестирование школьников на выполнение нормативов ВФСК ГТО;

- 29 декабря соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня – 2019»;

- 22 декабря традиционные соревнования по хоккею памяти Г.В. Гришкина;

- 22 декабря открытое первенство города оби по каратэ;

- 29 декабря открытый новогодний турнир по настольному теннису;

- 7 февраля команда футболистов приняла участие в соревнованиях по мини-футболу в р.п. Коченево НСО;

- 17 февраля сборная команда города приняла участие в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2019» в Академгородке города Новосибирска;

- команда юных хоккеистов приняла участие в турнире по хоккею в р.п. Верх-Ирмень и р.п. Криводановка Новосибирской области;

- 27 января и 17 февраля команда волейболистов приняла участие в первенстве мужской волейбольной лиги в города Новосибирске;

- с 15 по 17 февраля команда города Оби приняла участие в соревнованиях по полиатлону в р.п. Маслянино, которые проводились в рамках XXIII зимних сельских спортивных игр Новосибирской области и завоевала III место среди районов Новосибирской области;

- 20 февраля команда лиц старшего возраста приняла участие в VIII зимней Спартакиаде пенсионеров в р.п. Коченево Новосибирской области;

- с 22 по 24 февраля команда города Оби приняла участие в соревнованиях по мини-футболу в р.п. Чулым Новосибирской области, которые проводились в рамках XXIII зимних сельских спортивных игр Новосибирской области и завоевали II место;

- с 22 по 24 февраля команда города Оби приняла участие в соревнованиях по биатлону в р.п. Ордынское Новосибирской области, которые проводились в рамках XXIII зимних сельских спортивных игр Новосибирской области и завоевала II место среди районов Новосибирской области;

- с 1 по 3 марта команда города Оби приняла участие в финальных соревнованиях XXIII зимних сельских спортивных игр Новосибирской области, которые проводились в р.п. Колывань Новосибирской области;

- с 16 по 17 марта команда лиц старшего возраста приняла участие в финальных соревнованиях VIII зимней Спартакиады пенсионеров в г. Купино Новосибирской области;

- 14 и 21 марта команда города Оби приняла участие в соревнованиях по мини-футболу в р.п. Коченево Новосибирской области;

- с 22 по 24 марта команда города Оби приняла участие в региональном этапе областного фестиваля ВФСК ГТО среди муниципальных образований в городе Куйбышев НСО;

- с 22 по 24 марта сборная команда лиц с ограниченными возможностями по здоровью приняла участие в соревнованиях VIII зимней спартакиады инвалидов в городе Бердске Новосибирской области;

- 21 и 28 апреля, 5 и 12 мая команда волейболистов приняла участие в первенстве мужской волейбольной лиги в р.п. Кольцово;

- 23 мая команда инвалидов и лиц с ОВЗ приняла участие в Региональном этапе Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады России по легкой атлетике, проходившей в г. Новосибиске;

- с 13 по 15 июня сборная команда города приняла участие в областном летнем фестивале ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций и завоевала I место среди районов Новосибирской области;

- в июле команда по волейболу приняла участие в учебно-тренировочных сборах;

- с 12 по 14 июля команда инвалидов и лиц с ОВЗ приняла участие в VIII летней Спартакиаде инвалидов в г.Черепаново Новосибирской области;

- 22 августа команда лиц старшего возраста приняла участие в летнем Фестивале ВФСК ГТО, проходившем в р.п. Коченево Новосибирской области;

- с 14 по 15 сентября команда города Оби приняла участие в областном Фестивале ВФСК ГТО среди муниципальных образований проходившем в г.Искитиме Новосибирской области;

- 21 сентября сборная команда города приняла участие в Всероссийском дне бега «Кросс нации -2019» проходившем в г. Бердске;

- с октября по декабрь команда хоккеистов «Авиатор» принимала участие в десяти встречах Чемпионата Любительской Лиги Хоккея города Новосибирска;

- 5 октября команда футболистов приняла участие в соревнованиях по мини-футболу в р.п. Колывань НСО;

- с октября по декабрь, команда города Оби принимала участие в Первенстве города Новосибирска по баскетболу;

- 24 ноября приняли участие в открытом турнире по волейболу среди женских команд в р.п. Ордынское НСО;

- с ноября по декабрь принимали участие в Чемпионате по мини-футболу среди любительских команд Новосибирской области в городе Новосибирске;

- 3 декабря сборная команда лиц с ограниченными возможностями по здоровью приняла участие в соревнованиях, посвященных Декаде инвалидов в г. Новосибирске;

- с 18 по 20 декабря команда юных хоккеистов приняла участие в соревнованиях «Золотая шайба» в городе Искитиме;