## Лист1
Приложение 5
Информация
О ходе реализации ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Оби Новосибирской области"
за 2015 год
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный период |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | План |  | Факт |  | План по МК |  | Факт оплаты
| План(года) | Факт(за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
Установка приборов учета, вырабатываемой тепловой энергии на котельной №5 |  |  |  | 1500 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Выполнена ПСД, не оплачено
замена теплообменного оборудования на пластинчатый на ЦТП-1 |  |  |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Денежные средства сняты
ПСД и СМР на установку приборов учета тепловой энергии на границе эксплутационной ответственности ОАО "Аэропорт Толмачево" и МУП "Теплосервис" |  |  |  | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0
утепление труб ГВС, отопления школы №60 |  |  |  | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ремонт системы отопления школы №1 ПСД |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 260 |  | 260 | выполнены - оплачены
замена окон на пластиковые (ГОЦДОД) |  |  |  | 344.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены, но не оплачены
восстановление эксплутационных качеств теплообменного и насосного оборудования котельной №5 |  |  |  | 490 |  | 0 |  | 490 |  | 439
ИТОГО |  |  |  | 5784.8 |  | 600 |  | 850 |  | 699
Зам.начальника УЖКХ и Б |  |  | Е.Б. Шипилова