Муниципальная программа

«Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021годы»

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации города Оби Новосибирской области |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации энергетики и транспорту города Оби Новосибирской области С.П. Жигайлов |
| Цель и задачи программы | Цель Программы – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем города Оби Новосибирской области Задачи муниципальной программы 1) Обеспечение охраны атмосферного воздуха; 2) Предупреждение и снижение негативных последствий вызванных загрязнением окружающей среды опасными отходами и несанкционированным размещением отходов; 3) Повышение уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения, обеспечение населения достоверной экологической информацией; 4) 1. Озеленение городских территорий (посадка декоративных древесно-кустарниковых пород, создание газонов и цветников); 2. Вырубка опасных и больных деревьев, и вывоз порубочных остатков |
| Исполнители основных мероприятий | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды, организации, муниципальные образования города Оби Новосибирской области |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета города Оби Новосибирской области. Общий объем финансирования Программы составит 9610,0 тыс. руб. в период 2017-2021 год и 312 тыс. руб. – внебюджетные источники (средства предприятий), в том числе по годам: 2017 год – 1925,0 тыс. руб. 2018 год – 1975,0 тыс. руб. 2019 год - 1970,0тыс. руб. 2020 год –1920,0 тыс. руб. 2021 год - 1820,0 тыс. руб. 2017 год – 208 тыс. руб. (средства предприятий) 2018 год – 104 тыс. руб. (средства предприятий) |
| Важнейшие целевые индикаторы. | Важнейшие целевые индикаторы: - количество полученных разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработанных проектов предельно допустимых выбросов для муниципальных котельных; - количество собранных и переданных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, накопленных предприятиями города Оби; - доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов от заявленного количества; - количество проведенных эколого-просветительских акций и мероприятий городского значения, проводимых в рамках Программы на территории города Оби Новосибирской области. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях | Реализация Программы позволит достичь следующих результатов к 2020 году: - снижение к 2021 году платы за негативное воздействие на окружающую среду за счет полученных 6 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для муниципальных котельных, что позволит определить котельные нуждающиеся в оснащении пылегазоочистным оборудованием; - ликвидация 100% от заявленного количества несанкционированных мест размещения отходов отходов; - к концу 2021 года увеличить долю обезвреженных ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби до 2017 года на 100% обезвреживание ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения; - увеличить к концу 2021 года охват населения города Оби эколого-просветительскими акциями и мероприятиями до 2300 человек в сравнении с 2016 годом (1970 человек) - к концу 2021 года увеличить долю спила аварийных деревьев 146 шт. в сравнении 2017 годом (175шт.) и посадку новых 40 шт. в сравнении с 2017 годом (30шт.) |

2.  Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

Современная экологическая ситуация в городе Оби Новосибирской области весьма неоднородна как в компонентом, так и в территориальном разрезе. По отношению к элементам природной среды характеризуются следующими проблемами ситуациями, требующие муниципального регулирования:

- Загрязнение атмосферного воздуха является одним из главных факторов риска для здоровья населения. Рост города, развитие промышленности, увеличение количества автомобильного транспорта в сочетании с отставанием развития соответствующей современной дорожно-транспортной инфраструктуры обуславливает интенсивное увеличение массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

На территории города Оби эксплуатируется более 9 котельных, из них 4 работающих на твердом топливе (уголь). Большая часть из них не оснащены пылегазоочистным оборудованием (далее ПГО) либо оборудование изношено и нуждается в замене. Не разработан проект ПДВ, а также нет разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, что нарушает статью 14 Федерального закона №96-ФЗ от 04.05.1999 года «Об охране окружающей среды» «При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на него могут быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации». Приводит к увеличению платы за негативное воздействие в пятикратном размере.

Приоритетным направлением по обеспечению охраны атмосферного воздуха от загрязнения в рамках реализации муниципальной программы является снижение к 2021 году платы за негативное воздействие на окружающую среду за счет полученных 6 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для муниципальных котельных.

- Сложившаяся в города Оби ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному ущербу и представляет реальную угрозу здоровья населения. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

- В целях обеспечения бесперебойного сбора и вывоза отходов необходимо обновление автопарка техники специального назначения предприятий коммунального комплекса, так как износ транспортах средств составляет 50-70 %.

- Остро стоит проблема организации системы сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов, батареек и отработанных мобильных телефонов у населения и бюджетных организация горда Оби Новосибирской области. В настоящее время система сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения, отсутствует, отходы 1 класса опасности попадают в окружающую среду. В связи с государственной политикой по переходу на энергосберегающие технологии и использование компактных люминесцентных ламп количество ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения, будет значительно увеличиваться.

Другой важной проблемой является проблема ликвидации накопленного ущерба, вызванного несанкционированным размещением твердых бытовых отходов. Вследствие большого видового и агрегатного разнообразия отходов, размещаемых несанкционированно, их воздействие затрагивает практически весь спектр компонентов природной среды: атмосферный воздух, поверхностные почвы, подземные воды и грунты до глубин более 20 метров, растительный и животный мир. В частности, использованная полимерная тара и упаковка, изношенные автопокрышки, нефтесодержащие отходы выделяют в атмосферу при их горении особо опасные вещества первого и второго класса опасности. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в почвах, стоках и грунтовых водах вблизи мест размещения отходов часто достигает десятков и сотен раз, в отдельных случаях такое превышение измеряется тысячами раз.

В рамках муниципальной программы предусмотрено продолжение мероприятий по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов.

- В настоящее время работа с населением по повышению социальной ответственности и знаний граждан в области безопасного обращения с отходами ведется недостаточно, что приводит к нарушению населением экологических и санитарных норм – захламлению территорий, в том числе водоохранных зон, лесов отходами; потере отходов, являющихся вторичным сырьем; загрязнению окружающей среды особо опасными отходами, образующимися у населения. Администрацией города Оби Новосибирской области ежегодно проводились мероприятия по повышению уровня экологической культуры, развитию системы экологического образования и просвещения населения. Ежегодно обеспечивалась организация и проведение традиционных акций и мероприятий таких как: Всероссийская акция Дней защиты от экологической опасности; Всероссийская акция Зеленая Россия; акции по сбору ртутьсодержащих отходов и батареек;

- Проводится работа по обеспечению населения и организаций на территории города Оби Новосибирской области достоверной экологической информацией: в средствах массовой информации и на сайте администрации города Оби публикуются статьи, в которых освещаются вопросы качества окружающей среды Новосибирской области и путях решения экологических проблем.

Несмотря на достигнутые результаты, необходимо и в дальнейшем повышать экологическую культуру жителей города Оби Новосибирской области.

Экологические проблемы, возникновение которых обусловлено, прежде всего, социально-экономическими факторами, могут быть решены только образованным населением с высоким уровнем экологической культуры и сознания. Вопросы информирования населения, пропаганды необходимости охраны окружающей среды, развитие системы экологического образования, формирования экологической культуры населения имеют важное значение.

# 3.    Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

Цель муниципальной программы – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем города Оби Новосибирской области.

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение охраны атмосферного воздуха;

- Обустройство существующего санкционированного места размещения отходов;

- Предупреждение и снижение негативных последствий вызванных загрязнением окружающей среды опасными отходами и несанкционированным размещением отходов

- Повышение уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения, обеспечение населения достоверной экологической информацией.

- сохранение и восстановление природных экосистем, биологического разнообразия

Важнейшие целевые индикаторы:

- количество полученных разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработанных проектов предельно допустимых выбросов для муниципальных котельных;

- количество приобретенной техники специального назначения (для сбора и вывоза отходов);

- количество собранных и переданных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби Новосибирской области;

- доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов от заявленного количества;

- количество проведенных эколого-просветительских акций и мероприятий в рамках программы на территории города Оби  Новосибирской области;

- доля спиленных аварийных деревьев  и вновь высаженных от заявленного количества.

Сведения о плановых значениях индикаторов муниципальной программы по годам приведены в приложении №1 к муниципальной программе «Развитие природоохранной деятельности  города Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы».

# Системы мероприятий муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы и решения задач, направленных на повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем города Оби Новосибирской области, планируется реализация следующих основных программных мероприятий:

- В рамках охраны атмосферного воздуха планируется:

- организация и обеспечение получения разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработка проектов предельно допустимых выбросов для котельных находящихся в собственности города Оби Новосибирской области;

- Для решения задачи по обновлению автопарка техники специального назначения предприятий коммунального комплекса потребуется в период с 2017 по 2021 год реализация мероприятия по софинансированию расходов бюджетов поселений на приобретение техники специального назначения (для сбора и вывоза отходов). Данное мероприятие планируется реализовать за счет средств бюджета Новосибирской области и бюджета города Оби.

Порядок финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой, приведен в приложении №1 к постановлению Правительства Новосибирской области «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах»

Условия предоставления и расходования субсидий из бюджета Новосибирской области бюджетам поселений на реализацию мероприятий государственной программы приведены в приложении № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах».

- В рамках предупреждения и снижение негативных последствий вызванных загрязнением окружающей среды опасными отходами и несанкционированным размещением отходов планируется:

- организовать и обеспечить обезвреживание ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби до 2017;

- организация и обеспечение ликвидации несанкционированных мест размещения отходов.

- В рамках повышения уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения, обеспечение населения достоверной экологической информацией, планируется: организация и обеспечение проведения экологических мероприятий; публикация статей в средствах массовой информации и на сайте администрации города Оби Новосибирской области.

- В рамках сохранения и восстановления природных экосистем, биологического разнообразия:

- организация спила аварийных деревьев с вывозом порубочных остатков на полигон ТБО;

- организация посадки новых деревьев  для восстановления экосистемы.

# Механизм реализации программы и система управления реализацией программы

Муниципальным заказчиком-координатором программы является управление экономического развития, промышленности и торговли  администрации города Оби Новосибирской области.

Муниципальный заказчик-координатор программы при реализации муниципальной программы выполняет следующие функции:

управление реализацией муниципальной программы;

координацию деятельности исполнителей мероприятий муниципальной программы в пределах своей компетенции;

подготовку проектов правовых актов, обеспечивающих реализацию муниципальной программы;

контроль за ходом реализации муниципальной программы;

оперативный контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы и мониторинг результатов их реализации, в том числе за целевым и эффективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию муниципальной программы;

выявление отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов от плановых, установление причины и разработку мер по устранению отклонений;

анализ, корректировку хода выполнения муниципальной программы, внесение предложений по совершенствованию реализации муниципальной программы.

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем программных основных мероприятий на основании муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых муниципальным заказчиком-координатором программы с поставщиками товаров, работ и услуг, администрацией города Оби Новосибирской области.

Отбор организаций - исполнителей программных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Обязательства, принимаемые исполнителями в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации муниципальной программы, гарантии обязательств и ответственность за их нарушения устанавливаются в заключаемых договорах, муниципальных контрактах и соглашениях.

В целях контроля реализации муниципальной программы и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальной программы и расходования средств на их реализацию ежегодно Заказчиком-координатором осуществляется оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы путем соотнесения фактически достигнутых значений показателей реализации мероприятий и значений запланированных целевых индикаторов, установленных муниципальной программой. Оценка эффективности позволит определить вклад реализации мероприятий муниципальной программы в социально-экономическое развитие горда Оби Новосибирской области.

Информационное обеспечение реализации муниципальной программы обеспечивается путем размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области:

- постановления администрации города Оби Новосибирской области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби  Новосибирской области на 2017-2021 годы» в актуальной редакции;

- информации о ходе реализации муниципальной программы.

# Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней по прогнозным данным составит 20551,38 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет Новосибирской области – 0 тыс. рублей;

местный  бюджет города Оби – 9610,0 тыс. рублей;

внебюджетный источник 9средства предприятий) – 312,0 тыс. руб.

Расходные обязательства представлены в приложении № 3.1 к муниципальной программе «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби  Новосибирской области на 2017-2021 годы».

# Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- снижение к 2021 году платы за негативное воздействие на окружающую среду за счет полученных 6 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для муниципальных котельных;

- к концу 2021 года увеличить долю обезвреженных ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби до 2017 года на 100%;

- ликвидация 100% от заявленного количества несанкционированных мест размещения отходов;

- увеличить к концу 2021 года охват населения района эколого-просветительскими акциями и мероприятиями до 2 300 человек в сравнении с 2016 годом (1970 человек).

Реализация муниципальной программы окажет существенное влияние на достижение целей муниципальной политики, развитие сопряженных секторов экономики и социальной сферы и будет способствовать, наряду с проведением природоохранных мероприятий, повышению экологичности экономики города Оби.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие природоохранной деятельности

города Оби Новосибирской области

на 2017 – 2021 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора 1 | Значение целевого индикатора |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем города Оби Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение охраны атмосферного воздуха | - Количество полученных разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработанных проектов предельно допустимых выбросов для котельных (находящихся в собственности города Оби) | ед/год | 0,18 | 4 | 2 | 0 |  | 0 |  |
| Задача 2 Сохранение и восстановление природных экосистем, биологического разнообразия | 2.1 Количество спиленных аварийных деревьев с удалением порубочных остатков | Шт. | 0,18 | 240 | 230 | 200 | 150 | 150 |  |
|  | 2.2 Озеленение городских территорий (Посадка деревьев и кустарников) | Шт. | 0,06 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Задача 3 Предупреждение и снижение негативных последствий вызванных загрязнением окружающей среды опасными отходами и несанкционированным размещением отходов | 4.1 Количество собранных и переданных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби Новосибирской области 4.2 Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов от заявленного количества; | Шт. | 0,05 0,06 | 300 7 | 300 7 | 100 7 | 100 7 | 100 5 |  |
| Задача 4 Повышение уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения, обеспечение населения достоверной экологической информацией | 3.1 Количество проведенных эколого-просветительских акций и мероприятий в рамках программы на территории города Оби Новосибирской области | Шт. | 0,16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |

# Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие природоохранной деятельности

города Оби Новосибирской области

на 2017-2021 годы»

# Мероприятия 
муниципальной программы «Развитие природоохранной деятельности города Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |  |  |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем города Оби Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: Обеспечение охраны атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и обеспечение получения разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработка проектов предельно допустимых выбросов для котельных находящихся в собственности города Оби | Количество | шт | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ОПР и ООС | Снижение к 2021 году платы за негативное воздействие на окружающую среду за счет полученных разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для муниципальных котельных; |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 208 | 104 | 0 | 0 | 0 | 312 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 208 | 104 | 0 | 0 | 0 | 312 |  |  |
| Итого затрат на решение 1 задачи в том числе: |  | Тыс. руб. | 208 | 104 | 0 | 0 | 0 | 312 |  |  |
| областной бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетные источники |  | Тыс. руб. | 208 | 104 | 0 | 0 | 0 | 312 |  |  |
| - Задача: Сохранение и восстановление природных экосистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация спила аварийных деревьев с удалением порубочных остатков | Количество | Шт. | 175 | 175 | 167 | 155 | 146 | 818 | ОПР и ООС | Уменьшение падений аварийных деревьев и причинения физического и материального ущерба населению города |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 4 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,452 | 4,17 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 | 3400 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 | 3400 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 Организация посадки молодых саженцев и озеленение городских территорий | Количество | Тыс. руб. | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 150 | МУП БИС ОПР и ООС | Снижение доли загрязнения атмосферного воздуха |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 950 |  |  |
|  | Областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 950 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение 2 задачи в том числе: |  | Тыс. руб. | 850 | 900 | 900 | 850 | 850 | 4350 |  |  |
| областной бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет |  | Тыс. руб. | 850 | 900 | 900 | 850 | 850 | 4350 |  |  |
| внебюджетные источники |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - Задача: Предупреждение и снижение негативных последствий вызванных загрязнением окружающей среды опасными отходами и несанкционированным размещением отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и обеспечение обезвреживания ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби | Количество | шт. | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000 | Управление образованием, ДК КС, ОПР и ООС | Увеличить долю обезвреженных ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби до 2017года на 100% |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 85 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | Тыс. руб. | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 85 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - Организация и обеспечение ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории города Оби.; | Количество | Шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 32 | ОПР и ООС | Ликвидация 100% от заявленного количества несанкционированных мест размещения отходов |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 85,71 | 85,71 | 85,72 | 85,71 | 100 | 88,57 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 2900 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 2900 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - Организация вывоза мусора после проведения субботника на территории города Оби. | Количество | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | МУП БИС, ОПР и ООС | Ликвидация 100% от заявленного количества собранного мусора после проведения субботников |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,51 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - Приобретение мешков для сбора мусора. | Количество | Шт. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 | ОПР и ООС | Ликвидация 100% от заявленного количества собранного мусора после проведения субботников |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | Тыс. руб. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение 3 задачи в том числе: |  | Тыс. руб. | 910 | 910 | 905 | 905 | 805 | 4435 |  |  |
| областной бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Местный бюджет |  | Тыс. руб. | 910 | 910 | 905 | 905 | 805 | 4435 |  |  |
| внебюджетные источники |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - Задача: Повышение уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения, обеспечение населения достоверной экологической информацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и обеспечение проведение экологических мероприятий на территории горда Оби Новосибирской области | Количество | Шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | Управление образованием, ОПР и ООС | Увеличить к концу 2020 года охват населения района эколого-просветительскими акциями и мероприятиями до 2 300 человек в сравнении с 2016 годом (1970 человек). |
|  | Стоимость единицы | Тыс. руб. | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 23,57 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 825 |  |  |
|  | областной бюджет | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | Тыс. руб. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 825 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение 4 задачи в том числе: |  | Тыс. руб. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 825 |  |  |
| областной бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Местный бюджет |  | Тыс. руб. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 825 |  |  |
| внебюджетные источники |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на достижение цели 1в том числе: |  | Тыс. руб. | 2133 | 2079 | 1970 | 1920 | 1820 | 9922 |  |  |
| областной бюджет |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Местный бюджет |  | Тыс. руб. | 1925 | 1975 | 1970 | 1920 | 1820 | 9610 |  |  |
| внебюджетные источники |  | Тыс. руб. | 208 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

# Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие природоохранной деятельности

города Оби  Новосибирской области

на 2017-2021 годы»

# Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие природоохранной деятельности города Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы»

| Источники и направления расходов в разрезе муниципальных заказчиков программы | Финансовые затраты, тысяч рублей (в ценах 2016 года) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |  |
| Управление имущественных и земельных отношений администрации горда Оби Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовые затраты, в том числе | 2133,0 | 2079,0 | 1970,0 | 1920,0 | 1820,0 | 9922,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 1925,0 | 1975,0 | 1970,0 | 1920,0 | 1820,0 | 9610,0 |  |
| внебюджетные источники | 208,0 | 104,0 | 0 | 0 | 0 | 312,0 |  |
| Капитальные вложения, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие расходы, в том числе | 2133,0 | 2079,0 | 1970,0 | 1920,0 | 1820,0 | 9922,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 1925,0 | 1975,0 | 104 | 1920,0 | 1820,0 | 9610,0 |  |
| внебюджетные источники | 208,0 | 104,0 | 0 | 0 | 0 | 312,0 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2133,0 | 2079,0 | 1970,0 | 1920,0 | 1820,0 | 9922,0 |  |
| Всего финансовые затраты, в том числе | 2133,0 | 2079,0 | 1970,0 | 1920,0 | 1820,0 | 9922,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 1925,0 | 1975,0 | 1970,0 | 1920,0 | 1820,0 | 9610,0 |  |
| внебюджетные источники | 208,0 | 104,0 | 0 | 0 | 0 | 312,0 |  |
| Капитальные вложения, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 208,0 | 104,0 | 0 | 0 | 0 | 312,0 |  |
| Прочие расходы, в том числе | 2133,0 | 2079,0 | 1970,0 | 1920,0 | 1820,0 | 9922,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 1925,0 | 1975,0 | 1970,0 | 1920,0 | 1820,0 | 9610,0 |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №3.1

к муниципальной программе

«Развитие природоохранной деятельности

города Оби Новосибирской области

на 2017-2021 годы»

# Источники финансирования

муниципальной программы «Развитие природоохранной деятельности города Оби Новосибирской области

на 2017-2021 годы» в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов

бюджета города Оби

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Муниципальная программа «Развитие природоохранной деятельности города Оби Новосибирской области на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и обеспечение получения разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработка проектов предельно допустимых выбросов для котельных находящихся в собственности города Оби; | 730 | 05 | 03 | 7700100270 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация спила аварийных деревьев с удалением порубочных остатков | 730 | 0 | 05 | 6600000730 | 244 | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 |
|  | Организация посадки молодых саженцев и озеленение городских территорий | 730 | 06 | 05 | 6600000730 | 244 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Организация и обеспечение обезвреживания ртутьсодержащих отходов, накопленных в городе Оби | 730 | 06 | 05 | 6600000730 | 244 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
|  | Организация и обеспечение ликвидации несанкционированных мест размещения отходов. | 730 | 06 | 05 | 6600000730 | 244 | 890 | 890 | 890 | 890 | 790 |
|  | Организация и обеспечение проведение экологических мероприятий на территории города Оби Новосибирской области | 129 | 06 | 05 | 6600000730 | 612 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1925 | 1975 | 1975 | 1920 | 1820 |

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2017 - 2021 годы»