## ДЛЯ утверждения
ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2020 год
ПЛАН | [8 empty] | ФАКТ
№ пп | № избирательного округа, №п.п. | Фамилия, имя, отчество Депутата | Содержание наказа, обращения | Мероприятия по реализации наказа, обращения | Общая стоимость реализации наказа, обращения, тыс.руб. | Объем и источник финансирования наказа, обращения по мероприятиям | Сроки реализации наказов, обращений (по годам) | Структурное подразделение администрации города, ответственное за реализацию соответствующего наказа, обращения | Результат | Предполагаемый срок завершения работ
1 | 1 | Танасичук Виталий Вадимович | Организация очистки сточных канав и труб около домов ул.Крылова 14, 16, 17, 63, 19, Береговая 38 | Проведение противопаводковых мероприятий в рамках программы "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.Оби" |  | МБ | ежегодно 2017-2021 | МУП "БИС", администрация г.Оби, Тамбовцев А.В. | Исполнено, в рамках содержания автодорог выполнялся вывоз снега.
2 | 1 | Танасичук Виталий Вадимович | Решение вопроса с ежегодным подтоплением домов ул.Береговая | Проведение противопаводковых мероприятий в рамках программы "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.Оби в период 2015-2017 годов" |  | МБ | ежегодно 2017-2021 | Администрация г.Оби, Тамбовцев А.В. | Исполнено, в рамках содержания автодорог выполнялся вывоз снега.
3 | 2 | Никифоров Кирилл Васильевич | Решение вопроса с ежегодным подтоплением домов ул.Станционная | Проведение противопаводковых мероприятий в рамках программы "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.Оби в период 2015-2017 годов" |  | МБ | ежегодно 2017-2021 | Администрация г.Оби, Тамбовцев А.В. | Исполнено, в рамках содержания автодорог выполнялся вывоз снега.
4 | 3 | Григоренко Олег Олегович | Устройство тротуара пер.Безымянный (430 м*1,5м) | ПСД и СМР тротуара пер.Безымянный |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС" | Не исполнено, бюджетом 2020 года денежные средства не предусмотрены.
5 | 3 | Григоренко Олег Олегович | Отвод талых вод в р-не домов № 175-220 по ул.Вокзальная | Проведение противопаводковых мероприятий в рамках программы "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.Оби" |  | МБ | ежегодно 2017-2021 | Администрация г.Оби, Тамбовцев А.В. | Исполнено, вывоз снега МКУ "Городское хозяйство"
6 | 4 | Федоров Роман Александрович | Установка детской площадки между домами № 8 и 12 ул.Байдукова | Установка детской площадки между домами № 8 и 12 ул.Байдукова в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы"-после предоставления собственниками полного пакета документов в администрацию г. Оби |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К. | Не исполнено. | 2021год - будет направлена служебная на выполнение работ по межеванию земли.
7 | 4 | Федоров Роман Александрович | Асфальтирование ул.Байдукова | ПСД на СМР дороги ул.Байдукова в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" | 537.2 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, МКУ "ОКС" | Исполнено частично, МК от 23.08.2019 № 1-5-19-ЭА ООО "Стройдор2015", в 2019 году 767 кв.м. на сумму 537,2 тыс.руб., | В 2021 году планируется продолжить текущий ремонт автодороги
8 | 4 | Федоров Роман Александрович | Асфальтирование ул.О.Кошевого | ПСД на СМР дороги ул.О.Кошевого в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, МКУ "ОКС" | Не исполнено, бюджетом 2020 года денежные средства не предусмотрены. | В 2021 году планируется выполнить текущий ремонт
9 | 5 | Кузнецов Сергей Федорович | Асфальтирование ул.Линейная с устройством тротуара и водоотвода | Разработка ПСД по асфальтированию ул.Линейная с устройством тротуара и водоотвода в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби " |  | Мб | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б. | Не исполнено, бюджетом 2020 года денежные средства не предусмотрены. | В 2021 году планирутся разработка ПСД на ремонт автодороги
10 | 5 | Кузнецов Сергей Федорович | Асфальтирование пер.Полевой с водоотводом | Разработка ПСД по асфальтированию пер.Полевой с устройством тротуара и водоотвода в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби " |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС" | Не исполнено, бюджетом 2020 года денежные средства не предусмотрены.
11 | 6 | Сапон Артём Сергеевич | Обустройство парковки ул.Горького 1, 3, 5 | Разработка ПСД на ремонт автодороги по ул.М.Горького с учетом обустройства парковочных мест | 519.06 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби,Храмкина О.Б.,Евтеева Ю.К. | Исполнено, в рамках МК от 06.04.2020 № 1-20-14-ЭА ООО "АтлантСтрой", на сумму 12976,5тыс.руб., из них обл. - 12457,5тыс.руб., мест.бюджет - 519,06тыс.руб.
12 | 6 | Сапон Артём Сергеевич | Установка с ограждением детской площадки ул.Горького | Установка с ограждением детской площадки ул.Горького в рамках программы "Благоустройство территории города Оби Новосибирской области" |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К. | Не исполнено | 2021год - будет направлена служебная на выполнение работ по межеванию земли.
13 | 7 | Селиванов Кирилл Сергеевич | Асфальтирование междворового проезда вдоль домов № 7,9,11,13,15,17 ул.Строительная | Ощебенение данных проулков, т.к. интенсивность движения низная, а асфальтирование предусматривает изменение категорийности дороги, увеличение расходов на содержание (сумма с учетом ощебенения) |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС" | Не исполнено, согласно информации Публичной кадасровой карты НСО земельные участки для МКД сформированы так, что данный проезд входит в состав общего имущества собственников данных домов, не является автодорогой общего пользования.
14 | 7 | Селиванов Кирилл Сергеевич | Демонтаж старых конструкций и установка дополнительных элементов детской площадки ул.Строительная д.1 | Установка отдельных элементов детской площадки ул.Строительная д.1 в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МУП "БИС", МКУ "ОКС" | Не исполнено | 2021год - будет направлена служебная на выполнение работ по межеванию земли.
15 | 7 | Селиванов Кирилл Сергеевич | Асфальтирование дороги ул.Кирова напротив дома № 1а, 1, 2а | Разработка ПСД на асфальтирование в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби " |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МУП " БИС" | Не исполнено, подъезд к данным домам имеет асфальтобетонное покрытие, не является дорогой общего пользования.
16 | 7 | Селиванов Кирилл Сергеевич | Асфальтирование дороги ул.Кирова от дома № 1а до № 9 | Разработка ПСД на асфальтирование в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби " |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МУП " БИС" | Не исполнено, согласно информации Публичной кадасровой карты НСО земельные участки для МКД сформированы так, что данный проезд входит в состав общего имущества собственников данных домов, не является автодорогой общего пользования.
17 | 7 | Селиванов Кирилл Сергеевич | Установка детской площадки между домами № 15 и № 17 ул.Строительная | Установка детской площадки между домами № 15 и № 17 ул.Строительная после предоставления пакета документов собственниками в администрацию г.Оби |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К. | Не исполнено, требуется протокол решения собственников МКД, согласие на софинсирование
18 | 9 | Зайцева Наталья Федоровна | Асфальтирование подъезда к дому ул.Покрышкина 33 с водоотведением | Асфальтирование подъезда к дому ул.Покрышкина 33 с водоотведением в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы"после предоставления полного пакета документов собственниками в администрацию г.Оби |  | ФБ ОБ МБ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.,собственники | Не исполнено, собственники МКД не предоставили проектно-сметную документацию.
19 | 10 | Гольдштейн Михаил Львович | Строительство тротуара вдоль ул.Калинина до ул.Покрышкина | Строительство тротуара вдоль ул.Калинина до ул.Покрышкина в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби" |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС" | Не исполнено, бюджетом 2020 года денежные средства не предусмотрены. | 2021
20 | 10 | Гольдштейн Михаил Львович | Установка детской площадки на ул.Калинина в районе дома № 66 | Установка детской площадки на ул.Калинина в районе дома № 66 в рамках программы "Благоустройство территории города Оби " или "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" | 451.1 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К., собственники | Исполнено, договор № 13 от 21.10.2019 , 15 от 15.010.2019 на сумму 451,1 тыс.руб. - местный бюджет
21 | 12 | Лоскутов Анатолий Олегович | Ремонт и асфальтирование проездов во дворы к жилым домам по адресам ул.Большая 25,27,29,37,39 | Разработка ПСД на асфальтирование ул.Большая (от МЖК до кладбища) с примыканиями во дворы домов |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС" | Не исполнено, бюджетом 2020 года денежные средства не предусмотрены. | 2021
22 | 12 | Лоскутов Анатолий Олегович | Тротуар вдоль ул.Большая от № 37 ул.Большая до остановки "МЖК" с устройством уличного освещения | При разработке ПСД на ремонт ул.Большая тротуар будет предусмотрен в рамках программы"Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби" | 1270.7 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, МКУ "ОКС" | Исполнено, МК от 31.05.2019 № 1-1-19-ЭА с ООО "СтройСити" на сумму 66051,2тыс.руб. из них - 64780,4 обл., 1270,7 мест.бюджет, в рамках реализации проекта "БКАД"
23 | 12 | Лоскутов Анатолий Олегович | Уличное освещение вдоль ул.Большая от дома № 37 ул.Большая до остановки "МЖК" и по ул.Рабочая | Разработка ПСД на асфальтирование ул.Большая, в т.ч устройство уличного освещения | 1270.7 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС" | Исполнено, МК от 31.05.2019 № 1-1-19-ЭА с ООО "СтройСити" на сумму 66051,2тыс.руб. из них - 64780,4 обл., 1270,7 мест.бюджет, в рамках реализации проекта "БКАД"
24 | 12 | Лоскутов Анатолий Олегович | Благоустройство дворовой территорииМКД по ул.Геодезическая, д.72 | Благоустройство дворовой территорииМКД по ул.Геодезическая, д.72 в рамках программы Формирование комфортной городской территории г.Оби на 2018-2024 г. |  | Ф О МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К. | Не исполнено, отсутствует ПСД , которое должны разработать собственники МКД.
25 | 12 | Лоскутов Анатолий Олегович | Установка детских игровых элементов по адресу ул.Большая, д.37, 39 | Благоустройство дворовой территорииМКД по ул.Большая, д.37, 39 в рамках программы Формирование комфортной городской территории г.Оби на 2018-2024 г. (при наличии решения общего собрания собственников о принятии элементов в общее имущество и обязательстве содержания) |  | Ф О МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К. | Не исполнено, требуется протокол решения собственников МКД, согласие на софинсирование
26 | 13 | Восканян Ольга Сергеевна | Благоустройство придомовой территории № 14 ул.Геодезическая с парковкой | Разработка ПСД на благоустройство придомовой территории № 14 ул.Геодезическая с парковкой в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" |  | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., собственники | Не исполнено, требуется протокол решения собственников МКД, согласие на софинсирование
27 | 14 | Панков Владимир Андреевич | Благоустройство территорий с задней стороны дома № 16 ЖКО Аэропорта (снос киосков, ненужных столбов, посадка деревьев, ограждение вдоль пешеходной дорожки) | Выполнение благоустройства территорий с задней стороны дома №16 ЖКО Аэропорта |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К. | Не исполнено, земля находится в частной собственности.
28 | 14 | Панков Владимир Андреевич | Установка детской площадки во дворе дома № 14 ЖКО Аэропорта | Установка детской площадки во дворе дома № 14 ЖКО Аэропорта в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после предоставления пакета документов собственниками МКД |  | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.,Евтеева Ю.К.,собственники | Не исполнено
29 | 15 | Фоломеев Владимир Николаевич | Установка детской спортивной площадки во дворе домов № 18 ЖКО Аэропорта | Установка детской спортивной площадки во дворе домов № 18 ЖКО Аэропорта в рамках "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после предоставления пакета документов собственниками МКД |  | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К. | Не исполнено, требуется протокол решения собственников МКД, согласие на софинсирование
30 | 15 | Фоломеев Владимир Николаевич | Установка детской спортивной площадки во дворе домов № 20,22,23 ЖКО Аэропорта | Установка детской спортивной площадки во дворе домов № 20,22,23 ЖКО Аэропорта в рамках "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после предоставления пакета документов собственниками МКД |  | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К. | Не исполнено, требуется протокол решения собственников МКД, согласие на софинсирование
31 | 16 | Стрельников Виктор Александрович | Ремонт дороги за домом № 101 Военный городок | Ремонт дороги за домом № 101 Военный городок |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б. | Не исполнено, земельный участок не отмежеван
32 | 16 | Стрельников Виктор Александрович | Благоустройство территории за ДК "Крылья Сибири" | В рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" -общественная территория |  | ФБ ОБ МБ | 2019 - 2022 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.,заинтересованные граждане | Не исполнено, будет выполнено по итогам ежегодного интернет голосования
33 | 16 | Стрельников Виктор Александрович | Установка детской площадки за домом № 21 ЖКО Аэропорта | В рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после предоставления собственниками полного пакета документов в администрацию г.Оби |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К. | Не исполнено, требуется протокол решения собственников МКД, согласие на софинсирование
34 | 19 | Кузнецов Максим Владимирович | Ремонт проезда между домами № 113 и № 114 Военного городка (ПСД) | Земли МО РФ переданы в город Обь в втором полугодии 2017 года. Направить письмо Губернатору НСО о возможности выделения денежных средств из бюджета области для выполнения мероприятий по благоустройству всей территории военного городка. Сумма обозначена ориентировочно на разработку ПСД на мероприятия за счет средств местного бюджета |  | МБ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС" | Не исполнено, земельный участок не отмежеван
35 | 19 | Кузнецов Максим Владимирович | Ремонт внутриквартального проезда вдоль домов № 107 и 108 и проездов к домам 107 и 108 Военного городка (ПСД) | Земли МО РФ переданы в город Обь в втором полугодии 2017 года. Направить письмо Губернатору НСО о возможности выделения денежных средств из бюджета области для выполнения мероприятий по благоустройству всей территории военного городка. Сумма обозначена ориентировочно на разработку ПСД на мероприятия за счет средств местного бюджета |  | МБ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС" | Не исполнено, земельный участок не отмежеван
36 | 19 | Кузнецов Максим Владимирович | Устройство асфальтового тротуара между домами № 109, 113 с проходами к подъездам дома № 109 Военного городка (ПСД) | Земли МО РФ переданы в город Обь в втором полугодии 2017 года. Направить письмо Губернатору НСО о возможности выделения денежных средств из бюджета области для выполнения мероприятий по благоустройству всей территории военного городка. Сумма обозначена ориентировочно на разработку ПСД на мероприятия за счет средств местного бюджета |  | МБ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС" | Не исполнено, земельный участок не отмежеван
37 | 19 | Кузнецов Максим Владимирович | Ремонт проезда к дому № 109 между домами № 113 и № 114 Военного городка (ПСД) | Земли МО РФ переданы в город Обь в втором полугодии 2017 года. Направить письмо Губернатору НСО о возможности выделения денежных средств из бюджета области для выполнения мероприятий по благоустройству всей территории военного городка. Сумма обозначена ориентировочно на разработку ПСД на мероприятия за счет средств местного бюджета |  | МБ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС" | Не исполнено, земельный участок не отмежеван
38 | 20 | Дарвин Андрей Васильевич | Возрождение "Козловского озера" с обустройством парковой зоны | В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" -общественная территория |  | ФБ ОБ МБ | 2018-2022 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.,собственники | Не исполнено. Согласно муниципального контракта от 12.10.2020 № 1-20-01-ЕИ частично выполнены работы по понижению грунтовх вод на сумму 22655,7 тыс.руб , в рамках реализации Государственной программы НСО "Охрана окружающей среды"
39 | 21 | Михайлов Дмитрий Витальевич | Вопрос предоставления мест в детских садах | Для достижения 100% доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет предприняты следующие меры:- утверждено Положение о семейных дошкольных группах при ДОУ г.Оби (постановление администрации г.Оби от 13.08.2013 № 820), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»);- разработано положение о консультационном пункте для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования (утверждено постановлением администрации г.Оби №802 от 29.07.2014г);- сформирован земельный участок под строительство второго корпуса МБДОУ детский сад №1 «Родничок»;- строительство включено в ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи на 2015-2020 годы». | 510564.7 | ФБ ОБ МБ | ежегодно 2017-2021 | Администрация г.Оби, Сергеева О.Н. | Исполнено, выдано 503 направления (путевки) в детские сады, готовятся к вводу в эксплуатацию 2 новых корпуса детских садов по ул.Калинина и ул. Военный городок
40 | 21 | Михайлов Дмитрий Витальевич | Снос дома № 110 Военный городок и расселение его жильцов в 2017 году | Дом признан аварийным и в рамках "Региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2022 годы" будет расселен при выделении денежных средств ОБ |  | ОБ МБ | 2020-2021 | Администрация г.Оби, Девайкина Е.С. | Не исполнено, отсутствуют денежные средства на разработку ПСД из средств местного бюджета
41 | 21 | Михайлов Дмитрий Витальевич | Снос дома № 111 Военный городок и расселение его жильцов в 2017 году | Дом признан аварийным и в рамках "Региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2022 годы" будет расселен при выделении денежных средств ОБ |  | ОБ МБ | 2020-2021 | Администрация г.Оби, Девайкина Е.С. | Не исполнено, Субсидия из средств областного бюджета не выделена.
42 | 21 | Михайлов Дмитрий Витальевич | Асфальтирование проезда вдоль дома № 103 В/городок | Асфальтирование проезда вдоль дома № 103 В/городок в рамках "Благоустройство территории г.Оби" |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, МКУ "ОКС" | Не исполнено, земельный участок не отмежеван
43 | 22 | Солохин Александр Петрович | Установка знака "Жилая зона" около дома № 124 Военный городок | Необходим протокол собрания собственников с решением, где установить знак "Жилая зона" |  | МБ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, МУП "БИС" | Не исполнено (требуется обязательное решение собственников)
44 | 22 | Солохин Александр Петрович | Установка детской площадки во дворе дома № 124 В/городок | Установка детской площадки во дворе дома № 124 В/городок в рамках программы "Формирования комфортной среды на 2017-2022 годы" после предоставления пакета документов собственниками |  | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К., собственники | Не исполнено, земельный участок не отмежеван
45 | 22 | Солохин Александр Петрович | Установка детской площадки во дворе дома № 125 В/городок | Установка детской площадки во дворе дома № 125 В/городок в рамках программы "Формирования комфортной среды на 2017-2022 годы" после предоставления пакета документов собственниками |  | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К., собственники | Не исполнено, земельный участок не отмежеван
46 | 22 | Солохин Александр Петрович | Установка детской площадки во дворе дома № 122 В/городок | Установка детской площадки во дворе дома № 122 В/городок в рамках программы "Формирования комфортной среды на 2017-2022 годы" после предоставления пакета документов собственниками |  | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К., собственники | Не исполнено, земельный участок не отмежеван
47 | 23 | Буковинин Павел Витальевич | Благоустройство территории, прилегающую к "Козловскому озеру", установка урн, лавочек, парковую зону | Благоустройство территории, прилегающую к "Козловскому озеру", установка урн, лавочек, парковую зону в рамках программы"Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после проведения общественных обсуждений |  | ФБ ОБ МБ | 2018-2022 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К., собственники | Не исполнено. Согласно муниципального контракта от 12.10.2020 № 1-20-01-ЕИ частично выполнены работы по понижению грунтовх вод на сумму 22655,7 тыс.руб , в рамках реализации Государственной программы НСО "Охрана окружающей среды"
48 | 23 | Буковинин Павел Витальевич | Организация парковки возле детской поликлинники | СМР парковки |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К. | Не исполнено, нет технической возможности
49 | 23 | Буковинин Павел Витальевич | Строительство спортивного комплекса, бассейна, футбольные и хоккейные площадки в г.Оби | Выполнен проект спортивного комплекса. Строительство при условии софинансирования Министерства физической культуры и спорта. |  | ОБ МБ | 2020-2021 | Администрация г.Оби, Ивашнева И.В. | Исполнено частично, выполнен проект хоккейной коробки по ул.Геодезическая. Строительство спортивного комплекса продолжается.
50 | 23 | Буковинин Павел Витальевич | Установка детской площадки в частном секторе ул.Чкалова | Установка детской площадки в частном секторе ул.Чкалова в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы"-муниципальная земля |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К. | Не исполнено, нет технической возможности, заболоченная территория.
51 | 24 | Козодоенко Михаил Викторович | Организация водоотведения ул.Чкалова до ул.Станционная | Проведение противопаводковых мероприятий в рамках программы "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.Оби". Разработка ПСД на строительство водоотводного канала по руслу реки Власиха до пересечения ул.2-я Северная и ул.Станционная в рамках Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры г.Оби на 2014-2018 годы и на плановый период до 2024 года". В настоящее время решается вопрос о включении мероприятия на разработку ПСД по программе "Развитие природоохранной деятельности на 2017-2019 годы" из МБ, строительство за счет ОБ. | 2265.7 | ОБ | ежегодно 2017-2021 | Администрация г.Оби, Тамбовцев А.В., Клепиков А.П., МУП "БИС" | Исполнено, МК от 12.10.2020 № 1-20-01-ЕИ на сумму 22655,7 тыс.руб , в рамках реализации Государственной программы НСО "Охрана окружающей среды"
52 | 24 | Козодоенко Михаил Викторович | Установка детской спортивной площадки с освещением на месте снесенного барака ул.2-я Северная 114 | Сформировать и определить новый земельный участок для устройства детской площадки. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы"- общественная территория, псле проведения общественных обсуждений |  | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К. | Не исполнено, земли Министерства обороны РФ.
53 | 24 | Козодоенко Михаил Викторович | Асфальтирование ул.Чапаева (ощебенение) | Ощебенение ул.Чапаева в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби " | 3887.9 | МБ | 2020 | МКУ "ОКС" | Исполнено в 2019 году, в рамках МК от 12.08.2019 № 1-3-19-ЭА ООО "Еврохос" на 3887,9
54 | 24 | Козодоенко Михаил Викторович | Вырубка кустарников ул.Авиационная | Текущая работа МУП "БИС" |  | МБ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, МУП "БИС" | Исполнено в 2019 году, в части содержания автодорог. В 2020 году выполнять мероприятия по вырубке кустарноков не было необходимости.
55 | 24 | Козодоенко Михаил Викторович | Асфальтирование ул.Авиационная | СМР по асфальтированию ул.Авиационная в рамках программы "Благоустройство территории города Оби" |  | МБ | 2020 | МКУ "ОКС" | Не исполнено
56 | 25 | Касенко Александр Сергеевич | Строительство водопровода ул.1-я Северная | Строительство возможно в рамках программы водоснабжения МУП "Горводоканал" |  | ВИ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, МУП "Горводоканал", собственники | Не исполнено
57 | 27 | Суботковский Андрей Васильевич | Капитальный ремонт дороги к домам ул.Котельная № 1 и Степная 12 | Разработка ПСД на капитальный ремонт ул.Котельная в рамках программы"Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы" |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б. | Не исполнено
58 | 27 | Суботковский Андрей Васильевич | Обустройство для стоянки и подхода к конечной автобусной остановке "Степная" | ПСД на Обустройство для стоянки и подхода к конечной автобусной остановке "Степная" в рамках программы"Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы" |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б. | Не исполнено
59 | 27 | Суботковский Андрей Васильевич | Ограждение детской площадки ул.Котельная 1 | Ограждение детской площадки ул.Котельная 1 |  | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.,собственники | Не исполнено
60 | 27 | Суботковский Андрей Васильевич | Обустройство пешеходной дорожки по ул.Муромская до автобусной остановки "Степная" | Разработка ПСД на устройство пешеходной дорожки по ул.Муромская до автобусной остановки "Степная" в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б. | Не исполнено
61 | 27 | Суботковский Андрей Васильевич | Совместно с садоводческими обществами провести ощебенение или асфальтирование участка дороги прилегающей к ул.Муромская в р-не дома № 29 | Ощебенение участка дороги прилегающей к ул.Муромская№ 29 в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби " |  | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б. | Не исполнено | Земельный участок под дорогой от ул.Степная до границ города не сформирован, т.к. назначение земель - железнодорожный транспорт.
62 | 27 | Суботковский Андрей Васильевич | Стабилизировать движение маршрута муниципального автобуса через станцию Пайвино | Данный наказ возможно реализовать с привлечением сторонних перевозчиков или приобретением новых автобусов МУП "БИС" |  |  | 2018-2021 | Администрация г.Оби, МУП "БИС" | Исполнено, муниципальный маршрут № 1 проходит через станцию Павино
63 | 27 | Суботковский Андрей Васильевич | Рассмотреть вопрос обеспечения чистой водой ул.Сигнальная | В рамках Государственной программы Новосибирской области "Энергосбережения и повышение энергетической эффективности" | 1892.3 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Наюг Л.И. | Исполнено частично, установлена блочно-модульная станция подрподготовки, МК 1-20-15-ЭА от на сумму 1892,3тыс.руб. местн.бюдж.
64 | 27 | Суботковский Андрей Васильевич | Централизованное обеспечение чистой водой, канализацией ул.Путейцев | В рамках Государственной программы Новосибирской области "Энергосбережения и повышение энергетической эффективности" | 12135 | ОБ МБ | 2019-2021 | Администрация г.Оби, Наюг Л.И. | Исполнено частично, Разрботан ПСД на инженерные сети по ул.Путейцев, МК 1-18-02-ЭОК от 27.05.2018г. - сумма 12135,0тыс.руб из них 11528,25 - обл.бюдж. 606,75 - мест.бюдж.
65 | 27 | Суботковский Андрей Васильевич | Централизованное обеспечение отоплением ул.Путейцев | В рамках Государственной программы Новосибирской области "Энергосбережения и повышение энергетической эффективности" | 12135 | ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Наюг Л.И. | Исполнено частично, Разрботана ПСД на инженерные сети по ул.Путейцев, МК 1-18-02-ЭОК от 27.05.2018г. - сумма 12135,0тыс.руб из них 11528,25 - обл.бюдж. 606,75 - мест.бюдж.
66 | 27 | Суботковский Андрей Васильевич | Отвод талых вод от МКД ул.Путейцев | Разработка ПСД на проведение мелиорационных работ на територрии города Оби | 22655.7 | ОБ | 2020 | Администрация г.Оби, Тамбовцев А.В. | Исполнено,частично. МК от 12.10.2020 № 1-20-01-ЕИ на сумму 22655,7 тыс.руб , в рамках реализации Государственной программы НСО "Охрана окружающей среды"
| 17 | Суботковский Андрей Васильевич | Устройство пешеходных переходов и "лежачих полицейских" для обеспечения безопасности пересечения автодорог пешеходами ул.Путейцев | Рассмотрение на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в случае положительного решения провести работы по установке знаков |  | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
в т.ч.
|  |  |  | 2018 год МБ | #REF!
в том числе
|  |  |  | Мероприятия программы "Благоустройства г.Оби" | #REF!
|  |  |  | прочие мероприятия по благоустройству | #REF!
|  |  |  | Мероприятия программы "Обеспечение БДД г.Оби" и дорожные знаки | #REF!
|  |  |  | Противопаводковые мероприятия | #REF!
|  |  |  | Спил аварийных деревьев | #REF!
|  |  |  | Мероприятия программы комплескного развития коммунальной инфраструктуры | #REF!
ФБ-федеральный бюджет
|  |  | ОБ-областной бюджет |  |  |  |  | СМР-строительно-монтажные работы
|  |  | МБ-местный бюджет |  |  |  |  | ЛЭП- линии электропередач
|  |  | ВИ- внебюджетные источники |  |  |  |  | а/б-асфальтобетон
ПСД-проектно-сметная документация