## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Оби
Новосибирской области
От 25.05.2021 № 438 _______
План
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2021-2022 годов
Наименование и адрес объекта | Мощность, Гкал/час | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |  |  | Сроки выполнения
[5 empty] | областной бюджет | местный бюджет | средства ЖКХ
Источники тепловой энергии
Котельная №1, ул. Шевченко | 12.9 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтров на газопроводе | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 70 | 0 | 0 | 70 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324 | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и фундамента дымовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке. | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  |  | ПНР котлов | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
|  | ТР | Монтаж отопления склада топлива | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Переврезка трубопровода линии приточной вентиляции | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Монтаж внутреннего контура заземления котельной | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Ремонт кровли ( промазка стыков полиуретановым герметиком) | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Замена запорной арматуры сбросных свечей на газопроводе (2 шт ДУ20) | 1 | 0 | 0 | 1 | май-август
|  | ТР | Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов | 7 | 0 | 0 | 7 | май-август
|  | ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Покраска полов котельного зала | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
Котельная №2, ул. Геодезическая, 60/1 | 21.5 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 18 | 0 | 0 | 18 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 100 | 0 | 0 | 100 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324 | 25 | 0 | 0 | 25 | май-август
|  | ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и фундамента дымовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке. | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки(Очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
|  | ТР | Замена частотного преобразователя сетевого насоса №1(ЧП в наличии) | 95 | 0 | 0 | 95 | май-август
|  | ТР | Ремонт приточной вентиляции | 57 | 0 | 0 | 57 | май-август
|  |  | ПНР котлов | 75 | 0 | 0 | 75 | май-август
|  | ТР | Вскрытие бака запаса воды (при необходимости чистка) | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
|  | ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
Котельная №3, ул. Кошевого | 0.35 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходового клапана теплообменников сетевого контура . Проверка работоспособности клапанов. | 2 | 0 | 0 | 2 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура (при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 25 | 0 | 0 | 25 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 2 | 0 | 0 | 2 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и фундамента дымовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа. По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке. | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Замена шлейфа от процессора к роутеру | 2 | 0 | 0 | 2 | май-август
|  | ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Покраска полов котельного зала | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Монтаж внутреннего контура заземления котельной | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  |  | ПНР котлов | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
Котельная №5, ул. Авиационная | 17.2 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура. Проверка работоспособности клапанов. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и (при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 70 | 0 | 0 | 70 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324 | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и фундамента дымовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  |  | ПНР котлов | 60 | 0 | 0 | 60 | май-август
|  | ТР | Монтаж отопления склада топлива | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Монтаж внутреннего контура заземления котельной | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Ремонт кровли ( промазка стыков полиуретановым герметиком). | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов | 8 | 0 | 0 | 8 | май-август
|  | ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Покраска полов котельного зала | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
Котельная №7, ул. Вокзальная | 1.14 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 7 | 0 | 0 | 7 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходовых клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов. | 2 | 0 | 0 | 2 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 40 | 0 | 0 | 40 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324 | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и фундамента дымовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  |  | ПНР котлов | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
|  | ТР | Монтаж внутреннего контура заземления котельной | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов | 4 | 0 | 0 | 4 | май-август
|  | ТР | Установка дифлекторов в кровле (1шт.) (Д1000) | 35 | 0 | 0 | 35 | май-август
|  | ТР | Изменения схемы питания шкафа учета газа | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Замена бака запаса дизельного топлива | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
итого по источникам тепловой энергии |  |  |  | 2233 | 0 | 0 | 2233
ЦТП
ЦТП № 1, ул. ЖКО Аэропорта, 23а |  | ТР | Замена насосных агрегатов (водяной насос + электродвигатель) в количестве 3 (Трёх) штук. 1 – отопление. 2 – горячая вода | 284 | 269.8 | 14.2 | 0 | сентябрь
|  | ТР | Приведение энергохозяйства здания и оборудования в нормативное состояние (монтаж уравнивающих потенциалов, заземления, аварийного освещения, лабораторные испытания электрооборудования, и др.) | 793.5 | 753.825 | 39.675 | 0 | август
|  | ТР | Ограждение территории прилегающей к зданию, включая ограждение тепловых камер № 1 и № 3 (разработка ПСД) | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь
|  | ТР | Косметический ремонт внутри здания | 30 |  |  | 30 | декабрь
|  | ТР | Планировка территории прилегающей к зданию после проведения текущего ремонта строительных конструкций здания | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
ЦТП № 2, ул. ЖКО Аэропорта, 24 |  | ТР | Приведение энергохозяйства здания и оборудования в нормативное состояние (монтаж уравнивающих потенциалов, заземления, аварийного освещения, лабораторные испытания электрооборудования, и др.) | 520 | 494 | 26 | 0 | июль
итого по ЦТП |  |  |  | 1627.5 | 1517.625 | 79.875 | 30
Тепловые сети
внутриквартальные сети ЖКО а/порта |  | ТР | Замена неработоспособной и установка необходимой запорной арматуры на имеющихся сетях | 1129.1964 | 1072.7366 | 56.4598 | 0 | июнь-август
|  | ТР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке между домом по ул. ЖКО аэропорт 20 до ТК 21 | 1626.132 | 1544.8254 | 81.3066 | 0 | август
|  | ТР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке от дома 25 по ул. ЖКО аэропорта (ТК-38) до ТК-11 (Крылья Сибири) | 1337.3808 | 1270.5118 | 66.869 | 0 | август
|  | ТР | Замена трубопровода горячего водоснабжения на участке у детского сада «Светлячок» от наружного лотка до ТК № 27 | 78.8148 | 74.8741 | 3.9407 | 0 | август
|  | ТР | Замена трубопровода горячего и холодного водоснабжения на вводе в подвал дома ул. ЖКО аэропорт 17 | 152.3544 | 144.7367 | 7.6177 | 0 | август
|  | ТР | Ремонт инженерных сетей ЖКО аэропорт 17 от ТК-33 до ТК-37 (отопление, ГВС, ХВС) | 2374.8984 | 2256.1535 | 118.7449 | 0 | август
|  | ТР | Замена плит на ТК-9А (от промзоны АО «Аэропорт Толмачево до ЦТП № 1) | 241.9776 | 229.8787 | 12.0989 | 0 | август
|  | ТР | Ремонт инженерных сетей между ТК № 16 и ТК № 17 по ул. ЖКО аэропорт (отопление, ГВС) | 1788.594 | 1699.1643 | 89.4297 | 0 | август
|  | ТР | Замена и установка крышек люков тепловых камер | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | июнь
тепловые сети по ул. Путейцев |  | ТР | Устройство гидроизоляции вводов коммуникаций по лоткам, подъём врезок (поводков) к домам выше уровня грунтовых вод. Засыпка старых каналов, расположенных ниже имеющейся тепловой сети. 11 (Одиннадцать) тепловых камер. | 2400 | 2280 | 120 | 0 | август
|  | ТР | Гидроизоляция тепловых камер и мест прохождения отводов к домам в указанных камерах. 4 (Четыре) тепловые камеры. | 828.3264 | 786.9101 | 41.4163 | 0 | август
|  | ТР | Осушение прилегающей к улице Путейцев территории от талых и грунтовых вод. | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь
тепловые сети по ул. Калинина |  | ТР | Тепловые сети построены в 2020 году. Текущий ремонт не запланирован. | 0 | 0 | 0 | 0
тепловые сети и сети ГВС от котельной № 1 |  | КР | ТП-1 Установка балансировочной арматуры, тепловая изоляция трубопроводов в тепловом пункте. (ТК71) Клапан балансировочный фланцевый CIM3739 В cimberio Ду150 -1шт. | 111 | 0 | 0 | 111 | июнь-август
|  | КР | Ремонт (замена) участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-11 до многоквартирных жилых домов №1,3 по ул.Строительная. (Lтр.15м.п.) | 63 | 0 | 0 | 63 | июнь-август
|  | КР | Ремонт (замена) трубопровода сети ГВС (горячего водоснабжения) от камеры ТК-8 до жилого многоквартирного дома ул.Строительная,5. (Lтр.55м.п.) | 67 | 0 | 0 | 67 | июнь-август
|  | КР | Ремонт (замена) магистрального участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-69 до ТК0 пересекая проездную автодорогу ул. Железнодорожная до ТК1/а- ТК1/б между МКД №18,16. (Lтр.130м.п.) | 790 | 0 | 0 | 790 | июнь-август
|  | КР | Ремонт (замена) участка теплосети от ТК-36 до жилого дома ул.Кирова,12. (Lтр.27м.п.) | 148 | 0 | 0 | 148 | июнь-август
|  | КР | Замена трубопровода ГВС от ж.д.ул.Калинина,27 до угла поворота на ТК23а. (Lтр.-140м.п.) | 593 | 0 | 0 | 593 | июнь-август
тепловые сети и сети ГВС от котельной № 2а |  | КР | Ремонт (замена) сильфонных компенсаторов на участке теплосети от ТК40 до ТК38, устройство неподвижной опоры. Компенсатор сильфонный осевой СКУ.М-16-200-160 ИЯНШ-2шт. | 39 | 0 | 0 | 39 | июнь-август
|  | ТР | Геодезическая 68/1,68/2,68/3,68/4,68/5,68/6,68/7-монтаж клапанов балансировочных Ду50мм.-7шт. Балансировочный клапан фланцевый CIM3739Вcimberio ду-50 PN16 t+120-7шт. артикул 018-0584 (TRASK-SIB.ru) | 117 | 0 | 0 | 117 | июнь-август
|  | ТР | Инструментальный контроль, врезка манометров на теплосеть к жилым домам ул.Геодезическая д.15 и д.17. (манометр ТМ (0...6 кгс/см2)M1/2, D100мм., кл.точности1,6)-4шт. | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | июнь-август
тепловые сети и сети ГВС от котельной № 5 |  | КР | Ремонт (замена) участка теплосети и горячего водоснабжения от дома№124 ул.В.Городок до МКД ул.В.Городок д.126 Lтр.-115м.п. | 600 | 0 | 0 | 600 | июнь-август
|  | КР | Ремонт (замена) участка теплосети и горячего водоснабжения от ТК1 до МКД ул.В.Городок д.123 Lтр.-60м.п. | 211 | 0 | 0 | 211 | июнь-август
|  | КР | Ремонт (замена) участка сети горячего водоснабжения (ГВС) от ТК10 ж.д. ул.В.Городок д.114 до УП в сторону ТК10а. (Lтр.участка-12м.п.) | 47 | 0 | 0 | 47 | июнь-август
Итого по тепловым сетям |  |  |  | 14751.8748 | 11359.7911 | 597.8837 | 2794.2
Всего |  |  |  | 18612.3748 | 12877.4161 | 677.7587 | 5057.2
ТР - текущий ремонт
КР - капитальный ремонт