АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2021								  	           № 615

О мерах по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии муниципального образования города Оби Новосибирской области в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва – 17, 18, 19 сентября 2021 года

В целях оказания содействия территориальной избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Состав рабочей группы при администрации города Оби Новосибирской области по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии муниципального образования города Оби Новосибирской области в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (приложение 1).

  - План мероприятий по организационному обеспечению подготовки и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (приложение 2).

2. Руководителям структурных подразделений администрации города Оби, рабочей группе при администрации города Оби обеспечить проведение выборной кампании в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.  Рекомендовать при исполнении настоящего распоряжения руководствоваться Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения на территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 г. № 48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

4. Управлению по вопросам общественности, общественной приемной обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке в газете «Аэро-Сити» и разместить на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации, начальника управления молодежной политики, физической культуры и спорта.

И.о. Главы города Оби

Новосибирской области                                                                         А.В. Беляков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города Оби

Новосибирской области

от 15.07.2021 № 615

СОСТАВ

рабочей группы при администрации города Оби Новосибирской области

по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии муниципального образования города Оби Новосибирской области

в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

| Руководитель рабочей группы | - | Глава города Оби Новосибирской области |
| --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя рабочей группы | - | заместитель главы администрации, начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта; |
| Члены рабочей группы: | - | первый заместитель главы администрации, начальник управления градостроительства; |
|  | - | заместитель главы администрации, начальник управления образования; |
|  | - - | заместитель главы администрации, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; управляющий делами администрации города Оби Новосибирской области; |
|  | - - - | председатель Совета депутатов города Оби Новосибирской области; председатель муниципальной избирательной комиссии города Оби Новосибирской области; начальник управления по вопросам общественности, руководитель общественной приемной Главы города; начальник управления культуры администрации города Оби Новосибирской области; |
|  | - | начальник управления экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби Новосибирской области; |
|  | - | начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации города Оби Новосибирской области; |
|  | - | начальник хозяйственно-транспортного отдела администрации города Оби; |
|  | - | директор муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство»; |
|  | - | председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Н.Ф. Субботин (по согласованию); |
|  | - | председатель общественной организации «Обская местная организация всероссийского общества инвалидов» В.И. Сизая (по согласованию); |
|  | - | председатель местной общественной организации «Женский Совет г. Оби» Л.С. Можейко (по согласованию). |

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Оби Новосибирской области

от 15.07.2021 № 615

П Л А Н

мероприятий по организационному обеспечению подготовки и проведению выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (ч.1. ст. 15 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ) | не позднее 5 августа 2021 года не позднее чем за 45 дней до дня голосования | управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города |
| 2 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей (ч.2 ст. 16 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ) | Еженедельно (сразу после назначения дня голосования) | управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города; командиры войсковых частей |
| 3 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно (сразу после назначения дня голосования) | управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города |
| 4 | Определение и оборудование (по предложению территориальной избирательной комиссии) специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст. 54 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ) | не позднее 5 августа 2021 года не позднее чем за 30 дней до дня голосования | управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города |
| 5 | Предоставление избирательным комиссиям в безвозмездном порядке оборудованные в соответствии с требованиями избирательного законодательства помещения для работы и проведения голосования, а также хранения избирательной документации до передачи в архив или уничтожения по истечении сроков хранения | не позднее 20 августа 2021 года | администрация города Оби |
| 6 | Организация содействия избирательным комиссиям при регистрации (учете) избирателей и уточнении сведений о зарегистрированных избирателях. | Весь период до 19 сентября 2021 года | управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города |
| 7 | Принятие мер по поддержанию дорог и территорий, прилегающих к помещениям для голосования на избирательных участках, в надлежащем состоянии, контролю за бесперебойным обеспечением помещений для голосования теплом, э/энергией, телефонной связью. | Весь период до 19 сентября 2021 года | администрация города Оби; муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» |
| 8 | Организация в день проведения голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва концертов с участием творческих коллективов и коллективов художественной самодеятельности на избирательных участках города Оби (онлайн), музыкальное сопровождение. | 19 сентября 2021 года | управление культуры администрации города Оби; управление образования администрации города Оби |
| 9 | Организация в день проведения голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва торгового обслуживания на избирательных участках города Оби, согласно ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. | 19 сентября 2021 г. | управление экономического развития, промышленности и торговли администрации города Оби |
| 10 | Организация дополнительных маршрутов по доставке к избирательным участкам для голосования избирателей, проживающих в отдаленных районах города Оби | 19 сентября 2021 г. | заместитель главы администрации, начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта |
| 11 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, в том числе охрана помещений всех избирательных комиссии и помещений для голосования, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих избирательные документы, осуществляющие доставку протоколов об итогах голосования в избирательную комиссию Новосибирской области, территориальную избирательную комиссию, а также мер по пресечению противоправной деятельности, и незамедлительному информированию избирательных комиссий города Оби о выявленных фактах такой деятельности. | Весь период до 19 сентября 2021 г. | отделение полиции МВД России по городу Оби |
| 12 | В целях контроля за подготовкой выборов и оказания помощи на местах, спланировать посещения рабочей группы, членов территориальной избирательной комиссии города Оби, участковых избирательных комиссий. | Весь период до 19 сентября 2021 г. | администрация города Оби, территориальная избирательная комиссия города Оби |

_________________