# Приложение

# Информацияо ходе реализации муниципальной программы «Социальная защита населения города Оби Новосибирской области на 2019-2023 годы»на "01" июля 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год | в том числе за отчетный квартал | Причины отклонений фактического значения от плановогоза отчетный период |
| план | факт | план | факт |  |
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Организация и проведение общегородских мероприятий: | 399,1 | 0,00 | 399,1 |  | 0,00 | 193,7 | 0,00 |  | 0,00 | 193,7 |  |
| - декады инвалидов, день памяти воинов интернационалистов, день защитника Отечества, день семьи, день защиты детей, день памяти и скорби, день семьи, любви и верности, декада пожилых, день матери и др. | 239,1 | 0,00 | 239,1 |  | 0,00 | 59,0 | 0,00 |  | 0,00 | 59,0 | Социально значимые мероприятия проводятся в течение всего года |
| - День Победы (9 мая) | 160,0 | 0,00 | 160,0 |  | 0,00 | 134,7 | 0,00 |  | 0,00 | 134,7 | День победы |
| Ежемесячная выплата молодым специалистам, работающим в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения города Оби «Забота» | 20,0 | 0,00 | 20,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | В числе сотрудников центра «Забота» нет молодых специалистов |
| Итого затрат по программе, в том числе: | 419,1 | 0,00 | 419,1 |  | 0,00 | 193,7 | 0,00 |  | 0,00 | 193,7 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 419,1 | 0,00 | 419,1 |  | 0,00 | 193,7 | 0,00 |  | 0,00 | 193,7 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

# Информацияо ходе реализации комплексной программы «Демографическое развитие муниципального образования города Оби на 2009-2025 годы»на "01" июля 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год | в том числе за отчетный квартал | Причины отклонений фактического значения от плановогоза отчетный период |
| план | факт | план | факт |  |
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | 891,4 | 0,00 | 891,4 |  | 0,00 | 536,7 | 0,00 |  | 0,00 | 536,7 | Занятость детей запланирована на летний период |
| Итого затрат по программе, в том числе: | 891,4 | 0,00 | 891,4 |  | 0,00 | 536,7 | 0,00 |  | 0,00 | 536,7 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 891,4 | 0,00 | 891,4 |  | 0,00 | 536,7 | 0,00 |  | 0,00 | 536,7 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

# Информацияо ходе реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы»на "01" июля 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год | в том числе за отчетный квартал | Причины отклонений фактического значения от плановогоза отчетный период |
| план | факт | план | факт |  |
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тиражирование буклетов, брошюр, вестников по вопросам профилактики социально значимых неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, по здоровому питанию, о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя и другое | 10,0 | 0,00 | 10,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Буклеты будут тиражироваться в течении года |
| Итого затрат по программе, в том числе: | 10,0 | 0,00 | 10,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 10,0 | 0,00 | 10,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |