# Приложение

# Информацияо ходе реализации муниципальной программы «Социальная защита населения города Оби Новосибирской области на 2019-2023 годы»на "01" октября 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год | в том числе за отчетный квартал | Причины отклонений фактического значения от плановогоза отчетный период |
| план | факт | план | факт |  |
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Организация и проведение общегородских мероприятий: | 607,71 | 0,00 |  | 607,71 | 0,00 | 313,86 | 0,00 |  | 0,00 | 313,86 |  |
| - декады инвалидов, день памяти воинов интернационалистов, день защитника Отечества, день семьи, день защиты детей, день памяти и скорби, день семьи, любви и верности, декада пожилых, день матери и др. | 219,1 | 0,00 |  | 219,1 | 0,00 | 179,16 | 0,00 |  | 0,00 | 179,16 | Социально значимые мероприятия проводятся в течении всего года |
| - День Победы (9 мая) | 135,0 | 0,00 | 0,00 | 135,0 | 0,00 | 134,7 | 0,00 |  | 0,00 | 134,7 | Проведены мероприятия к Дню Победы |
| Ежемесячная выплата молодым специалистам, работающим в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения города Оби «Забота» | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | В числе сотрудников центра «Забота» нет молодых специалистов |
| Оказание мер поддержки по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов в рамках постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» | 243,61 | 0,00 | 0,00 | 243,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Установка пандуса планируется в 4 квартале |
| Итого затрат по программе, в том числе: | 607,71 | 0,00 | 607,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 313,86 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 607,71 | 0,00 | 607,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 313,86 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

# Информацияо ходе реализации комплексной программы «Демографическое развитие муниципального образования города Оби на 2009-2025 годы»на "01" октября 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год | в том числе за отчетный квартал | Причины отклонений фактического значения от плановогоза отчетный период |
| план | факт | план | факт |  |
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | 891,4 | 0,00 | - | 891,4 | 0,00 | 891,4 | 0,00 |  | 0,00 | 891,4 | 70 человек |
| Итого затрат по программе, в том числе: | 891,4 | 0,00 | - | 891,4 | 0,00 | 891,4 | 0,00 |  | 0,00 | 891,4 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 891,4 | 0,00 | - | 891,4 | 0,00 | 891,4 | 0,00 |  | 0,00 | 891,4 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

# Информацияо ходе реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы»на "01" октября 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год | в том числе за отчетный квартал | Причины отклонений фактического значения от плановогоза отчетный период |
| план | факт | план | факт |  |
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тиражирование буклетов, брошюр, вестников по вопросам профилактики социально значимых неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, по здоровому питанию, о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя и другое | 10,0 | 0,00 | 10,0 |  |  | 5,625 | 0,00 |  | 0,00 | 5,625 | Изготовлен баннер |
| Итого затрат по программе, в том числе: | 10,0 | 0,00 | 10,0 |  | 0,00 | 5,625 | 0,00 |  | 0,00 | 5,625 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 10,0 | 0,00 | 10,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5,625 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |