Приложение

Информация о ходе реализации муниципальной

- программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2020-2022 годы» города Оби Новосибирской области за 9 месяцев 2021 года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный период |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Развитие массового спорта в городе Оби Новосибирской области. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  | 245,0 |  |  |  |  |  | 175,0 |  |
| 2. Кадровое обеспечение специалистами отрасли физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 2706,1 |  |  |  |  |  | 1866,0 |  |
| 3. Подготовка спортивного резерва и развитие спорта для высших достижений в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 754,0 |  |  |  |  |  | 400,3 |  |
| 4. Развитие материально - технической базы спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в городе Оби Новосибирской области |  |  |  | 210,6 |  |  |  |  |  | 29,0 |  |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  |  |  | 3915,7 |  |  |  |  |  | 2470,3 |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  |  | 3915,7 |  |  |  |  |  | 2470,3 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |