АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.01.2022 г.                                                                                      № 74-р

Об утверждении Плана мероприятий по устранению недостатков качества условий осуществления образовательной деятельности дошкольными образовательными организациями города Оби Новосибирской области, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования, на 2022-2023 гг.

В соответствии со ст. 95 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью повышения доступности и качества предоставляемых дошкольными образовательными организациями услуг

1.	Утвердить План  мероприятий по устранению недостатков качества условий осуществления образовательной деятельности дошкольными образовательными организациями города Оби Новосибирской области, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования, на 2022-2023 годы (приложение).

2. Управлению по вопросам общественности разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в сети Интернет.

3.	Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.

Глава города Оби

Новосибирской области                                                           П.В. Буковинин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

администрации города Оби

Новосибирской области

от ___________2021 года №____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению недостатков качества условий осуществления образовательной деятельности дошкольными образовательными организациями города Оби Новосибирской области, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования, на 2022-2023 гг.

Цель: Разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и эффективности образовательной деятельности дошкольными образовательными организациями города Оби Новосибирской области.

Задачи:

1. Выработка согласованного видения проблем повышения качества образования в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) и способов их решения, координация взаимодействия всех заинтересованных лиц.

2. Формирование основы для более полного понимания интересов и меры ответственности за достижение адекватных результатов всех участников образовательных отношений.

3. Обеспечение возможности получения и оперативной обработки данных, необходимых для принятия управленческих решений, направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы в ДОО.

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации |  | Поддержание актуальности и полноты информации на стендах в помещении и на официальных сайта ДОО путем обеспечения постоянного контроля и своевременного обновления информации | Постоянно | Заведующие ДОО |
| 1.2. | Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование |  | Подержание актуальности информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальных сайтах ДОО | Постоянно | Заведующие ДОО, ответственный специалист по работе с сайтом организации |
| 1.3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы |  | Разместить на официальном сайте информацию об итогах независимой оценки качества, проведенной в 2021 г. | 31.01.2022 г. | Заведующие ДОО, ответственный специалист по работе с сайтом организации Заведующие ДОО, ответственный специалист по работе с сайтом организации |
|  |  |  | Разместить на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, проведенной в 2021 г. | 01.02.2022 г. |  |
|  |  |  | Продолжить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru: - разместить на официальном сайте ДОО в разделе независимая оценка качества условий оказания услуг» ссылку на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества в 2021 году; - разместить на главной странице официального сайта ДОО баннера с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru | 01.02.2022 г. |  |
|  |  |  | Разместить отчеты о реализации Плана мероприятий на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» | 01.06.2022 г., 01.12.2022 г. |  |
| 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий предоставления услуг |  | 1. Информировать родительскую общественность об условиях предоставления услуг через официальный сайт ДОО, информационные стенды, информационный собрания. |  | Заведующие ДОО |
|  |  |  | 2. Обеспечить обновление материально-технической базы ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Ежегодно | Заведующие ДОО, заведующий хозяйством |
|  |  |  | 3. Организация питания. Организовать эффективную работу бракеражной комиссии. | Постоянно | Заведующие ДОО |
|  |  |  | 4. Оснащение детских прогулочных площадок сертифицированным игровым оборудованием | до 01.09.2022 г. | Заведующие ДОО, заведующий хозяйством |
|  |  |  | 5. Расширение спектра реализуемых дополнительных общеразвивающих: - проведение анкетирования родительской общественности на предмет востребованности дополнительных образовательных услуг и программ - реализация программ дополнительного образования | 01.06.2022 г. 01.09.2022 г. | Заведующие ДОО |
|  |  |  | 6. Усиление пропускного режима | Постоянно | Заведующие ДОО |
| 3. Доступность образовательных услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов путем реализации мероприятий по программам «Доступная среда». | Весь период | Заведующие ДОО |
| 3.2. |  | Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1. Дублирование информации: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 31.12.2023 г. | Заведующие ДОО |
|  |  |  | 2. Консультирование работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. | Постоянно | Заведующие ДОО |
| 4. Доброжелательность и вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Доля доброжелательности и вежливости работников составляет 98% | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников путем проведения практикумов, инструктажей с сотрудниками | Постоянно | Заведующие ДОО |
| 5. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг 97,8 % | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг через проведение родительских собраний, дней открытых дверей, совместных мероприятий с семьями, организацию мероприятий, повышающих имидж ДОО | Постоянно | Заведующие ДОО |

Применяемые сокращения:

ДОО – дошкольная образовательная организация;

# ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

# _______________