Приложение

**Информация
о ходе реализации муниципальной программы «Социальная защита населения города Оби Новосибирской области на 2019-2023 годы»
на "01" января 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год | в том числе за отчетный квартал | Причины отклонений фактического значения от плановогоза отчетный период |
| план | факт | план | факт |  |
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Организация и проведение общегородских мероприятий: | 354,1 | 0,00 |  | 354,1 | 0,00 | 353,74 | 0,00 |  | 0,00 | 353,74 |  |
| - декады инвалидов, день памяти воинов интернационалистов, день защитника Отечества, день семьи, день защиты детей, день памяти и скорби, день семьи, любви и верности, декада пожилых, день матери и др. | 219,1 | 0,00 |  | 219,1 | 0,00 | 219,04 | 0,00 |  | 0,00 | 219,4 | Социально значимые мероприятия проведены согласно плана |
| - День Победы (9 мая) | 135,0 | 0,00 | 0,00 | 135,0 | 0,00 | 134,7 | 0,00 |  | 0,00 | 134,7 | Проведены мероприятия к Дню Победы |
| Ежемесячная выплата молодым специалистам, работающим в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения города Оби «Забота» | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | В числе сотрудников центра «Забота» нет молодых специалистов |
| Оказание мер поддержки по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов в рамках постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» | 243,61 | 0,00 | 0,00 | 243,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 139,709 | Установлен пандус |
| Итого затрат по программе, в том числе: | 607,71 | 0,00 | 607,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 493,449 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 607,71 | 0,00 | 607,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 493,449 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

**Расчет интегральной оценки результативности реализации программы**

«Социальная защита населения города Оби на 2019-2023гг.» **по состоянию на "01" января 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого индикатора программы [1](#sub_1808) | Ед. изм. | Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору (kj) [2](#sub_1809) | Базовое значение целевого индикатора(Ibj) | Плановое значение целевого индикатора на отчетный период(Ipj) | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период(Ifj) | Индекс результативности целевого индикатора(Ij) [3](#sub_1810) | Показатель оценки выполнения целевого индикатора(ij) | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора (Ifj) от планового значения за отчетный период(Ipj) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(гр.4 x гр.8) | 10 |
| 1 | Доля граждан (семей с детьми), получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением услуг | Чел. | 0,34 | - | 1765 | 1780 | 100,8 | 34 |  |
| 2 | Доля граждан (инвалидов, граждан пожилого возраста), получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением услуг | Чел. | 0,34 | - | 255 | 255 | 100 | 34 |  |
| 3 |  Количество семей с детьми, инвалидами и гражданами пожилого возраста вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации | Чел. | 0,32 | - | 4100 | 4100 | 100 | 32 |  |
| j |  |  | n = 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегральная оценка результативности реализации программы (Iср) | 100 |  |

1 - указываются целевые индикаторы программы, приведенные в приложении "Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой программы Новосибирской области" к программе;

2 - указываются весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора;

3 - в случае, если расчетное значение индекса результативности целевого индикатора Ij, полученное в соответствии с пунктом 19 Порядка оценки, имеет значение:

а) более 100%, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение Ij=100%;

б) менее 0% (отрицательное значение) и при этом данное значение целевого индикатора характеризует ухудшение ситуации, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение Ij=0%; в случае, если отрицательное значение Ij характеризует улучшение ситуации по сравнению с запланированным уровнем, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение Ij=100%.

**Сводная форма**

**по оценке эффективности комплексной программы**

 **«Социальная защита населения города Оби на 2019-2023 гг.»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год | Качественная характеристика программы | Численное значение интегральной оценки(R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы | Примеча-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| 0,8 | эффективная | 1,00 | Программа эффективная |  |

**Пояснительная записка**

**к оценке эффективности комплексной программы**

 **«Социальная защита населения города Оби на 2019-2023гг»**

Отделом труда и социального обслуживания администрации города Оби Новосибирской области была проведена оценка эффективности комплексной программы «Социальная защита населения города Оби на 2019-2023гг» в соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области.

В процессе проведения оценки целевым индикаторам программы были присвоены весовые коэффициенты.

После этого, согласно методике, рассчитали индексы результативности целевых индикаторов. Значения индексов показателей равны 80%.

Исходя из этого, интегральная оценка результативности реализации программы равна 100.

Запланированный объем финансирования программы – 607,71 тыс. рублей, а фактические затраты, направленные на реализацию программы в 2021 году составили 493,449 тыс. рублей.

На основе этих данных была рассчитана интегральная оценка эффективности реализации программы, которая составила 0,8, что позволяет оценить программу как эффективную.

Программные мероприятия проводились не в полном объеме в связи с угрозой распространения в Новосибирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", мероприятия на данный момент ограничены. Из запланированных мероприятий не были израсходованы денежные средства на салют, которые были предназначены на проведения мероприятий 9 мая Дня Победы, не израсходованы денежные средства на ежемесячную выплату молодым специалистам, работающим в центре «Забота» так как в числе сотрудников центра нет молодых специалистов. Оставшиеся денежные средства были возвращены на счет администрации города Оби.

**Шкала динамики эффективности программ**

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы |
| 0,8 < 1,00 (0пр) | эффективность незначительно снизилась |