## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Оби
Новосибирской области
От 26.05.2022 № 510
План
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2022-2023 годов
Наименование и адрес объекта | Мощность, Гкал/час | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |  |  | Сроки выполнения
[5 empty] | областной бюджет | местный бюджет | средства ЖКХ
Источники тепловой энергии
Котельная №1, ул. Шевченко | 12.9 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 14.85 | 0 | 0 | 14.85 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтров на газопроводе | 22 | 0 | 0 | 22 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 55 | 0 | 0 | 55 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов. | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 77 | 0 | 0 | 77 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов. | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | май-август
|  | ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | май-август
|  | ТР | Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и фундамента дымовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке. | 55 | 0 | 0 | 55 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | май-август
|  | ТР | Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | май-август
|  |  | ПНР котлов | 55 | 0 | 0 | 55 | май-август
|  | ТР | Монтаж отопления склада топлива | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  | ТР | Переврезка трубопровода линии приточной вентиляции | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | май-август
|  | ТР | Монтаж внутреннего контура заземления котельной | 22 | 0 | 0 | 22 | май-август
|  | ТР | Ремонт кровли ( промазка стыков полиуретановым герметиком) | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | май-август
|  | ТР | Замена запорной арматуры сбросных свечей на газопроводе (2 шт ДУ20) | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | май-август
|  | ТР | Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | май-август
|  | ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  | ТР | Покраска полов котельного зала | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
Котельная №2, ул. Геодезическая, 60/1 | 21.5 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе | 22 | 0 | 0 | 22 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 55 | 0 | 0 | 55 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС | 14.85 | 0 | 0 | 14.85 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 22 | 0 | 0 | 22 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов. | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 110 | 0 | 0 | 110 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 | май-август
|  | ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | май-август
|  | ТР | Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и фундамента дымовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке. | 55 | 0 | 0 | 55 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки(Очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | май-август
|  | ТР | Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 22 | 0 | 0 | 22 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 14.85 | 0 | 0 | 14.85 | май-август
|  | ТР | Замена частотного преобразователя сетевого насоса №1(ЧП в наличии) | 104.5 | 0 | 0 | 104.5 | май-август
|  | ТР | Ремонт приточной вентиляции | 62.7 | 0 | 0 | 62.7 | май-август
|  |  | ПНР котлов | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | май-август
|  | ТР | Вскрытие бака запаса воды (при необходимости чистка) | 14.85 | 0 | 0 | 14.85 | май-август
|  | ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
Котельная №3, ул. Кошевого | 0.35 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 22 | 0 | 0 | 22 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходового клапана теплообменников сетевого контура . Проверка работоспособности клапанов. | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура (при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов. | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | май-август
|  | ТР | Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и фундамента дымовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа. По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке. | 33 | 0 | 0 | 33 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | май-август
|  | ТР | Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | май-август
|  | ТР | Замена шлейфа от процессора к роутеру | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | май-август
|  | ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | май-август
|  | ТР | Покраска полов котельного зала | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | май-август
|  | ТР | Монтаж внутреннего контура заземления котельной | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  |  | ПНР котлов | 33 | 0 | 0 | 33 | май-август
Котельная №5, ул. Авиационная | 17.2 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 14.85 | 0 | 0 | 14.85 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе | 22 | 0 | 0 | 22 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 55 | 0 | 0 | 55 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура. Проверка работоспособности клапанов. | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и (при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 77 | 0 | 0 | 77 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура. | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | май-август
|  | ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | май-август
|  | ТР | Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и фундамента дымовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке | 55 | 0 | 0 | 55 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | май-август
|  | ТР | Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | май-август
|  |  | ПНР котлов | 66 | 0 | 0 | 66 | май-август
|  | ТР | Монтаж отопления склада топлива | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  | ТР | Монтаж внутреннего контура заземления котельной | 22 | 0 | 0 | 22 | май-август
|  | ТР | Ремонт кровли ( промазка стыков полиуретановым герметиком). | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | май-август
|  | ТР | Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 | май-август
|  | ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  | ТР | Покраска полов котельного зала | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
Котельная №7, ул. Вокзальная | 1.14 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 33 | 0 | 0 | 33 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходовых клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов. | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 44 | 0 | 0 | 44 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | май-август
|  | ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | май-август
|  | ТР | Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и фундамента дымовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке | 33 | 0 | 0 | 33 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | май-август
|  | ТР | Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | май-август
|  |  | ПНР котлов | 33 | 0 | 0 | 33 | май-август
|  | ТР | Монтаж внутреннего контура заземления котельной | 22 | 0 | 0 | 22 | май-август
|  | ТР | Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | май-август
|  | ТР | Установка дифлекторов в кровле (1шт.) (Д1000) | 38.5 | 0 | 0 | 38.5 | май-август
|  | ТР | Изменения схемы питания шкафа учета газа | 11 | 0 | 0 | 11 | май-август
|  | ТР | Замена бака запаса дизельного топлива | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | май-август
Котельная АО "Аэропорта Толмачево" | 79.4 | КР | Дымовая труба №1: 1. КР Ствола трубы внутреннего и наружного; 2. КР внутреннего газохода; 3. КР отмостки | 2800 | 0 | 0 | 2800 | май-сентябрь
|  | КР | Котел ДЕВ 25-14 ГМ: Обмуровка, торкретирование, изоляция | 3500 | 0 | 0 | 3500 | май-сентябрь
|  | ТР | Подогреватель сетевой воды ПСВ, рег. №7778: 1.Замена трубного пучка; 2.Замена трубной доски большой и малой;3.Замена нижней камеры | 400 | 0 | 0 | 400 | май-сентябрь
итого по источникам тепловой энергии |  |  |  | 9145.5 | 0 | 0 | 9145.5
ЦТП
ЦТП № 1, ул. ЖКО Аэропорта, 23а |  | ТР | Проведение гидравлических испытаний. Проведение испытаний электрооборудования. Замена запорной арматуры. | 794.8592 | 762.098 | 32.7612 | 0 | 15.06.2022г 01.08.2022г 01.09.2022г
ЦТП № 2, ул. ЖКО Аэропорта, 24 |  | ТР | Проведение гидравлических испытаний. Проведение испытаний электрооборудования. Замена трубопровода, арматуры, изоляции. | 100 | 0 | 0 | 100 | май-сентябрь
итого по ЦТП |  |  |  | 894.8592 | 762.098 | 32.7612 | 100
Тепловые сети
Тепловые сети АО "Аэропорт Толмачево" Новосибирская область, г. Обь (пром зона) |  | КР | Замена теплоизоляции | 300 | 0 | 0 | 300 | май-сентябрь
|  | ТР | Замена трубопровода, арматуры, теплоизоляции | 100 | 0 | 0 | 100 | май-сентябрь
Магистральные сети от границы раздела эксплуатационной ответственности (промзона АО «Аэропорт Толмачево») по ул. Авиагородок до ЦТП № 1 и ЦТП № 2.От ЦТП № 1 и ЦТП № 2 внутриквартальные сети (включая сети холодного водоснабжения) до потребителей, расположенных по ул. ЖКО аэропорт. |  | ТР | Проведение гидравлических испытаний. |  |  |  |  | 15.06.2022г
|  | КР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке между ТК25 – ТК27 – ТК28 (наружный лоток между д\с «Светлячок» и домами 10 и 11 по ул. ЖКО аэропорта). | 3943.195 | 2027.993 | 1915.202 | 0 | 01.07.2022г
|  | КР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке между ТК28 – ТК29 – ТК31 (от д\с «Светлячок» до д\с «Солнышко», между домами 8 и 9 по ул. ЖКО аэропорта). | 1621.664 | 742.951 | 878.713 | 0 | 07.07.2022г
|  | КР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке ТК31 – ТК31А – ТК33 (от д. 9, между д\с «Солнышко» и д. 8\1 и д. 8\2) | 1876.24 | 960.444 | 915.796 | 0 | 14.07.2022г
|  | КР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке от ТК23 к дому 14 по ул. ЖКО аэропорта (наружный лоток) | 612.3172 | 413.8572 | 198.46 | 0 | 21.07.2022г
|  | КР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке ТК16 – дневной стационар (дом 26\3) – хоздвор (дом 26\2) | 570.479 | 458.494 | 111.985 | 0 | 28.07.2022г
|  | КР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке ТК18 до границы камеры в сторону телефонной станции (дом 28/1) | 55.09 | 20.094 | 34.996 | 0 | 01.06.2022г
|  | КР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке ТК26 – д. 12 | 183.4254 | 125.3664 | 58.059 | 0 | 28.07.2022г
|  | КР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке ТК17 – школа 60 | 391.852 | 165.78 | 226.072 | 0 | 01.08.2022г
|  | КР | Замена и установка комплекта крышка-люк тепловых камер | 249.7704 | 157.582 | 92.1884 | 0 | 01.10.2022г
|  | КР | Замена подводящего трубопровода к пожарному гидранту в ТК18 (дома 28 и 28/1) | 33.926 | 15.047 | 18.879 | 0 | 01.06.2022г
|  | КР | Замена трубопровода Т3 и Т4 в ТК3 (дома 23 и 23А) | 137.7864 | 57.5604 | 80.226 | 0 | 10.06.2022г
|  | КР | Замена трубопровода Т3 и Т4 в ТК8 (дома 4 и 5) | 121.92 | 50.93 | 70.99 | 0 | 20.06.2022г
г. Обь, ул. Путейцев на всём протяжении (дома № 1 – № 14). |  | ТР | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  |  | 06.06.2022г
|  | КР | Замена Т1, Т2 на участке от ТК расположенной на территории ОПМС до теплотрассы в зоне ответственности МУП «Теплосервис», с обустройством узла контроля | 376.154 | 274.747 | 101.407 | 0 | 15.08.2022г
|  | КР | Замена и установка комплекта крышка-люк тепловых камер | 24.977 | 15.758 | 9.219 | 0 | 01.10.2022г
Итого по тепловым сетям |  |  |  | 10598.7964 | 5486.604 | 4641.2024 | 400
Всего |  |  |  | 20639.1556 | 6248.702 | 4673.9636 | 9645.5
ТР - текущий ремонт
КР - капитальный ремонт