Приложение N 1

к постановлению

Губернатора Новосибирской области

от 20.12.2019 N 287

Отчет о реализации мероприятий ("дорожной карты")

по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области

за 2022 год

**администрации города Оби Новосибирской области**

(наименование ответственного исполнителя за реализацию

мероприятий "дорожной карты")

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия "дорожной карты" | Срок реализации мероприятия | | Результат выполнения мероприятия (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| план | факт |
| **Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | |
| 1.1. | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детском саду (на первого ребенка в размере 20% от среднего размера родительской платы, на второго ребенка в размере 50%, на третьего и последующих детей – 70% установленной платы) | 2019-2022 | 2022 | С 01.01.2017 года - только для малообеспеченных семей через отделы социальных выплат и пособий по НСО. Компенсация части родительской платы сотрудникам ДОУ за 2022 год – 73 сотрудника. | Отсутствуют |
| 1.2. | Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) детей, имеющим статус ОВЗ и детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, детей, находящихся по опеке и попечительством | Постоянно | Постоянно | В 2022 году данные выплаты получили:  61 детей с ОВЗ,  19 детей – инвалидов,  9 под опекой,  11  с туберкулезной интоксикацией. | Отсутствуют |
| 1.3. | Осуществление психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | Постоянно | Постоянно | Психолого-педагогическая, методическая и консультационная помощь родителям (законным представителям) детей – оказано 1250 услуг. | Отсутствуют |
| 1.4. | Оптимизация помещений действующих детских садов с целью открытия мест для детей в возрасте до 3 лет | Постоянно | Постоянно | В 2022 году дополнительные места для детей до 3 лет не открывались. Доступность дошкольного образования обеспечена на 100%. | Отсутствуют |
| 1.5. | Содействие в создании условий для получения государственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления субсидий на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях | 2019-2024 | 2022 | В 2022году обращений от индивидуальных предпринимателей по вопросу получения лицензии на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях не поступало. | Отсутствуют |
| **Рынок услуг дополнительного образования** | | | | | |
| 2.1. | Разработка и апробация моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | 2019-2024 | 2022 | В 2022 году продолжили свою деятельность частные организации, оказывающие платные услуги в сфере дополнительного образования. | Отсутствуют |
| 2.2. | Расширение практики участия представителей общественности и работодателей в управлении деятельностью образовательных организаций | 2019-2024 | 2022 | В 2022 году между МБУ ДО ГЦДО «Лидер» и МБДОУ детский сад №1 «Родничок», МБДОУ детский сад №2 «Березка», МБДОУ детский сад №107 «Тополек», МБОУ «СОШ №26» заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ. В 2022 году между МБУ ДО ГЦДО «Лидер» и МБУ «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник», Новосибирской православной духовной семинарией, ГБУК НСО «Центр креативных индустрий», АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области заключены договор о сотрудничестве и взаимодействии.  В 2022 году продолжает действовать договор, заключённый между МБУ ДО ГЦДО «Лидер» и международным союзом педагогов-художников о взаимодействии. | Отсутствуют |
| **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | | |
| 3.1. | Заключение контрактов на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей с негосударственными организациями отдыха детей и их оздоровления в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Март 2022 | Март 2022 | Организация отдыха детей в летний период – 50 путевок | Отсутствуют |
| **Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | |
| 4.1. | Осуществление мониторинга технического состояния многоквартирных домов и учет количества жалоб и обращений собственников помещений | 2019-2024 | Постоянно | В администрацию города Оби поступило 7 обращений о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества. | Отсутствуют |
| 4.2. | Информирование граждан о возможности принятия решения о выборе способа управления многоквартирным домом, а также выборе новой управляющей компании | Постоянно | Постоянно | Администрацией города Оби Новосибирской области проинформированы граждане о возможности принятия решения о выборе способа управления многоквартирным домом, а также выборе новой управляющей компании, в том числе путем электронного голосования ГИС ЖКХ. Методические материалы доведены, имеющимся на территории города Оби Новосибирской области управляющим компаниям, ТСЖ, ТСН и всем заинтересованным субъектам | Некорректность работы ГИС ЖКХ в части отображения информации о правах собственности, аналогичная проблема характерна и для портала Росреестр, с которым напрямую связан ГИС ЖКХ. От управляющих компаний поступают сообщения, связанные с работой портала, недостаточным количеством методических материалов и их информативностью. Так же представители управляющих организаций отмечают недостаточное освещение в СМИ возможности электронного голосования в ГИС ЖКХ, скептическое отношение к такой возможности у лиц старшего возраста. |
| 4.3. | Оформление прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства неэффективно управляемых муниципальных предприятий города Оби | 2019-2024 | - | - | - |
| 4.4. | Формирование, утверждение и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечня объектов жилищно-коммунального хозяйства неэффективно управляемых муниципальными предприятиями города Оби, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | 22019-2024 | - | - | - |
| 4.5. | Проведение конкурсов и заключение концессионных соглашений на объекты ЖКХ неэффективно управляемых | 2019-2024 | - | - | - |
| 4.6. | Внесение информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (приказ МЖКХиЭ НСО от 08.06.2015 № 94) | 2019-2024 | Постоянно | Открытый доступ для граждан и организаций информации о жилищно-коммунальном хозяйстве города | Отсутствуют |
| 4.7. | Внесение данных по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в систему ais.reforma.gkh.ru | Постоянно | Постоянно | Информация об аварийном жилищном фонде на территории города Оби Новосибирской области | Отсутствуют |
| 4.8 | Внесение информации в государственную информационную систему «Региональная геоинформационная система Новосибирской области» | 2019-2024 | Постоянно | Внесены | Отсутствуют |
| **Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом** | | | | | |
| 5.1 | Проведение конкурса на право заключения договора об организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения | Постоянно | Постоянно | Пассажироперевозки в городе осуществляет 1 транспортное предприятие «ООО «ОбьТранс» по двум направлениям, согласно заключенного договора № 2 от 14.08.2018 г. срок действия 14.08.2023г. | Отсутствуют |
| **Розничная торговля** | | | | | |
| 6.1. | Проведение мониторинга ценовой ситуации в предприятиях торговли | 2019-2024 | Еженедельно | Стабилизация розничных цен на основные продукты питания | Отсутствуют |
| 6.2. | Выдача разрешений и заключение договоров аренды на размещение нестационарных объектов торговли на территории города Оби Новосибирской области | 2019-2024 | 2022 год Август | Заключено 3 договора на размещение НТО (новые места) | Отсутствуют |
| 6.3. | Организация и проведение расширенных продаж товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области | 2019-2024 | 2022 год Май, июнь, июль, август, сентябрь | На территории города проведено 10 расширенных продаж. В данном мероприятиях приняли участие 98 представителей малого бизнеса, товарооборот составил около 3413,0 тыс. рублей | Отсутствуют |
| 6.4 | Оказание консультативной и методологической помощи субъектам потребительского рынка по вопросам торговли | 2019-2024 | Постоянно | Увеличение доли хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год. В 2022 году в информационно-консультативный пункт по вопросам торговли обратилось 67 субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отсутствуют |
| 6.5. | Реализация мероприятий, направленных на продвижение продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок города Оби | 2019-2024 | 2022 год  Апрель, май, июль, август, сентябрь | Увеличение доли хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год, В пяти универсальных оптово-розничных ярмарках приняли участие следующие организации: ООО «Океан Дар», ООО «Компания Фета», ООО «Вариант Н», ООО «Папкапринт», а также самозанятые граждане и мастера. | Отсутствуют |
| 6.6. | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2020-2022 гг», утвержденной постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 11.06.2019 № 544 | 2019-2024 | 2022 | Увеличение объемов основных налоговых поступлений в доходную часть бюджета города и роста, занятых на малых и средних предприятиях к концу периода реализации программы. В 2022 году на выполнение мероприятий в рамках программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области» был проведен отбор заявок субъектов МСП на оказание финансовой поддержки. В результате финансовую поддержку получили 5 субъектов МСП на общую сумму 573,5 тыс. руб.  Финансовая поддержка осуществляется в следующих формах:  - субсидирование части арендных платежей;  - субсидирование части затрат на обновление основных средств. | Отсутствуют |
| **Рынок услуг в сфере культуры и спорта** | | | | | |
| 7.1. | Строительство спортивного объекта по адресу ул. Геодезическая | 2019-2022 | 2022 | Завершено строительство, объект введен в эксплуатацию. | Отсутствуют |
| **Прочие мероприятия по развитию конкуренции** | | | | | |
| 8.1. | Проведение ежегодного мониторинга доли участия субъектов малого предпринимательства в конкурентных способах определения поставщика в закупках для муниципальных нужд и размещение отчета в единой информационной системе в сфере закупок | 2019-2024 | 2022  Постоянно | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства по результатам всех закупок по результатам 12 месяцев 2022 г. составила 60,8% | Отсутствуют |
| 8.2. | Обеспечить число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за 2019 - 2024 годы - не менее 3 | 2019-2024 | 2022 | Среднее число участников закупок, осуществленных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ составило 2,02 участников. | Отсутствуют |
| 8.3. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества хозяйствующим субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | 2019-2024 | 2022 | Приватизировано 4 (четыре) здания котельных, выведенных из эксплуатации и 1 (одно) нежилое здание | Отсутствуют |
| 8.4. | Проведение мероприятий по реорганизации не эффективных МУПов | 2019-2024 | 2022 | Заключен контракт **на оказание услуг по ликвидации муниципального унитарного предприятия "Благоустройство и санитарная очистка" администрации города Оби Новосибирской области** | Отсутствуют |
| 8.5. | Актуализация Правил землепользования и застройки города Оби (ПЗЗ) на официальном сайте администрации для свободного доступа | В течение 10 дней после принятия решения Советом депутатов о внесении изменений в ПВЗ | В течение 10 дней после принятия решения Советом депутатов о внесении изменений в ПВЗ | Актуальная редакция ПЗЗ размещена на официальном сайте | Отсутствуют |
| 8.6. | Приведение действующих регламентов в соответствие с типовыми административными регламентами, в сфере градостроительной деятельности | 2019-2024 | 2022 | Административные регламенты приведены в соответствие | Отсутствуют |
| 8.7. | Разработка процедур по выдачи технических и актуализация схем ресурсообеспечения по технологическому подключению ресурсов.  Опубликование схем на официальном сайте города Оби | 3 | 3 | На официальном сайте города опубликованы 3 схемы (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) | Отсутствуют |
| 8.8. | Заключение соглашения о взаимодействии с ГАУ «МФЦ» об оказании предоставлении муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ | Ежегодно | Ежегодно | Заключено дополнительное соглашение № 8 от 14.12.2021г. | Отсутствуют |
| 8.9. | Продолжение работы администрации города по размещению актуальной информации для предпринимательского сообщества на официальном сайте администрации города | 2019-2024 | 2022 | Повышение информированности предпринимательских сообществ | Отсутствуют |
| 8.10 | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке взаимодействия с органами государственной, муниципальной власти посредством проведения семинаров, тренингов, распространения печатных и иных информационных материалов | 2019-2024 | 2022 | Повышение уровня юридической грамотности субъектов предпринимательской деятельности | Отсутствуют |
| 8.11 | Оптимизация Инвестиционной карты города Оби Новосибирской области | 2019-2024 | 2022 | Обеспечение открытых данных для инвесторов | Отсутствуют |
| 8.12 | Проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города и, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2019-2024 | 2022 | Исключение негативного влияния, принимаемых нормативно-правовых актов на развитие конкуренции на территории Новосибирской области | Отсутствуют |
| 8.13 | Размещение и осуществление «малых» закупок в электронной форме | 2021 | 2022 | Доля закупок "малого" объема, размещенных в электронном магазине за отчетный период – 56%.  Доля закупок "малого" объема, осуществленных в электронном магазине в отчетном периоде – 50% | Отсутствуют |
| 8.14 | Проведение информационных консультаций для поставщиков, подрядчиков, исполнителей о порядке участия в малых закупках в электронной форме | 2021 | 2022 | Доля закупок российских товаров составила 0% | Код – 02  Осуществлена приемка товара, происходящего из иностранных государств, по контракту (контрактам), заключенному (заключенным) по результатам закупки (закупок), при осуществлении которой (которых) возникли предусмотренные нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации обстоятельства, допускающие исключения из ограничений, установленных в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона |