## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Оби
Новосибирской области
от 26.05.2023 г. № 1096
План
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2023-2024 годов
Наименование и адрес объекта | Мощность, Гкал/час | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |  |  | Сроки выполнения
[5 empty] | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства предприятий ЖКХ
Источники тепловой энергии
Котельная №1, ул. Шевченко | 12.9 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтров на газопроводе | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 70 | 0 | 0 | 70 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324 | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке. | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  |  | Режимно-наладочные испытания (РНИ) котлов | 150 | 0 | 0 | 150 | май-август
|  | ТР | Ремонт кровли ( промазка стыков полиуретановым герметиком) | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Покраска полов котельного зала | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
Котельная №2, ул. Геодезическая, 60/1 | 21.5 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 18 | 0 | 0 | 18 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 100 | 0 | 0 | 100 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324 | 25 | 0 | 0 | 25 | май-август
|  | ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке. | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки(Очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
|  | ТР | Замена частотного преобразователя сетевого насоса №1(ЧП в наличии) | 95 | 0 | 0 | 95 | май-август
|  |  | Режимно-наладочно испытания (РНИ) котлов | 250 | 0 | 0 | 250 | май-август
|  | ТР | Вскрытие бака запаса воды (при необходимости чистка) | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
|  | ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
Котельная №3, ул. Кошевого | 0.35 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходового клапана теплообменников сетевого контура . Проверка работоспособности клапанов. | 2 | 0 | 0 | 2 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура (при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 25 | 0 | 0 | 25 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 2 | 0 | 0 | 2 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Выполнить нивелирование фундамента здания котельной и фундамента дымовой трубы с целью контроля стабилизации осадки фундамента | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа. По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке. | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Покраска полов котельного зала | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  |  | Режимно-наладочные испытания (РНИ) котлов | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
Котельная №5, ул. Авиационная | 17.2 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура. Проверка работоспособности клапанов. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и (при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 70 | 0 | 0 | 70 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324 | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  |  | Режимно-наладочные испытания (РНИ) котлов | 200 | 0 | 0 | 200 | май-август
|  | ТР | Ремонт кровли ( промазка стыков полиуретановым герметиком). | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов | 8 | 0 | 0 | 8 | май-август
|  | ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Покраска полов котельного зала | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
Котельная №7, ул. Вокзальная | 1.14 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  | ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
|  | ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
|  | ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 7 | 0 | 0 | 7 | май-август
|  | ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
|  | ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Ревизия трехходовых клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов. | 2 | 0 | 0 | 2 | май-август
|  | ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 40 | 0 | 0 | 40 | май-август
|  | ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324 | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
|  | ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
|  | ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | ТР | Частичная замена изоляции внутренних трубопроводов котельной | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  |  | Метрологическая поверка КИП | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
|  | ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
|  |  | Режимно-наладочные испытания (РНИ) котлов | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
|  | ТР | Монтаж внутреннего контура заземления котельной | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
|  | ТР | Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов | 4 | 0 | 0 | 4 | май-август
Котельная АО "Аэропорта Толмачево" | 79.4 | КР | Дымовая труба №1: 1. КР Ствола трубы внутреннего и наружного; 2. КР внутреннего газохода; 3. КР отмостки | 1600 | 0 | 0 | 1600 | июнь
|  | КР | Котел ДКВР 20-13 ГМ: Обмуровка, торкретирование, изоляция | 2800 | 0 | 0 | 2800 | сентябрь
|  | КР | Кровля здания котельной | 400 | 0 | 0 | 400 | август
|  | ТР | Дымовая труба №2: 1. КР Ствола трубы внутреннего и наружного; 2. КР внутреннего газохода; 3. КР отмостки | 1600 | 0 | 0 | 1600 | июнь
итого по источникам тепловой энергии |  |  |  | 8757 | 0 | 0 | 8757
ЦТП
ЦТП № 1, ул. ЖКО Аэропорта, 23а |  | ТР | Проведение гидравлических испытаний. Проведение испытаний электрооборудования. Замена измерительного оборудования. | 362.806 | 276.7911 | 12.1349 | 73.88 | июнь-август
итого по ЦТП |  |  |  | 362.806 | 276.7911 | 12.1349 | 73.88
Тепловые сети
Магистральные сети от котельной № 1 |  | КР | ТП-1 Установка балансировочной арматуры, тепловая изоляция трубопроводов в тепловом пункте. (ТК71) Клапан балансировочный фланцевый CIM3739 В cimberio Ду150 -1шт. | 111 | 0 | 0 | 111 | июнь-август
|  | КР | Ремонт (замена) участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-11 до многоквартирных жилых домов №1,3 по ул.Строительная. (Lтр.15м.п.) | 63 | 0 | 0 | 63 | июнь-август
|  | КР | Ремонт (замена) трубопровода сети ГВС (горячего водоснабжения) от камеры ТК-8 до жилого многоквартирного дома ул.Строительная,5. (Lтр.55м.п.) | 67 | 0 | 0 | 67 | июнь-август
|  | КР | Ремонт (замена) магистрального участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-69 до ТК0 пересекая проездную автодорогу ул. Железнодорожная до ТК1/а- ТК1/б между МКД №18,16. (Lтр.130м.п.) | 790 | 0 | 0 | 790 | июнь-август
|  | КР | Ремонт (замена) участка теплосети от ТК-36 до жилого дома ул.Кирова,12. (Lтр.27м.п.) | 148 | 0 | 0 | 148 | июнь-август
|  | КР | Замена трубопровода ГВС от ж.д.ул.Калинина,27 до угла поворота на ТК23а. (Lтр.-140м.п.) | 593 | 0 | 0 | 593 | июнь-август
Магистральные сети от котельной № 2а |  | КР | Ремонт (замена) сильфонных компенсаторов на участке теплосети от ТК40 до ТК38, устройство неподвижной опоры. Компенсатор сильфонный осевой СКУ.М-16-200-160 ИЯНШ-2шт. | 39 | 0 | 0 | 39 | июнь-август
|  | ТР | Геодезическая 68/1,68/2,68/3,68/4,68/5,68/6,68/7-монтаж клапанов балансировочных Ду50мм.-7шт. Балансировочный клапан фланцевый CIM3739Вcimberio ду-50 PN16 t+120-7шт. артикул 018-0584 (TRASK-SIB.ru) | 117 | 0 | 0 | 117 | июнь-август
|  | ТР | Инструментальный контроль, врезка манометров на теплосеть к жилым домам ул.Геодезическая д.15 и д.17. (манометр ТМ (0...6 кгс/см2)M1/2, D100мм., кл.точности1,6)-4шт. | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | июнь-август
Магистральные сети от котельной № 5 |  | КР | Ремонт (замена) участка теплосети и горячего водоснабжения от дома№124 ул.В.Городок до МКД ул.В.Городок д.126 Lтр.-115м.п. | 600 | 0 | 0 | 600 | июнь-август
|  | КР | Ремонт (замена) участка теплосети и горячего водоснабжения от ТК1 до МКД ул.В.Городок д.123 Lтр.-60м.п. | 211 | 0 | 0 | 211 | июнь-август
|  | КР | Ремонт (замена) участка сети горячего водоснабжения (ГВС) от ТК10 ж.д. ул.В.Городок д.114 до УП в сторону ТК10а. (Lтр.участка-12м.п.) | 47 | 0 | 0 | 47 | июнь-август
Магистральные сети от границы раздела эксплуатационной ответственности (промзона АО «Аэропорт Толмачево») по ул. Авиагородок до ЦТП № 1 и ЦТП № 2.От ЦТП № 1 и ЦТП № 2 внутриквартальные сети (включая сети холодного водоснабжения) до потребителей, расположенных по ул. ЖКО аэропорт. |  | ТР | Проведение гидравлических испытаний. |  |  |  |  | июнь-август
|  | КР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке между ТК4 – ТК6 (участок между домами 1 и 6 по ул. ЖКО аэропорта). | 976.86 | 338.5189 | 14.8411 | 623.5 | июнь-август
|  | КР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке между ТК7 – ТК8 – ТК9 - ТК10-ТК11 (участок между домами 5 и 2, 4 и 3 по ул. ЖКО аэропорта). | 8132.6685 | 3756.307 | 164.6815 | 4211.68 | июнь-август
|  | КР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке ТК11 – ТК12 (участок от ДК "Крылья Сибири" до д.26/1 по ул. ЖКО аэропорта) | 1265.901 | 496.0534 | 21.7476 | 748.1 | июнь-август
|  | КР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке от ТК12 - ТК 15 (участок вдоль д. 26/1 с поворотом, между д. 26/1 и 26/2 по ул. ЖКО аэропорта) | 3386.8613 | 1089.573 | 47.7683 | 2249.52 | июнь-август
|  | КР | Замена трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке ТК34а - ТК 34б (южная сторона д. 15 по ул. ЖКО аэропорта) | 57.867 | 27.5013 | 1.2057 | 29.16 | июнь-август
г. Обь, ул. Путейцев на всём протяжении (дома № 1 – № 14). |  | ТР | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  |  | июнь-август
Итого по тепловым сетям |  |  |  | 16607.8579 | 5707.9536 | 250.2443 | 10649.66
Всего |  |  |  | 25727.6639 | 5984.7447 | 262.3792 | 19480.54
ТР - текущий ремонт
КР - капитальный ремонт