**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2023 – 2025 годы»**

**за 3 квартал 2024 года.**

Для создания благоприятных условий и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития приоритетных направлений деятельности, в городе Обь Новосибирской области Постановлением № 965 от 12.08.2022 года разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2023 – 2025 годы».

Целью Программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального производства и инновационной деятельности для повышения экономической и социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Оби.

В 2024 году на выполнение мероприятий в рамках программы запланировано средств из местного бюджета в размере 523 500,00 рублей и средств из областного бюджета в размере 500 815,38 рублей. Прием заявок для участия в отборе проходил с 26.03.2024 по 15.05.2024 г.

Финансовая поддержка была предоставлена:

По компенсации части затрат по уплате арендных платежей:

- ООО «СибВторРесурс» - 265 938,46 руб. из областного бюджета;

- ООО ГК «КОМТЕС» - 265 938,46 руб. (31 061,54 руб. из местного бюджета, 234 876,92 руб. из областного бюджета);

- ООО «Вариант-Н» - 265 938,46 руб. из местного бюджета.

По компенсации части затрат на обновление основных средств:

- ООО «Вариант-Н» - 200 000,00 руб. из местного бюджета.

В 3 квартале 2024 года предпринимателями г. Оби НСО было принято участие оптово-розничных универсальных ярмарках в р.п. Сузун (06.07.2024), г. Тогучин (17.08.2024), р.п. Краснообск (07.09.2024), г. Бердск (21.09.2024) Новосибирской области.

Согласно мероприятиям программы был заключен контракт на оформление воздушными шарами палаток на ярмарках. По ярмарке в г. Бердске были выполнены работы по контракту на сумму 13 250,00 (тринадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек) рублей из средств местного бюджета.

Продолжает свою работу информационно-консультативный пункт. Число консультаций в 3 квартале 2024 года составило - 12. Консультирование субъектов МСП проводилось по вопросам:

- участия в выездной торговле;

- аренды и предоставления в собственность земельных участков;

- оказания финансовой поддержки.

# Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2023-2025 годы» на "30" сентября 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год | | | | в том числе за отчетный квартал | | | | Причины отклонений фактического значения от планового  за отчетный период |
| план | | факт | | план | | факт | |  |
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель – создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального производства и инновационной деятельности, для повышения экономической и социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Оби Новосибирской области | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого предпринимательства на территории города Оби Новосибирской области | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Проведение обучающих семинаров, тренингов для субъектов МСП (сумма затрат, тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.1,  в том числе: | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| 1.2. Работа консультативного пункта по вопросам организации и ведения бизнеса (в том числе на приобретение программного обеспечения ИКП, мебели и оргтехники) (сумма затрат, тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.2,  в том числе: | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| 1.3.Субсидирование части арендных платежей (сумма затрат, тыс. руб.) | 797,8 | 0,0 | х | 797,8 | х | 797,8 | х | 797,8 | х | 797,8 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.3,  в том числе: | 797,8 | 0,0 | х | 797,8 | х | 797,8 | х | 797,8 | х | 797,8 |  |
| областной бюджет | 500,8 | 0,0 | х | 500,8 | х | 500,8 | х | 500,8 | х | 500,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 297,0 | 0,0 | х | 297,0 | х | 297,0 | х | 297,0 | х | 297,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| 1.4. Предоставление субъектам МСП в аренду муниципального имущества для организации бизнеса | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1,  в том числе: | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Задача 2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Оби Новосибирской области в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Участие в региональных ярмарках и содействие в поисках деловых партнеров (сумма затрат, тыс. руб.) | 26,5 | 0,0 | х | 26,5 | х | 26,5 | х | 13,5 | х | 13,5 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2.1,  в том числе: | 26,5 | 0,0 | х | 26,5 | х | 26,5 | х | 13,5 | х | 13,5 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 26,5 | 0,0 | х | 26,5 | х | 26,5 | х | 13,5 | х | 13,5 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 2,  в том числе: | 26,5 | 0,0 | х | 26,5 | х | 26,5 | х | 13,5 | х | 13,5 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 26,5 | 0,0 | х | 26,5 | х | 26,5 | х | 13,5 | х | 13,5 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Задача 3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Оби Новосибирской области в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Субсидирование части затрат на обновление основных средств (сумма затрат, тыс. руб.) | 200,00 | 0,0 | х | 200,0 | х | 200,0 | х | 200,0 | х | 200,0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 3.1,  в том числе: | 200,0 | 0,0 | х | 200,0 | х | 200,0 | х | 200,0 | х | 200,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 0,0 | х | 200,0 | х | 200,0 | х | 200,0 | х | 200,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 3,  в том числе: | 200,0 | 0,0 | х | 200,0 | х | 200,0 | х | 200,0 | х | 200,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 0,0 | х | 200,0 | х | 200,0 | х | 200,0 | х | 200,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Итого затрат по программе, в том числе: | 1024,3 | 0,0 | х | 1024,3 | х | 1011,1 | х | 1011,1 | х | 1011,1 |  |
| областной бюджет | 500,8 | 0,0 | х | 500,8 | х | 500,8 | х | 500,8 | х | 500,8 |  |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 523,5 | х | х | 523,5 | х | 523,5 | х | 510,3 | х | 510,3 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |