Приложение N 5

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

города Оби Новосибирской области

# Информация                                                                   
о ходе реализации муниципальной программы «Молодежная политика города Оби на 2023-2025 годы»

# За 9 месяцев 2024 год

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость тыс. руб. | кол-во | стои-мость тыс. руб. | кол-во | стои-мость тыс. руб. | кол-во | стоимость тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. Вовлечение молодежи в социально-экономическую, общественную, культурную и спортивную жизнь общества |  |  | 62 | 589,1 | 47 | 472,3 | 15 | 20,00 | 15 | 20 |  |  |
| 2. Формирование у подростков и молодежи принципов здорового образа жизни, экологической культуры, повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, содействие социальной адаптации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. |  |  | 25 | 223,0 | 20 | 131,8 | 4 | 30,00 | 4 | 26,8 |  |  |
| 3. Воспитание и формирование гражданского единства, патриотизма и гармонизации межнациональных, межконфессиональных взаимоотношений в молодежной среде |  |  | 41 | 446,0 | 37 | 354,9 | 7 | 160,00 | 7 | 160,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 128 | 1258,1 | 104 | 905,4 | 26 | 210,0 | 26 | 206,8 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |