**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2023 – 2025 годы»**

**за 1 квартал 2025 года.**

Для создания благоприятных условий и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития приоритетных направлений деятельности, в городе Обь Новосибирской области Постановлением № 965 от 12.08.2022 года разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2023 – 2025 годы».

Целью Программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального производства и инновационной деятельности для повышения экономической и социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Оби.

В 2025 году на выполнение мероприятий в рамках программы запланировано средств из местного бюджета в размере 500 000,00 рублей и средств из областного бюджета в размере 501 357,42 рублей.

В 2025 году запланировано участие предпринимателей города Оби в шести оптово-розничных ярмарках:

- ярмарка в г. Искитим, дата проведения 19 апреля 2025 года;

- ярмарка в р. п. Ордынское, дата проведения 06 июня 2025 года;

- ярмарка в р. п. Сузун, дата проведения 05 июля 2025 года;

- ярмарка в г. Тогучин, дата проведения 16 августа 2025 года;

- ярмарка в р. п. Краснообск, дата проведения 06 сентября 2025 года;

- ярмарка в г. Бердск, дата проведения 20 сентября 2025 года.

Продолжает свою работу информационно-консультативный пункт. За консультацией в 1 квартале 2025 года обратились 9 субъектов малого и среднего предпринимательства. Консультирование субъектов МСП проводилось по вопросам:

- участия в выездной торговле;

- аренды и предоставления в собственность земельных участков.

# Информацияо ходе реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2023-2025 годы»на "31" марта 2025 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год | в том числе за отчетный квартал | Причины отклонений фактического значения от плановогоза отчетный период |
| план | факт | план | факт |  |
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель – создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального производства и инновационной деятельности, для повышения экономической и социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Оби Новосибирской области |
| Задача 1. Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого предпринимательства на территории города Оби Новосибирской области |
| 1.1.Проведение обучающих семинаров, тренингов для субъектов МСП (сумма затрат, тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.1,в том числе: | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| 1.2. Работа консультативного пункта по вопросам организации и ведения бизнеса (в том числе на приобретение программного обеспечения ИКП, мебели и оргтехники) (сумма затрат, тыс. руб.) | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.2,в том числе: | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| 1.3.Субсидирование части арендных платежей (сумма затрат, тыс. руб.) | 769,6 | 0,0 | х | 769,6 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.3,в том числе: | 769,6 | 0,0 | х | 769,6 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| областной бюджет | 501,4 | 0,0 | х | 501,4 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 268,2 | 0,0 | х | 268,2 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| 1.4. Предоставление субъектам МСП в аренду муниципального имущества для организации бизнеса | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1,в том числе: | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Задача 2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Оби Новосибирской области в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки российской Федерации |
| 2.1.Участие в региональных ярмарках и содействие в поисках деловых партнеров (сумма затрат, тыс. руб.) | 31,8 | 0,0 | х | 31,8 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2.1,в том числе: | 31,8 | 0,0 | х | 31,8 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 31,8 | 0,0 | х | 31,8 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 2,в том числе: | 31,8 | 0,0 | х | 31,8 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 31,8 | 0,0 | х | 31,8 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Задача 3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Оби Новосибирской области в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства |
| 3.1.Субсидирование части затрат на обновление основных средств (сумма затрат, тыс. руб.) | 200,00 | 0,0 | х | 200,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 3.1,в том числе: | 200,0 | 0,0 | х | 200,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 0,0 | х | 200,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 3,в том числе: | 200,0 | 0,0 | х | 200,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 0,0 | х | 200,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| Итого затрат по программе, в том числе: | 1001,4 | 0,0 | х | 1001,4 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| областной бюджет | 501,4 | 0,0 | х | 501,4 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| местный бюджет | 500,0 | х | х | 500,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_