Приложение 1

 **Расчет интегральной оценки результативности реализации программы**

«Социальная защита населения города Оби на 2024-2028гг.» **по состоянию на "01" января 2025г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого индикатора программы [1](#sub_1808) | Ед. изм. | Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору (kj) [2](#sub_1809) | Базовое значение целевого индикатора(Ibj) | Плановое значение целевого индикатора на отчетный период(Ipj) | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период(Ifj) | Индекс результативности целевого индикатора(Ij) [3](#sub_1810) | Показатель оценки выполнения целевого индикатора(ij) | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора (Ifj) от планового значения за отчетный период(Ipj) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(гр.4 x гр.8) | 10 |
| 1 | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации (ежегодно) | чел. | 0,17 | - | 5000 | 5000 | 100,0 | 17 |  |
| 2 | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получающие услуги на дому, от общего числа граждан численности граждан, состоящих на учете на получение надомного обслуживания | чел. | 0,19 | - | 265 | 273 | 103,0 | 19,6 |  |
| 3 | Численность семей с детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации, охваченных социальным обслуживанием | Чел. | 0,18 | - | 1485 | 600 | 40,4 | 7,27 | Уменьшилось количество семей с детьми, испытывающих трудности в социальной адаптации (сняты с учета в центре «Забота», в связи с улучшением) |
| 4 | Количество граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, стоящих в органах социального обслуживания на получение услуг | чел. | 0,29 |  | 16 | 16 | 100,0 | 29 |  |
| 5 | Количество детей-инвалидов, получивших социальные и реабилитационные услуги, в общем количестве детей-инвалидов, проживающих в городе Оби Новосибирской области | чел. | 0,17 |  | 74 | 74 | 100,0 | 17 | Ум |
| j |  |  | n = 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегральная оценка результативности реализации программы (Iср) | 89,9 |  |

1 - указываются целевые индикаторы программы, приведенные в приложении "Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой программы Новосибирской области" к программе;

2 - указываются весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора;

3 - в случае, если расчетное значение индекса результативности целевого индикатора Ij, полученное в соответствии с пунктом 19 Порядка оценки, имеет значение:

а) более 100%, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение Ij=100%;

б) менее 0% (отрицательное значение) и при этом данное значение целевого индикатора характеризует ухудшение ситуации, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение Ij=0%; в случае, если отрицательное значение Ij характеризует улучшение ситуации по сравнению с запланированным уровнем, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение Ij=100%.

**Сводная форма**

**по оценке эффективности комплексной программы**

 **«Социальная защита населения города Оби на 2024-2028 гг.»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год | Качественная характеристика программы | Численное значение интегральной оценки(R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы | Примеча-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| 89,9 | эффективная | 1,00 | Программа эффективная |  |

**Пояснительная записка**

**к оценке эффективности комплексной программы**

 **«Социальная защита населения города Оби на 2024-2028гг»**

Отделом труда и социального обслуживания администрации города Оби Новосибирской области была проведена оценка эффективности комплексной программы «Социальная защита населения города Оби на 2024-2028гг» в соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области.

В процессе проведения оценки целевым индикаторам программы были присвоены весовые коэффициенты.

После этого, согласно методике, рассчитали индексы результативности целевых индикаторов. Значения индексов показателей равны 100%.

Исходя из этого, интегральная оценка результативности реализации программы равна 89,9.

Запланированный объем финансирования программы – 3339,36 тыс. рублей, а фактические затраты, направленные на реализацию программы в 2024 году составили 1660,85 тыс. рублей.

На основе этих данных была рассчитана интегральная оценка эффективности реализации программы, которая составила 89,9, что позволяет оценить программу как эффективную.

**Шкала динамики эффективности программ**

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы |
| 89,9 = 1,0 (0пр) | эффективность незначительно снизилась |