Приложение 2

**Расчет интегральной оценки результативности реализации программы**

«Демографическое развитие муниципального образование города Оби Новосибирской области на 2021-2025гг.» **по состоянию на "01" января 2025г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого индикатора программы [1](#sub_1808) | Ед. изм. | Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору (kj) [2](#sub_1809) | Базовое значение целевого индикатора(Ibj) | Плановое значение целевого индикатора на отчетный период(Ipj) | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период(Ifj) | Индекс результативности целевого индикатора(Ij) [3](#sub_1810) | Показатель оценки выполнения целевого индикатора(ij) | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора (Ifj) от планового значения за отчетный период(Ipj) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(гр.4 x гр.8) | 10 |
|  | Количество граждан вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации | чел. | 0,15 | - | 9890 | 9901 | 100, 5 | 15 |  |
|  | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве в учреждения занятости | % | 0,20 | - | 65 | 70 | 107,7 | 21,5 |  |
|  | Охват населения мероприятиями, проводимыми в рамках программы, по формированию и расширению здорового образа жизни (от общей численности населения города) | чел. | 0,25 | - | 3040 | 15200 | 500,00 | 125 |  |
|  | Проведение анкетирования на выявление факторов риска хронических не инфекционных заболеваний | % | 0,18 | - | 78 | 41,5 | 53,2 | 9,6 |  |
|  | Количество жителей города занимающихся физической культурой и спортом | % | 0,22 | - | 50 | 57,6 | 115,2 | 25,3 |  |
|  |  |  | n = 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегральная оценка результативности реализации программы (Iср) | 196,4 |  |

1 - указываются целевые индикаторы программы, приведенные в приложении "Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой программы Новосибирской области" к программе;

2 - указываются весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора;

3 - в случае, если расчетное значение индекса результативности целевого индикатора Ij, полученное в соответствии с пунктом 19 Порядка оценки, имеет значение:

а) более 100%, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение Ij=100%;

б) менее 0% (отрицательное значение) и при этом данное значение целевого индикатора характеризует ухудшение ситуации, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение Ij=0%; в случае, если отрицательное значение Ij характеризует улучшение ситуации по сравнению с запланированным уровнем, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение Ij=100%.

**Сводная форма**

**по оценке эффективности комплексной программы**

 **«Демографическое развитие муниципального образования города Оби на 2021-2025гг.»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год | Качественная характеристика программы | Численное значение интегральной оценки(R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы | Примеча-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| 1,0 | эффективная | 1,0 | эффективность осталась на уровне предшествующего года |  |

**Пояснительная записка**

**к оценке эффективности комплексной программы**

 **«Демографического развития муниципального образования города Оби Новосибирской области на 2021-2025гг»**

Отделом труда и социального обслуживания администрации города Оби Новосибирской области была проведена оценка эффективности комплексной программы «Демографическое развитие муниципального образования города Оби Новосибирской области на 2021-2025гг» в соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области.

В процессе проведения оценки целевым индикаторам программы были присвоены весовые коэффициенты.

После этого, согласно методике, рассчитали индексы результативности целевых индикаторов. Значения индексов практически всех показателей равны 100%.

Исходя из этого, интегральная оценка результативности реализации программы равна 196,4.

Запланированный объем финансирования программы на 2024 год – 0,00тыс. рублей.

На основе этих данных была рассчитана интегральная оценка эффективности реализации программы, которая составила 1,0, что позволяет оценить программу как эффективную.

**Шкала динамики эффективности программ**

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы |
| 1,0 = 1,0 (0пр) | эффективность осталась на уровне предшествующего года |