Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением

администрации города Оби

Новосибирской области

от 28.05.2025 г. № 637-р

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

на территории города Оби Новосибирской области в 2024 году

| № п/п | Наименование программы | Период реализации | Разработчик | Оценка результативности реализации программы | Уровень финансового обеспечения программы в отчетном году (%) | Качественная оценка реализации программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Оби Новосибирской области на 2024-2026гг» | 2024-2026 | Управление ЖКХ и благоустройства | 0,8 | 100 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2021-2024 годы» | 2021-2024 | Управление образования и культуры | 1 | 95,3 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Образовалась экономия 1482,1 тыс.руб |
| 3 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Оби на 2021-2025 годы» | 2021-2025 | Управление ЖКХ и благоустройства | 1 | 99,8 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Образовалась экономия 1,1 тыс.руб. |
| 4 | Муниципальная программа «Молодежная политика города Оби на 2023-2025 годы» | 2023-2025 | Управление молодежной политики, физической культуры и спорта | 1 | 99,8 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Образовалась экономия 1,7 тыс.руб |
| 5 | Муниципальная программа «Социальная защита населения на 2024-2028 годы» | 2024-2028 | Отдел труда и социального обслуживания | 1 | 40,73 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Образовалась экономия 1678 тыс.руб. |
| 6 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействия распространению наркотиков и их незаконному обороту на территории города Оби Новосибирской области на 2023-2025 годы» | 2023-2025 | Административная комиссия | 1 | 100 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению |
| 7 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Оби Новосибирской области на 2023-2025 годы» | 2023-2025 | Административная комиссия | 1 | 68 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Образовалась экономия 3,2 тыс.руб. |
| 8 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Оби Новосибирской области на 2024-2026 гг» | 2024-2026 | Административная комиссия | 1 | 94,5 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Образовалась экономия 3,4 тыс.руб. |
| 9 | Муниципальная программа «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Оби и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2022-2024 гг.» | 2022-2024 | Управление ЖКХ и благоустройства | 1 | 95,8 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Образовалась экономия 1 787,3 тыс.руб. |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Оби Новосибирской области» | 2016-2025 | Управление по жилищным вопросам | 0,9 | 53 | эффективная | Экономия денежных средств местного бюджета 422тыс.руб., обусловлена увеличением объемов финансирования федерального и местного бюджетов. Необходимо корректировать план показателей в соответствии с выделенным финансированием. |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Оби Новосибирской области на 2019-2025 гг.» | 2019-2025 | Управление по жилищным вопросам | - | - | - | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Мероприятия по переселению граждан не осуществлялись, в связи с отсутствием многоквартирных домов (признанных аварийными до 01.01.2017 г.), которые могли бы быть включены в данную Программу. |
| 12 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми на территории города Оби НСО после 01.01.2012 года, на 2024-2026 годы» | 2024-2026 | Управление по жилищным вопросам | 0,26 | 100 | Не эффективная | Необходимо корректировать план показателей в соответствии с выделенным финансированием. |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г. Оби НСО на 2024 год» | 2024 | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 1 | 99,92 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Образовалась экономия 1,1 тыс.руб. |
| 14 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы» | 2021-2024 | Отдел труда и социального обслуживания | 1 | 100 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. |
| 15 | Комплексная программа «Демографическое развитие муниципального образования города Оби Новосибирской области на 2009-2025 годы» | 2009-2025 | Отдел труда и социального обслуживания | 1 | 0 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Финансирование по мероприятиям программы не предусмотрено. |
| 16 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории г. Оби НСО на 2018-2026 гг.» | 2018-2026 | Управление ЖКХ и благоустройства | 1 | 82,4 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Образовалась экономия 1019,7 тыс.руб. |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы» | 2022-2026 | Управление муниципального и природоохранного контроля | 1 | 99,2 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Образовалась экономия 71,2 тыс.руб. |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Оби Новосибирской области на 2023-2025 годы» | 2023-2025 | Управление молодежной политики, физической культуры и спорта | 1 | 99,2 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Образовалась экономия 46,1 тыс.руб. |
| 19 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Оби Новосибирской области на 2024-2029 годы» | 2024-2029 | Управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города | 1 | 100 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. |
| 20 | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Оби Новосибирской области на 2020-2024 гг.» | 2020-2024 | Управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города | 1 | 99,82 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Образовалась экономия 20,20 тыс.руб. |
| 21 | Муниципальная программа «Культура города Оби Новосибирской области на 2023 - 2025 годы» | 2023-2025 | Управление образования и культуры | 1 | 99,95 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Образовалась экономия 400 руб. |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2023-2025 годы» | 2023-2025 | Управление экономического развития, промышленности и торговли | 1 | 100 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. |
| 23 | Муниципальная программа «О противодействии коррупции в городе Оби Новосибирской области на 2023-2024 годы» | 2023-2024 | Управление по противодействию коррупции, кадровой и мобилизационной работы | 1 | 0 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Финансирование по мероприятиям программы не предусмотрено. |
| 24 | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2024-2028 гг. и период до 2034 г. | 2024-2028 | Управление ЖКХ и благоустройства | 1 | 100 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. |
| 25 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2017-2032 гг. | 2017-2032 | Управление образования и культуры | 0,89 | 0 | эффективная | Программа рекомендована к дальнейшему исполнению. Финансирование по мероприятиям программы не предусмотрено. |
| 26 | «Финансовое оздоровление муниципальных унитарных предприятий города Оби Новосибирской области на период 2022-2024 годов» | 2022-2024 | Управление ЖКХ и благоустройства | - | - | - | Финансовые средства не выделялись в 2024 году по причине отсутствия мероприятий. Запланированные мероприятия программы были выполнены в 2023 году. |

_____________________________