Приложение 1

Информация
о ходе реализации муниципальной программы «Социальная защита населения города Оби Новосибирской области на 2024-2028 годы»
на "01" января 2026 года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость | кол-во | стои-мость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Организация и проведение общегородских мероприятий: | 494,0 | 493,98 |  | 494,0 | 0,00 | 493,98 | 0,00 | 494,0 | 0,00 | 493,98 |  |
| - декады инвалидов, день памяти воинов интернационалистов, день защитника Отечества, день семьи, день защиты детей, день памяти и скорби, день семьи, любви и верности, декада пожилых, день матери и др. | 204,96 | 204,96 |  | 204,96 | 0,00 | 204,96 | 0,00 | 204,96 | 0,00 | 204,96 |  |
| - День Победы (9 мая) | 289,04 | 289,02 | 0,00 | 289,04 | 0,00 | 289,02 | 0,00 | 289,04 | 0,00 | 289,02 |  |
| Ежемесячная выплата молодым специалистам, работающим в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения города Оби «Забота» | 0,0 | 0,00 | 00,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | В числе сотрудников центра «Забота» нет молодых специалистов |
| Оказание помощи в восстановлении и оформлении документов, обеспечение бесплатным горячим питанием, приобретения продуктов питания гражданам попавшим в трудную жизненную ситуацию | 1,5 | 1,5 | 0,00 | 1,5 | 0,00 | 1,5 | 0,00 | 1,5 | 0,00 | 1,5 | Помощь в восстановлении документов оказана 1 чел. |
| Приобретение новогодних подарков детям участников специальной военной операции, детям-инвалидам, детям из многодетных, малообеспеченных семей находящимся и детям находящимся в трудной жизненной ситуации | 218,4 | 218,4 | 0,00 | 218,4 | 0,00 | 218,4 | 0,00 | 218,4 | 0,00 | 218,4 | Приобретено 600 новогодних подарков |
| Оказание мер поддержки по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов в рамках постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» | 499,0 | 499,0 | 0,00 | 499,0 | 0,00 | 499,0 | 0,00 | 499,0 | 0,00 | 499,0 | Установлены пандусы в четырех многоквартирных домах |
| Оказание материальной помощи гражданам, призванным на военную службу по мобилизации и гражданам, заключившим в добровольном порядке контракты и исполняющим служебные обязанности в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующим в специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и членам их семей | 2910,00 | 2910,00 |  | 2910,00 | 97 чел. | 2910,00 |  |  | 97 чел. | 2910,00 | Материальная помощь оказана 97 чел. |
| Итого затрат по программе, в том числе: | 4122,9 | 4122,88 |  | 4122,9 | 0,00 | 4122,88 | 0,00 | 4122,9 | 0,00 | 4122,88 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 4122,9 | 4122,88 |  | 4122,9 | 0,00 | 4122,88 | 0,00 | 4122,9 | 0,00 | 4122,88 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Информация
о финансировании муниципальной программы «Социальная защита населения города Оби Новосибирской области на 2024-2028 годы»
по итогам 2025 года

(тыс. рублей)

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с начала реализации программы |  | % выполнения плана | отчетный год |  | % выполнения плана |  |
|  | план | факт |  | план (годовой) | факт |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | 7462,26 | 5783,73 | 77,5% | 4122,9 | 4122,88 | 100% |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 7462,26 | 5783,73 | 77,5% | 4122,9 | 4122,88 | 100% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |